# Planning (ASCII Gantt + Toelichting)

## Uno Automatiseringdiensten B.V. — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad

26 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Planning — Raamovereenkomst Beheer, Onderhoud en Security Cloud & Infrastructuur (Opdrachtgever: Gemeente Middenstad/NVAO) — Uno Automatiseringsdiensten B.V. (Project 1380)

ASCII-Gantt (fasen, start/eind, gate-reviews en mijlpalen) Tijdsschaal (maanden): 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2027 | 2028 | 2029 Legenda: [====] fase, Gx=Gate Review, Mx=Mijlpaal

01 Initiatie & Mobilisatie          05-01-2026 → 23-01-2026      |[====]|    M1 Kick-off (05-01) • G1 Mobilisatie Gate (23-01)

02 Due Diligence & Discovery        12-01-2026 → 07-02-2026        | [=====] |    M2 Inventarisatie compleet (07-02)

03 Ontwerp & Configuratie           26-01-2026 → 21-02-2026          |  [=====] |    G2 Design Gate/Sign-off (21-02) • M3 Config goedgekeurd (21-02)

04 Migratie & Overname Beheer       24-02-2026 → 28-03-2026             |   [=======]  |    G3 Go/No-Go (24-03) • M4 Day-1 beheer (24-03)

05 Stabilisatie & Hypercare         29-03-2026 → 26-04-2026                    |     [====] |    G4 Acceptatie/Hypercare-exit (26-04)

06 Operationeel Beheer (Run)        27-04-2026 → 04-01-2029                         |      [==============================================]    M5 SLA 1e maand behaald (31-05-2026) • Jaarlijkse MSR/Gate (31-03-2027, 31-03-2028)

07 PDCA-Verbeter-sprints (Kwartaals)01-05-2026 → 04-01-2029                           |       [==][==][==][==]...[==]    M7 Midterm evaluatie (15-12-2027)

08 BCP/DR-test & Exit-readiness     15-06-2026 → 19-06-2026 (1e test)                     |        [==] |    M6 BCP/DR test geslaagd (19-06-2026); herhaling jaarlijks Q2 • Exit-oefening Q4-2028

Gate Reviews (Gx) en Mijlpalen (Mx) op de tijdlijn:

- M1 05-01-2026 Kick-off

- G1 23-01-2026 Mobilisatie Gate (PIB/Project Charter goedgekeurd)

- M2 07-02-2026 Inventarisatie compleet

- M3 + G2 21-02-2026 Ontwerp & Config sign-off

- G3 24-03-2026 Go/No-Go migratie en Day-1 beheer

- M4 24-03-2026 Overname beheer

- G4 26-04-2026 Acceptatie en exit hypercare

- M5 31-05-2026 Eerste volledige SLA-maand gehaald

- M6 19-06-2026 BCP/DR test geslaagd (jaarlijks Q2)

- Jaarlijkse Gate: 31-03-2027 en 31-03-2028 (EMVI-prestatie review)

- M7 15-12-2027 Midterm evaluatie

- Exit-oefening Q4-2028; contracteinde 04-01-2029

Toelichting (SMART, PDCA, EMVI, risico-koppeling) Doel (SMART)

- Doelstelling: Binnen 12 weken na start (uiterlijk 26-04-2026) een volledig geborgde beheeromgeving voor kritieke systemen live, met maandelijkse beschikbaarheid ≥ 99,8%, P1-responstijd < 30 min en P1-oplostijd < 4 uur.

- Omvang: Monitoring, patchmanagement, ITIL-servicedesk, M365-ondersteuning, EU-dataverwerking, 24/7 bereikbaarheidsdienst, BCP/DR.

- Meetbaar: KPI’s per SLA, maandelijks gerapporteerd in MSR; dashboards near real-time.

- Acceptatiecriteria per Gate:

  - G1: Project Initiation Baseline (PIB), RASCI, communicatieplan en risicolog (top 10) vastgesteld.

  - G2: High/Low Level Design, security- en datalocatiebeleid (EU-only), testplan en rollbackplan goedgekeurd door CAB.

  - G3: Go/No-Go op basis van geslaagde pilots, back-out bevestigd, capaciteitscheck afgerond.

  - G4: 30 dagen stabiele operaties, SLA’s gehaald, overdrachtsdossiers en runbooks afgerond.

PDCA

- Plan: Fasen 01–03; inventarisatie, ontwerp, security- en continuïteitseisen vastleggen; KPI-baseline (MTTA/MTTR/uptime/patch).

- Do: Fase 04–05; migratie, activatie 24/7, hypercare met versnelde probleemresolutie.

- Check: Vanaf fase 06; wekelijkse kwaliteitscheck, maandelijkse Service Review, kwartaal CSI-audit, jaarlijkse BCP/DR-test.

- Act: Fase 07; kwartaal-verbetersprints met CAB-besluitvorming; lessons learned vertaald naar standaard changes; roadmap geactualiseerd.

Kruisverbinding W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- KO-01 ISO 27001: KPI 0 majeure non-conformities; Risico uitsluiting/boete; Bewijs: geldig ISO 27001-certificaat op naam Uno Automatiseringsdiensten B.V.

- KO-02 ISO 9001: KPI ≥ 95% voldane proceschecks; Risico kwaliteitsafwijkingen; Bewijs: geldig ISO 9001-certificaat.

- KO-03 24/7 bereikbaar: KPI MTTA P1 ≤ 30 min; Risico escalatie-uitval; Bewijs: rooster & bereikbaarheidslogs.

- W-01 Beschikbaarheid 99,8%: KPI Uptime ≥ 99,8%/maand; Risico single points of failure; Bewijs: monitoringrapporten en maandelijkse SLA-rapportage.

- W-02 P1-responstijd < 30 min: KPI MTTA ≤ 30 min; Risico onderbezetting; Bewijs: SIEM/pager logs, ticket-tijdstempels.

- W-03 P1-oplostijd < 4 uur: KPI MTTR ≤ 4 uur; Risico leveranciersafhankelijkheid; Bewijs: incidentdossiers, vendor SR’s.

- W-04 EU-datalocatie: KPI 100% EU-tenant/region; Risico datalek/compliance; Bewijs: M365/Azure region-instellingen en DPA.

- W-05 ITIL-servicedesk: KPI > 95% juiste classificatie, FTF ≥ 70%; Risico procesvariatie; Bewijs: procesbeschrijvingen, auditresultaten.

- W-06 Monitoring & patch: KPI ≥ 95% compliant <14 dagen; Risico kwetsbaarheden; Bewijs: Intune/WSUS compliance-rapporten.

- W-07 Escalatieprocedure: KPI 100% P1-escalaties ≤ 5 min; Risico vertraging; Bewijs: procedure en war-room logs.

- W-08 BCP/DR: KPI jaarlijkse test geslaagd, RTO ≤ 4u/RPO ≤ 1u; Risico uitval; Bewijs: testverslag en CAB-acceptatie.

- W-09 VOG: KPI 100% VOG vóór toegang; Risico insider threat; Bewijs: HR-screeningsregister.

- W-10 Proactieve monitoring: KPI MTTD ≤ 5 min, false positive rate ≤ 10%; Risico alert fatigue; Bewijs: SIEM tuning-rapport.

- W-11 M365-ondersteuning: KPI oplosgraad M365 P2 ≥ 90% binnen 8 uur; Risico productiviteitsverlies; Bewijs: tenant health & ticketstatistiek.

Risicobeheersing (selectie, top-5)

- R1 Onvolledige inventarisatie → mitigatie: dubbele bronvalidatie, discovery tools; Gate G2 check.

- R2 Capaciteit bij migratiepiek → mitigatie: freeze-window en extra engineers; G3 readiness-check.

- R3 Vendor-afhankelijkheid → mitigatie: prioritaire support-contracten en alternatieve workaround; evidence: contractnummers op verzoek.

- R4 Change-impact op productie → mitigatie: CAB, staged rollout, back-out; evidence: change records.

- R5 Security-incident → mitigatie: 24/7 SOC-triage, playbooks; evidence: incident runbooks en oefenrapport.

Opleveringen (deliverables) en bewijslast

- Plan van Aanpak (na G1), Risicodossier (levend document), KPI-overzicht en maandelijkse SLA-rapportage (vanaf M5).

- Runbooks, BCP/DR-testverslagen, jaarplan CSI, jaarlijkse MSR-verslagen en Gate-notulen (G1–G4, Jaarlijkse Gate).

Benodigde input:

- Locatielijst, contactpersonen en escalatiematrix opdrachtgever

- Aantal gebruikers/endpoints, kritieke systemen en onderhoudsvensters

- Toegang tot huidige tenants/omgeving (M365/Azure), network diagrams en security policies

- Overzicht third-party leveranciers en supportcontracten

- Gegevens datalocaties/eisen (verwerkersovereenkomst, DPIA waar relevant)

- Verplichte compliance-eisen gemeente/NVAO-specifiek (logging, bewaartermijnen)

- Autorisatiematrix (rollen/rechten) en change-approval proces

- Beschikbare onderhoudsmomenten voor migraties en tests

Benodigde input: