# Risicoregister

## Uno Automatiseringdiensten B.V. — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad

26 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Risicoregister – Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad (Project 1380) Opdrachtnemer: Uno Automatiseringsdiensten B.V. (ISO 9001 en ISO 27001) Doel en methodiek:

- Doel: actieve beheersing van kwaliteits-, continuïteits- en securityrisico’s conform ISO 27001/9001 en ITIL, gericht op het halen van alle SLA/KPI’s.

- Scoring: Kans en Impact op schaal 1 (laag) – 5 (zeer hoog). Score = Kans x Impact. Drempel: Score ≥ 12 = hoog; 8–11 = midden; ≤ 7 = laag.

- PDCA-borging per risico met SMART-maatregelen en aantoonbaar bewijs.

KPI-codes (selectie, incl. SLA’s):

- KPI-A1 Beschikbaarheid kritieke systemen ≥ 99,8% per maand (SLA)

- KPI-I1 Responstijd P1 < 30 min (SLA)

- KPI-I2 Oplostijd P1 < 4 uur (SLA)

- KPI-P1 Patch compliance: ≥ 95% kritieke patches ≤ 14 dagen; 100% ≤ 30 dagen

- KPI-M1 Monitoringdekking: 100% servers/endpoints gemonitord

- KPI-S1 EDR/AV-dekking: 100% endpoints met actuele agent; 0 kritieke alerts > 24 uur open

- KPI-B1 Back-up succesratio ≥ 99%; kwartaal hersteltest geslaagd

- KPI-C1 Change-succesratio ≥ 98%; 100% changes met back-out plan

- KPI-D1 Data residency: 100% verwerking binnen EU; 0 ongeautoriseerde transfers

- KPI-H1 24/7 bezetting: min. 2 medewerkers per dienst; rooster 8 weken vooruit

- KPI-R1 SLA-rapportage: binnen 5 werkdagen na maandsluiting gepubliceerd

Werkpakketten (W-xx): W-01 Monitoring & Alerting, W-02 Patch & Vulnerability, W-03 Incidentmanagement, W-04 Escalatie & Major Incident, W-05 Continuïteit/BCP-DR, W-06 EU Data & Privacy, W-07 Microsoft 365 Beheer, W-08 Endpoint Security (EDR/AV), W-09 Back-up & Restore, W-10 Change & Release, W-11 Capaciteit & Performance, W-12 Vendor & Contract, W-13 Rapportage & SLA, W-14 HR/VOG & 24/7 Roostering.

Bewijsbronnen (E-xx): E-01 ISO 27001/9001 certificaten; E-02 NOC/monitoring exports; E-03 Ticketing- en SLA-rapporten; E-04 SIEM/EDR-logs; E-05 BCP/DR-testverslagen; E-06 DPA/verwerkersregister; E-07 M365 Secure Score; E-08 Back-uprapporten; E-09 Change/CAB notulen; E-10 24/7 rooster- en bereikbaarheidslog.

Risicotabel

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel (PDCA, SMART) | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SLA-breuk: beschikbaarheid < 99,8% | 2 (20%) | 5 | 10 | P: Definieer kritieke services en failover binnen 10 werkdagen na start (CMDB en runbooks). D: Configureer actieve monitoring op alle kritieke componenten met automatische failover waar mogelijk voor 100% van scope binnen 30 dagen. C: Weekelijks availability-review; maandelijkse SLA-rapportage. A: Bij <99,8% twee maanden op rij, binnen 5 werkdagen CAPA en binnen 30 dagen implementatie. Bewijs: E-02, E-03, E-05. | Service Manager | Beheerst | KPI-A1; W-01, W-05, W-11 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 2. Te late P1-responstijd (>30 min) | 3 (30%) | 4 | 12 | P: 24/7 escalatieschema en MIM-proces binnen 5 werkdagen gepubliceerd. D: NOC-auto-paging, parallelle alarmering (SMS/Teams/Phone) live binnen 10 dagen; target: 100% P1 alerting in 2 min. C: Maandelijkse audit van 10 P1-cases op responstijd. A: Bij overschrijding >2x/maand, hertraining en roosteraanpassing binnen 7 dagen. Bewijs: E-03, E-10. | Major Incident Manager | In uitvoering | KPI-I1; W-03, W-04, W-14 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 3. P1 niet opgelost binnen 4 uur | 2 (20%) | 4 | 8 | P: War-room procedure en technische swatlist binnen 10 dagen. D: Voor kritieke systemen 24/7 escalatie naar L3 en leveranciers binnen 15 min; back-out/rollback in runbooks. C: MTTR-trendrapport per maand. A: Bij MTTR > doel 2 maanden, root cause workshop binnen 5 werkdagen; implementatie binnen 20 werkdagen. Bewijs: E-03, E-09. | Incident Manager | Beheerst | KPI-I2; W-03, W-04, W-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 4. Patch backlog en kwetsbaarheden | 3 (30%) | 4 | 12 | P: Maandelijkse patchkalender en risicogestuurde prioritering (CVSS ≥7 binnen 14 dagen) vastgesteld. D: Uitrol naar ≥95% binnen 14 dagen en 100% binnen 30 dagen; uitzonderingen via CAB. C: Weekelijkse compliance-rapportage; maandelijkse vuln-scan. A: Bij <95%, binnen 5 werkdagen inhaalplan; blokkeren changes zonder patchstatus. Bewijs: E-02, E-04. | Lead Patchmanagement | In uitvoering | KPI-P1; W-02, W-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 5. Security-incident (malware/ransomware) | 2 (20%) | 5 | 10 | P: 100% EDR-dekking en hardening-baselines binnen 30 dagen; phishing-simulaties kwartaal. D: 24/7 detect & respond; containment < 30 min, forensics gestart < 2 uur. C: Maandelijks SOC-kpi’s en incidentpostmortems. A: Bij SEV1-incident, binnen 72 uur verbeterplan en binnen 30 dagen maatregelen doorgevoerd. Bewijs: E-04, E-03. | CISO | Beheerst | KPI-S1, KPI-I2; W-08, W-03 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 6. Data buiten EU verwerkt (non-compliance) | 1 (10%) | 5 | 5 | P: Verwerkersregister en datastromenmapping binnen 15 werkdagen afgerond; DPA’s gevalideerd. D: Geofencing en datalocatiepolicies in M365/Azure en back-up. C: Kwartaalreview verwerkers; steekproeven logs. A: Onregelmatigheid → binnen 24 uur containment en DPIA-update binnen 10 dagen. Bewijs: E-06, E-07. | Privacy Officer | Beheerst | KPI-D1; W-06, W-07, W-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 7. Monitoringdekking/false negatives | 3 (30%) | 4 | 12 | P: Monitoring-SOP en device-onboarding checklijst binnen 5 dagen. D: 100% assets in CMDB met monitoring binnen 30 dagen; alert-tuning om ruis ≤ 15% te houden. C: Wekelijkse missende-sensoren scan; maandelijkse alert-kwaliteitsreview. A: Gaps >0% → herstel binnen 48 uur; structureel → tool/regel update binnen 10 dagen. Bewijs: E-02. | NOC Lead | In uitvoering | KPI-M1; W-01, W-11 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 8. Onsuccesvolle change met verstoring | 2 (20%) | 4 | 8 | P: CAB-kalender en risicoclassificatie; 100% changes met test- en back-out plan. D: Pilots en onderhoudsvensters; change freeze tijdens piekuren. C: Maandelijkse change-succesratio en back-out analyse. A: Succesratio <98% → binnen 5 dagen extra QA-gates en kennisupdate; herbeoordeling na 30 dagen. Bewijs: E-09, E-03. | Change Manager | Beheerst | KPI-C1; W-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 9. Onvoldoende 24/7 bezetting (ziekte/uitval) | 3 (30%) | 4 | 12 | P: Rooster 8 weken vooruit met min. 2 FTE per dienst; pool met 20% overcapaciteit. D: Cross-train op P1-runbooks; standby-contracten. C: Weekelijkse roostercontrole; maandelijks uitvalrapport. A: Bij gaten → binnen 24 uur herdubbeling; binnen 14 dagen aanvulling pool. Bewijs: E-10. | HR & Operations Lead | In uitvoering | KPI-H1; W-14 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 10. Derdepartijenstoring (ISP/Microsoft) | 3 (30%) | 4 | 12 | P: Leveranciers-SLA’s vastgelegd; multi-provider waar zinvol. D: Actieve synthetische tests en failover; escalatiepaden en creditsbewaking. C: Maandelijkse vendor review; kwartaal service review met opdrachtgever. A: Meervoudige SLA-schending → binnen 10 dagen mitigatieplan of contractswitch-case. Bewijs: E-12-analoge logs via E-03/E-09. | Vendor Manager | Beheerst | KPI-A1, KPI-I2; W-12, W-01 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 11. BCP/DR faalt of niet getest | 2 (20%) | 5 | 10 | P: BCP/DR-scenario’s en RTO/RPO per dienst vastgesteld binnen 20 dagen. D: Jaarlijkse volledige DR-test en kwartaal tabletop; kritieke backups 3-2-1. C: Testresultaten en gap-lijst per kwartaal. A: Failures → binnen 10 dagen CAPA; binnen 45 dagen her-test. Bewijs: E-05, E-08. | BCP Manager | In uitvoering | KPI-B1, KPI-A1; W-05, W-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 12. M365-misconfiguratie (security/continuïteit) | 2 (20%) | 4 | 8 | P: Baselines (CIS/Microsoft) en Secure Score ≥ 75 binnen 30 dagen. D: Conditional Access en DLP policies; change via CAB. C: Maandelijkse Secure Score-rapportage; kwartaalconfig-audit. A: Score < 75 → maatregelen binnen 10 dagen; kritieke bevinding → patch binnen 72 uur. Bewijs: E-07, E-09. | M365 Lead | Beheerst | KPI-D1, KPI-S1; W-07, W-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 13. Escalatieprocedure niet gevolgd | 2 (20%) | 3 | 6 | P: MIM-runsheets en RACI gedeeld binnen 5 dagen. D: Kwartaaltraining; escalatie-simulatietest 2x per jaar. C: Post-incident review op escalatiepaden. A: Afwijking → coaching binnen 5 werkdagen; her-simulatie binnen 14 dagen. Bewijs: E-03. | Major Incident Manager | Beheerst | KPI-I1, KPI-I2; W-04 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 14. Onvolledige of late SLA-rapportage | 2 (20%) | 3 | 6 | P: Rapportagesjabloon en databronnen vastgelegd; automatisering dashboards. D: Publicatie binnen 5 werkdagen na maandsluiting. C: Interne QA op 100% rapporten. A: Te laat/onvolledig → binnen 3 werkdagen correctie; structureel → procesupdate binnen 10 dagen. Bewijs: E-03. | Service Manager | Beheerst | KPI-R1; W-13 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 15. VOG/HR-compliance niet op orde | 2 (20%) | 3 | 6 | P: VOG-verplichting in onboarding-checklist; register bijgehouden. D: 100% medewerkers met VOG vóór toegang; jaarlijkse hercontrole. C: Kwartaal-audit personeelstoegang. A: Non-compliance → toegang binnen 24 uur ingetrokken; VOG binnen 10 werkdagen geregeld. Bewijs: E-01, E-10. | HR & Compliance Lead | Beheerst | KPI-H1; W-14 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 16. On-site netwerkproblemen bij opdrachtgever | 3 (30%) | 4 | 12 | P: Site assessment en minimale netwerkeisen binnen 15 dagen vastgesteld. D: Proactieve monitoring WAN/LAN; 4G/5G-fallback voor kritieke locaties. C: Maandelijkse capacity-trends; incidentcorrelatie met netwerk. A: Structurele issues → advies en verbeterplan binnen 10 werkdagen; hercontrole na 30 dagen. Bewijs: E-02, E-03. | Capaciteitsmanager | In uitvoering | KPI-A1, KPI-I2; W-11, W-12 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

Toelichting kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs:

- Voorbeeld: Risico 4 (patch backlog) ↔ W-02 Patchmanagement ↔ KPI-P1 (patch compliance) ↔ Bewijs E-02/E-04 (monitoring/vuln/EDR-logs).

- Voorbeeld: Risico 1 (beschikbaarheid) ↔ W-01 Monitoring & W-05 BCP ↔ KPI-A1 ↔ Bewijs E-02/E-05.

- Voorbeeld: Risico 6 (EU-data) ↔ W-06 & W-07 ↔ KPI-D1 ↔ Bewijs E-06/E-07.

PDCA-borging:

- Plan: beleid, baselines, planning en RACI vastgesteld met doorlooptijden (5–30 dagen na start).

- Do: uitvoering met concrete targets (bijv. 100% monitoringdekking, 95% patches ≤ 14 dagen).

- Check: vaste reviewcycli (wekelijks/maandelijks/kwartaal) en KPI-rapportage.

- Act: drempels en termijnen voor CAPA (correctieve/preventieve acties) en her-test.

Benodigde input: