# Risicoregister

## Caternext B.V. — Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030

04 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Risico’s – Risicoregister Caternext B.V. voor Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030 (GEM-AMS-CATER-2026-014)

Methodiek en schaal

- Kans en Impact per risico op schaal 1–5 (1=zeer laag, 5=zeer hoog). Score = Kans x Impact.

- Drempelwaarden: Hoog ≥12 (direct actief managen), Middel 8–11 (strak monitoren), Laag ≤7 (monitoren).

- PDCA per maatregel is uitgewerkt met tijd, norm, eigenaar en controlefrequentie.

- KPI’s: KPI1 Op tijd geleverd ≥98%; KPI2 Klanttevredenheid ≥8,2; KPI3 Allergenen-fouten 0; KPI4 Foodwaste <3%; KPI5 Lokaal/regionaal ≥30%; KPI6 Biologisch ≥25%; KPI7 Verpakking herbruikbaar/retour 100%; KPI8 Systeembeschikbaarheid bestelsysteem ≥99,5%.

Tactische werkpakketten (W-xx)

- W-01 Voedselveiligheid (HACCP/ISO 22000)

- W-02 Allergenen & dieetprofielen (EU 1169/2011)

- W-03 Duurzame inkoop (lokaal/bio)

- W-04 Foodwaste & zero-waste

- W-05 Logistiek & tijdvensters 11:00–13:30 (multi-site)

- W-06 Bestelsysteem & data (GDPR)

- W-07 Capaciteitsplanning ≥500 couverts/dag

- W-08 Klantbeleving & klachten

- W-09 Contract- & SLA-sturing

- W-10 Business continuity & calamiteiten

- W-11 Opleiden & bekwaamheid

- W-12 Rapportage & dashboards

Risicoregister (PDCA per risico opgenomen)

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allergenen-incident door onjuist etiket of dieetprofiel | 2 | 5 | 10 | Plan: per receptuur een digitale allergenenbom en 2e persoon verificatie (4-ogen) in Menu-Engine; deadline T0+2 weken. Do: 100% batch-labels genereren uit systeem; 100% uitgiftecheck met naam/ID voor dieetprofielen dagelijks 11:00–13:30. Check: wekelijkse interne audit (steekproef 2% uitgegeven maaltijden); maandelijkse compliance review met auditrapport. Act: afwijking = directe stop-uitgifte, herlabel binnen 30 min, root cause binnen 24 uur, training betrokken medewerkers binnen 48 uur. Bewijs: allergenenregister, auditlog Menu-Engine, incidentrapportage. | KAM-manager | Mitigatie lopend | KPI3; W-02; W-01 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Te late levering door files/piekbelasting multi-site | 3 | 4 | 12 | Plan: ritplanning met 20% buffertijd en live-ETA; 2 reserve-rijders per dag; SLA-routes per locatie; gereedmeldtijd T-60 min per locatie. Do: dagstart 09:00 met ritcheck; cut-off bestellingen 09:30; pre-load 10:15; vertrek 10:30; live-herplanning bij vertraging >5 min. Check: dagelijks OTIF-rapport per locatie; wekelijkse route-RCA bij OTIF <98%. Act: herontwerp route binnen 5 werkdagen, extra micro-hub activeren bij structurele afwijking >2 weken. Bewijs: telematica-logs, OTIF-dashboard. | Logistiek planner | Mitigatie lopend | KPI1; W-05; W-07 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Onvoldoende aandeel lokaal/regionaal (30%) en/of biologisch (25%) door seizoensschaarste | 3 | 4 | 12 | Plan: leveranciersportfolio met 2x redundantie per categorie; seizoensinkoopkalender per kwartaal; contractuele minimums (locaal ≥30%, bio ≥25%). Do: menu’s per seizoen minimaal 40% recepten met lokale component en 30% bio-ingrediënten; inkoopblokkade in ERP voor niet-conforme artikelen. Check: maandelijkse spend-analyse; kwartaal-review met leveranciers; steekproef certificaten (SKAL). Act: alternatieve lokale telers inschakelen binnen 10 werkdagen; menu-swaps binnen 48 uur met gelijkwaardige voedingswaarde. Bewijs: inkooprapport, leverancierscertificaten. | Inkoopmanager Duurzaam | Mitigatie lopend | KPI5, KPI6; W-03 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Foodwaste >3% door onjuiste forecast/no-shows | 3 | 3 | 9 | Plan: forecastmodel op historische patronen + kalender (weer, events); portionering per locatie; donatie/verspillingsstroom vastleggen. Do: dag 09:00 forecast update; productie lock op forecast+5%; realtime bijsturen tot 10:30; uitgifte weging retourbakken; donatie via partner vóór 14:00. Check: dagrapport waste%; weekreview per locatie; maandelijkse verbeterborden. Act: receptuur/portie bijstellen binnen 1 week; communicatie naar gebruikers bij structurele overproductie. Bewijs: weegregistraties, waste-dashboard. | Data-analist Operations | Beheerst | KPI4; W-04 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| IT-storing bestelsysteem waardoor dieetprofielen/labels niet beschikbaar | 2 | 4 | 8 | Plan: active-active hosting met 99,5% uptime; RTO 30 min; fallback naar offline picklijsten die 6u vooraf worden geprint. Do: 24/7 monitoring; automatische failover; noodprocedure uitgifte met kleurcodes dieet. Check: maandelijkse failover-test; wekelijkse uptime-rapportage. Act: patch binnen 24u; post-mortem binnen 48u; extra capacity bij pieken. Bewijs: monitoring-logs, testrapporten. | IT Lead | Beheerst | KPI8, KPI3; W-06; W-02 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Personeelstekort (ziekte/piek) leidt tot productie- of uitgifteproblemen | 3 | 4 | 12 | Plan: flexpool 20% van bezetting; cross-training 100% kernrollen; rooster 6 weken vooruit. Do: dagstart capaciteitscheck; opschalen uit flexpool binnen 2 uur; outsourcing-backup voor broodjessmeerlijn. Check: wekelijkse bezettingsgraad versus vraag; verzuimmonitoring. Act: wervingsactie binnen 10 dagen >5% tekort; herverdeling taken en lean-aanpassingen. Bewijs: roosters, opleidingsmatrijs. | Operations Manager | Mitigatie lopend | KPI1, KPI2; W-07; W-11 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Zero-waste faalt door lage retourgraad herbruikbare verpakkingen | 3 | 3 | 9 | Plan: borgsysteem met QR-registratie; retourpunten per locatie (min. 1/50 eters); communicatiecampagne. Do: incentives (statiegeld €1 per item); dagelijkse verzameling en spoelcyclus; rapportage retourgraad. Check: weekrapport retour% per locatie; mystery checks. Act: verplaatsen retourpunten binnen 5 werkdagen <85% retour; extra communicatie; escalatie naar locatiemanager. Bewijs: QR-retourlogs, schoonmaakregistraties. | Sustainability Officer | Mitigatie lopend | KPI7; W-04; W-05 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Temperatuurketen doorbroken tijdens transport of uitgifte | 2 | 5 | 10 | Plan: koel-/warmkisten met dataloggers; laad-/losprocedures ≤10 min; kritische grens 0–4°C koud, ≥60°C warm. Do: 100% ritten met logger; kernthermometer bij eerste en laatste uitgiftepunt. Check: dagelijkse download loggerdata; afwijkingsrapport. Act: productblokkade bij overschrijding; retraining binnen 48u; onderhoud materieel binnen 72u. Bewijs: temperatuur-logs, kalibratiecertificaten. | KAM-manager | Beheerst | KPI1, KPI2; W-01; W-05 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Kostenstijging grondstoffen leidt tot suboptimale substitutie of kwaliteitsverlies | 4 | 3 | 12 | Plan: indexatiemechanisme conform contract; alternatieve gelijkwaardige ingrediëntenlijst vooraf gevalideerd; prijs-/kwaliteitbord. Do: bij ≥5% stijging trigger herberekening met menupaspoort; vervanging alleen na KAM- en smaakpanel akkoord. Check: maandelijkse COGS-rapportage; klachtmonitoring. Act: menu-engine herontwerp binnen 10 dagen; leveranciersheronderhandeling; communicatie naar klant. Bewijs: COGS-overzichten, smaakpanelnotulen. | Contractmanager | Mitigatie lopend | KPI2, KPI5, KPI6; W-03; W-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Klanttevredenheid <8,2 door onvoldoende variatie/smaak | 3 | 3 | 9 | Plan: seizoensmenu-rotatie 8-wekelijks; minimaal 30% vegetarisch, 10% vegan en glutenvrij aanbod; panel per locatie. Do: wekelijkse NPS-pols (QR) en maandelijkse enquête; top-5 verbeteracties uitvoeren binnen 30 dagen. Check: maandrapport tevredenheid; klachten ≤3 per 1.000 couverts. Act: receptuurfinetuning binnen 2 weken; chef on site bij score <8.0. Bewijs: survey-exports, klachtenregister. | Hoofd Productontwikkeling | Mitigatie lopend | KPI2; W-08; W-12 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Certificaatverloop (HACCP/ISO 22000/PSL) | 1 | 5 | 5 | Plan: compliance-kalender met 90/60/30-dagen alerts; interne pre-audit 8 weken vooraf. Do: jaarlijkse directiebeoordeling; corrigerende acties voor audit. Check: auditbevindingen 0 MAJ; opvolging binnen 10 werkdagen. Act: escalatie naar directie bij MAJ; externe her-audit binnen 30 dagen. Bewijs: certificaten, auditrapporten. | Compliance Officer | Beheerst | KPI3, KPI2; W-01; W-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| Datalek/GDPR-inbreuk in dieetprofielen | 2 | 4 | 8 | Plan: DPIA uitgevoerd; minimale dataprofilering; encryptie at rest/in transit; RBAC. Do: 2FA verplicht; logging van alle toegang; vaste bewaartermijn 12 maanden. Check: kwartaal-penetratietest; maandelijkse logreview. Act: meldplicht procedure ≤72 uur; patch binnen 24 uur; hertraining betrokkenen. Bewijs: DPIA, pentest-rapport, verwerkingsregister. | CISO | Mitigatie lopend | KPI8, KPI3; W-06 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

Kruisverwijzing W-xx → KPI → Bewijs

- W-01 Voedselveiligheid → KPI3, KPI2 → HACCP-plan, temperatuur- en schoonmaaklogs, ISO 22000 certificaat.

- W-02 Allergenen & dieetprofielen → KPI3 → Allergenenregister, 4-ogen checklists, etiket-exports uit Menu-Engine.

- W-03 Duurzame inkoop → KPI5, KPI6 → Spend-analyses, leverancierscontracten, SKAL/biocertificaten.

- W-04 Foodwaste & zero-waste → KPI4, KPI7 → Weegdata, QR-retourlogs, donatiebonnen.

- W-05 Logistiek & tijdvensters → KPI1 → Telematica-logs, OTIF-rapporten, ritplannen.

- W-06 Bestelsysteem & data → KPI8, KPI3 → Uptime-rapporten, failover-testen, DPIA, access-logs.

- W-07 Capaciteitsplanning → KPI1, KPI2 → Roosters, flexpool-registraties, output per uur.

- W-08 Klantbeleving → KPI2 → Enquête-exports, klachtenregister, verbeterborden.

- W-09 Contract- & SLA-sturing → KPI1–KPI7 → SLA-dashboards, directiebeoordeling, management reviews.

- W-11 Opleiden & bekwaamheid → KPI1–KPI4 → Opleidingsmatrijs, toetsresultaten.

- W-12 Rapportage & dashboards → KPI1–KPI8 → Power BI-dashboards, datakwaliteitsrapporten.

Sturings- en rapportageafspraken

- Dagelijks: OTIF, temperatuurketen, allergenenafwijkingen, incidentmeldingen.

- Wekelijks: route-RCA, waste-review, klachten/verbeteracties, bezettingsgraad.

- Maandelijks: KPI-overzicht (KPI1–KPI8), inkoopmix lokaal/bio, uptime IT, tevredenheid.

- Per kwartaal: leveranciersreviews, DPIA/pentest, directiebeoordeling voeding/kwaliteit.

- Escalatie: Rood (Hoog, score ≥12) binnen 24 uur naar Contractmanager en opdrachtgever; Amber (8–11) in weekrapport; Groen (≤7) in maandrapport.

Benodigde input: