# KPI / SLA Dashboard

## Uno Automatiseringdiensten B.V. — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor Gemeente Middenstad

11 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

KPI/SLA-dashboard — Raamovereenkomst Catering- en Horecadiensten voor NVAO (EMVI: Kwaliteit, Duurzaamheid, Risicobeheersing, Prijs)

PDCA-aanpak

- Plan: per locatie een Service Charter met openingstijden, menunormen, HACCP-plan, capaciteitsplan en duurzaamheidsdoelen. Nulmetingen in maand 1: klanttevredenheid, CO2/maaltijd, voedselverspilling, allergenencompliance, uptime POS, voorraad.

- Do: uitvoering via W-01 t/m W-12 (zie kruisverbanden). Realtime monitoring (POS/IoT), dagstarts, weekplanning, leveranciers-OTIF.

- Check: wekelijkse operationele review (storingen, hygiene, voorraad), maandelijkse SLA-rapportage (alle KPI’s), kwartaal-QBR met NVAO (trend, root cause, verbeterplan).

- Act: Correctieve maatregelen binnen 5 werkdagen na afwijking; preventieve verbeteracties in CSI-register, met eigenaar, deadline en effectmeting.

Kruisverband-structuur

- Werkpakketten (W-xx): W-01 Onboarding/Transitie; W-02 Service Desk & Incidenten; W-03 Horeca Exploitatie; W-04 Keuken & HACCP; W-05 Inkoop & Voorraad; W-06 Duurzaamheid; W-07 Veiligheid & AVG; W-08 Continuïteit & Calamiteiten; W-09 Rapportage & Audit; W-10 Innovatie & Verbetering; W-11 Training & Personeel; W-12 Stakeholderoverleg.

- Risico’s (R-xx): R-01 Uitval POS/uitgifte; R-02 HACCP-non-conformiteit; R-03 Allergenenmislabelling; R-04 Overmatige verspilling; R-05 Leveringsfalen; R-06 Personeelskrapte; R-07 Datalek/AVG; R-08 Stroom-/gebouwcalamiteit; R-09 Piekbelasting events; R-10 Factuurfouten; R-11 Reputatieschade/klachten; R-12 Wettelijke non-compliance.

- Bewijs (B-xx): B-01 ISO 9001; B-02 ISO 27001; B-03 HACCP-plan en registraties; B-04 Opleidingsregister; B-05 Monitoring- en POS-logs; B-06 Incident-/problemregister; B-07 Interne/extern auditrapporten; B-08 DPIA + verwerkersovereenkomst; B-09 BCP/DR-testverslagen; B-10 Duurzaamheidsverklaringen leveranciers; B-11 Klanttevredenheidsrapporten; B-12 SLA-rapportages; B-13 Factuurcontrole-rapport; B-14 Allergenenregister en recepturen; B-15 Afval- en CO2-rapportage; B-16 Event-draaiboeken.

KPI/SLA-overzicht

| KPI/SLA | Target | Meetmethode | Frequentie | Escalatie | Verantwoordelijke | Link W-xx/criterium | Meetbron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Operationele beschikbaarheid verkooppunten | ≥ 99,5% tijdens afgesproken openingstijden per maand | Toegangs- en POS-logs + dagstartchecklists | Dagelijks, maandelijks rapport | L1 Locatiemanager 0–1u; L2 Contractmanager 4u; L3 Directie + opdrachtgever 24u | Locatiemanager Catering | W-03; EMVI Kwaliteit; Risico R-01/R-09; Bewijs B-05, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 2. P1-storing hersteltijd (uitgifte/POS down) | 95% hersteld ≤ 2 uur; 100% ≤ 4 uur | Incidenttool met tijdstempels en root cause | Realtime, maandelijks | L1 Service Desk 15 min; L2 Technisch Lead 60 min; L3 Directie + NVAO 2 uur | Teamlead Service Desk | W-02; EMVI Risicobeheersing; R-01; B-06, B-05 | CMMS / Audit / Sensor |
| 3. First response tijd incident | P1 ≤ 15 min; P2 ≤ 30 min; P3 ≤ 4 uur (kantoortijd) | Ticketing- en telefonielogs | Realtime, wekelijks | L1 Service Desk; L2 Contractmanager na 2 misses/maand; L3 Escalatieboard | Teamlead Service Desk | W-02; EMVI Kwaliteit; R-01/R-09; B-06 | CMMS / Audit / Sensor |
| 4. Klanttevredenheid (CSAT) uitgifte | Gemiddeld ≥ 8,0/10; respons ≥ 20% per maand | QR-surveys aan kassa/bon, NPS/CSAT-tool | Maandelijks | L1 Locatiemanager bij score < 8,0; L2 Verbeterplan binnen 10 werkdagen; L3 QBR-besluit | Contractmanager UNO | W-03/W-12; EMVI Kwaliteit; R-11; B-11, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 5. HACCP-conformiteit | 100% kritieke punten op orde; max. 1 minor per audit | Interne HACCP-audits, registraties, kalibraties | Wekelijks, maandelijks, kwartaal audit | L1 Chef Keuken direct herstel; L2 KAM binnen 24u; L3 Meldplicht NVAO bij major | KAM-coördinator | W-04; EMVI Risicobeheersing; R-02; B-03, B-07 | CMMS / Audit / Sensor |
| 6. Allergenencompliance | 100% juiste etiketten en menuborden; 0 ernstige fouten | Receptuurbeheer + steekproeven | Dagelijks, maandelijks | L1 Chef Keuken; L2 KAM binnen 24u; L3 Incidentmelding NVAO <24u | Chef Keuken | W-04; EMVI Kwaliteit; R-03/R-12; B-14, B-07 | CMMS / Audit / Sensor |
| 7. Voedselverspilling | ≤ 7% van geproduceerde kg/maand; -10% t.o.v. nulmeting in 12 mnd | Weegregistraties per batch, POS-vergelijk | Dagelijks, maandelijks | L1 Chef Keuken; L2 Duurzaamheidslead plan <10 werkdagen; L3 QBR-besluit | Duurzaamheidscoördinator | W-06; EMVI Duurzaamheid; R-04; B-15, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 8. Duurzaam inkooppercentage | ≥ 80% (keurmerken MSC/ASC/BLK/biologisch/fairtrade) op spend | Spendanalyse + leveranciersverklaringen | Maandelijks, kwartaal review | L1 Inkoop 5 werkdagen; L2 Contractmanager 10 werkdagen; L3 Supplier switch | Inkoopmanager | W-05/W-06; EMVI Duurzaamheid; R-05; B-10, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 9. CO2 per maaltijd | Nulmeting maand 1; -10% per 12 maanden vs. nulmeting | CO2-calculator (menu/inkoop/logistiek) | Maandelijks, QBR-trend | L1 Duurzaamheidslead; L2 Directie UNO; L3 Programma-afspraken met NVAO | Duurzaamheidscoördinator | W-06; EMVI Duurzaamheid; R-04/R-05; B-15 | CMMS / Audit / Sensor |
| 10. Event-service punctualiteit | ≥ 99% start binnen ±5 min venster | Eventchecklists & tijdstempels | Per event, maandelijks | L1 Event Lead; L2 Contractmanager bij <99%; L3 Evaluatie met NVAO | Locatiemanager/Event Lead | W-03/W-12; EMVI Kwaliteit; R-09; B-16, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 11. Voorraadbeschikbaarheid A-artikelen | ≥ 98% geen stock-outs tijdens opening | POS-voorraad + cycle counts | Dagelijks, wekelijks, maandelijks | L1 Voorraadbeheer; L2 Inkoop binnen 24u; L3 Alternatief binnen 48u | Inkoopmanager | W-05; EMVI Prijs/Kwaliteit; R-05; B-05, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 12. Factuurjuistheid en tijdigheid | 100% volledig en conform prijsafspraken; <0,5% correcties; verzonden ≤ 5 wdg na maand | 3-way match (POS/bonnen/contract) | Maandelijks | L1 Finance UNO; L2 Contractmanager; L3 Escalatie directie | Financieel Controller | W-09; EMVI Prijs; R-10; B-13, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 13. AVG/datalekken | 0 datalekken; meldplicht ≤ 72 uur bij vermoeden | Security- en incidentlog; DPIA updates | Continu, kwartaal audit | L1 Security Officer; L2 DPO binnen 24u; L3 Meld aan NVAO/Autoriteit | Security Officer | W-07; EMVI Risicobeheersing; R-07; B-02, B-08, B-06 | CMMS / Audit / Sensor |
| 14. Continuïteit bij calamiteiten | Kritische uitgifte hersteld ≤ 8 uur; 1x/jaar BCP-oefening | BCP/DR-test, generator/backup scenario’s | Jaarlijks test, realtime bij incident | L1 Calamiteitenteam; L2 Directie UNO; L3 NVAO Crisisoverleg | BCM Manager | W-08; EMVI Risicobeheersing; R-08; B-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| 15. Medewerkerstraining | 100% HACCP & allergenen training binnen 30 dagen na start; 100% jaarlijkse herhaling | LMS-registraties + toetsing | Maandelijks, kwartaal | L1 HR/Training; L2 KAM bij tekort; L3 Ops opschorting taken tot gecertificeerd | HR/Training Lead | W-11; EMVI Kwaliteit; R-02/R-03/R-06; B-04 | CMMS / Audit / Sensor |
| 16. Doorlooptijd standaard wijzigingen (menu/prijs/IT) | ≥ 95% afgehandeld ≤ 2 wdg (standaard); ≤ 10 wdg (niet-standaard) | Change register met SLA-klassen | Wekelijks, maandelijks | L1 Change Manager; L2 Contractmanager; L3 CAB met NVAO | Change Manager | W-10/W-02; EMVI Kwaliteit; R-01/R-12; B-06, B-12 | CMMS / Audit / Sensor |

Governance en escalatiepunten

- Service window: kantoordagen 07:00–19:00; piekuren conform locatiekalender. 24/7 voor P1-storingen.

- Overleg: weekstart operatie (UNO), maandelijkse SLA-review met NVAO, kwartaal QBR (strategisch).

- Rapportage: maandelijkse SLA-rapport inclusief trendgrafieken, root cause analyses, verbeterplannen met eigenaar en deadline. Jaarlijkse evaluatie en KPI-herijking met NVAO.

Risicobeheersing (selectie PDCA-acties per KPI)

- R-01/R-09: redundante POS-apparatuur, offline-modus, extra bemensing tijdens pieken; post mortem binnen 5 werkdagen.

- R-02/R-03: digitale checklists, 4-ogenprincipe etikettering, receptuurvergrendeling, kalibraties; corrigerende acties binnen 24 uur.

- R-04/R-05: demand forecasting via POS-data, seizoensmenu’s, leveranciers-OTIF KPI’s; aanpassing bestelnormen binnen 2 weken.

- R-07: rolgebaseerde toegang, versleuteling, kassalog-data-minimalisatie; DPIA halfjaarlijks.

- R-08: noodstroomprocedures, alternatieve uitgiftepunten, rampenoefening jaarlijks.

Bewijsvoering en audittrail

- Elke KPI is auditeerbaar via B-xx. Maandelijkse SLA-rapporten (B-12) bevatten meetwaarden, uitzonderingen, RCA en acties. Jaarlijkse externe audits: HACCP (B-07), ISO 9001/27001 (B-01/B-02). Alle registraties traceerbaar in centrale tool (incidenten, changes, training, audits).

Verbetercyclus en sanctieregime

- Bij 2 opeenvolgende maanden onder target: verplicht verbeterplan met SMART-acties binnen 10 werkdagen; implementatie binnen 30 dagen; herbeoordeling in QBR. Structurele niet-naleving kan leiden tot herprioritering investeringen, herplannen capaciteit of vervangingsleveranciers in overleg met NVAO.

Benodigde input:

- Aantal locaties, adressen en openingstijden; piek- en eventkalender.

- Menu-eisen, dieet-/allergenenbeleid, gewenste keurmerken.

- POS-/betalingsomgeving en integratie-eisen; prioriteringsmatrix incidenten (P1–P3) accorderen.

- Voorraad- en inkoopkaders, preferred suppliers, OTIF-normen van NVAO.

- Doelstellingen duurzaamheid/CO2 en rapportageformatten.

- Autorisatiematrix (rollen NVAO/UNO), escalatielijst en overlegfrequenties.

- Facturatie-eisen (coderingen, PO’s, termijnen) en prijslijstafspraken.

- Privacydocumenten (DPIA-scope, verwerkersovereenkomst), locatie-specifieke HACCP-risico’s.

Benodigde input: