# Assumpties_Uitsluitingen

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Titel: Aannames & Uitsluitingen – Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (ref. UTR-MAINT-2025-041)

Doel en reikwijdte

- Wij voeren preventief en correctief onderhoud uit aan asfalt- en klinkerverhardingen binnen de gemeente Utrecht, inclusief inspectie, herstel, herprofilering, voegvulling, markering en winterdienst. Digitale weekrapportages leveren wij via het gemeentelijk GIS-portaal.

A. Aannames (SMART) met kruisverband W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 Storingsdienst 24/7 met responstijd ≤ 2 uur binnen gemeentegrenzen. Plan: 2 paraatploegen, standplaats Lage Weide. Do: inzet via meldkamer. Check: GPS/telemetrie-stempels. Act: opschalen 3e ploeg bij >4 gelijktijdige meldingen. KPI: KPI-02. Risico: R-03 (concurrente calamiteiten). Bewijs: B-02 (storingslog, GPS-logs).

- W-02 Weekrapportage via GIS binnen 48 uur na weeksluiting (ma 12:00), 100% volledigheid (locatie, type, foto’s voor/na, materiaal, tonnage, datum/tijd, uitvoerder). KPI: KPI-05. Risico: R-04 (GIS-storing). Bewijs: B-03 (export CSV/GeoJSON, ontvangstbevestiging portal).

- W-03 Opleveringen binnen planning ≥ 95% per periode (rolling 3 mnd). KPI: KPI-03. Risico: R-01 (extreem weer). Bewijs: B-04 (2-wekelijks planningsoverzicht, AS-Built).

- W-04 Klanttevredenheid ≥ 8,0 (per kwartaal ≥ 50 respondenten, wegschaal 1–10). KPI: KPI-01. Risico: R-07 (geluid/overlast). Bewijs: B-05 (enquête-rapport).

- W-05 Emissiereductie: minimaal 30% zero-emissie machine-uren in 2026 en ≥ 60% in 2028; 100% HVO100 voor resterend dieselmaterieel. KPI: KPI-04. Risico: R-02 (netcapaciteit/laden). Bewijs: B-06 (telematica, brandstofbonnen, CO₂-boekhouding).

- W-06 KAM-borging conform ISO 9001/14001 en VCA**: dagstart LMRA, wekelijks interne audit op 5% van werkplekken. KPI: KPI-06 (audit-afwijkingen ≤ 2 per maand). Risico: R-08 (afwijkingen). Bewijs: B-01 (certificaten), B-07 (auditverslagen).

- W-07 Kwaliteit herstelvakken: < 3% gebreken binnen 12 maanden (scheurvorming, spoorvorming, onthechting). KPI: KPI-07. Risico: R-06 (onderliggend funderingsgebrek). Bewijs: B-08 (schouwlijsten, herstelbonnen).

- W-08 Verkeersveiligheid: CROW 96b/96a werkvakken, 100% werkplekinspectie bij op- en afbouw. KPI: KPI-08 (V&G incidentrate 0 LTI). Risico: R-05 (onvoldoende afzetting). Bewijs: B-09 (VWI-checklists, fotolog).

- W-09 Materialen circulariteit: ≥ 60% gerecycled asfaltgranulaat (RAP) in bind-/dichtlaag waar technisch toegestaan; 100% gescheiden afvoer klinkers/puin. KPI: KPI-09. Risico: R-10 (beschikbaarheid RAP). Bewijs: B-10 (wegbiljetten, verwerkersverklaringen).

- W-10 Winterdienst: op afroep binnen 60 min uitruk; routevoltooiing conform gemeentelijke routekaart, strooizoutdosering 7–20 g/m² afhankelijk van gladheidsmelding. KPI: KPI-10 (route-compliance ≥ 98%). Risico: R-11 (piekgolven). Bewijs: B-11 (strooilogging, gps-track).

- W-11 Kabels/leidingen: werken na geldige KLIC; geen aansprakelijkheid voor niet-gekarteerde ligging. KPI: KPI-11 (nul graafschade door ons toedoen). Risico: R-12 (onvoorziene leidingen). Bewijs: B-12 (KLIC-dossiers, detectierapporten).

- W-12 Digitale veiligheid en privacy (AVG): minimale dataset zonder persoonsgegevens; accounts met 2FA; dataretentie 7 jaar. KPI: KPI-12 (nul datalekken). Risico: R-13 (accountmisbruik). Bewijs: B-13 (ISM-procedures, verwerkersovereenkomst).

KPI-set (uit SLA + aanvullend)

- KPI-01 Klanttevredenheid ≥ 8,0 (SLA).

- KPI-02 Responstijd storingen ≤ 2 uur (SLA).

- KPI-03 Opleveringen binnen planning ≥ 95% (SLA).

- KPI-04 ZE-machine-uren aandeel ≥ 30% (2026) en ≥ 60% (2028).

- KPI-05 GIS-rapportage binnen 48 uur, 100% compleet.

- KPI-06 KAM-afwijkingen ≤ 2 per maand.

- KPI-07 Herstelvak gebreken < 3% binnen 12 mnd.

- KPI-08 0 LTI; 100% VWI uitgevoerd.

- KPI-09 RAP ≥ 60%; 100% gescheiden stromen.

- KPI-10 Winterdienst route-compliance ≥ 98%.

- KPI-11 0 graafschades door ons toedoen.

- KPI-12 0 datalekken.

B. Juridische uitgangspunten en uitsluitingen

- Contractregime: UAV 2012 van toepassing op werken; voor diensten (winterdienst/inspectie) gangbare publiekrechtelijke kaders en gemeentelijke verordeningen. Afwijkingen slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever.

- KO-eisen: ISO 9001 en ISO 14001 aanwezig en geldig voor InfraTech Solutions B.V. (Bewijs: B-01).

- Scope-uitsluitingen:

  - Grote reconstructies/herinrichtingen, design & engineering, geotechnisch funderingsherstel buiten herstelvakken.

  - Nutsverleggingen en -aansluitingen; verleggen/ophogen trottoirkolken buiten herstelvlak.

  - Sanering van verontreinigde grond, PFAS/TAG-afvoer boven wettelijke normen.

  - Archeologische vondsten/monumentenonderzoek; flora/fauna-ontheffingen buiten regulier werktijdvenster.

  - Schade aan derden door onbekende of foutief ingemeten kabels/leidingen (tenzij aantoonbaar door onze nalatigheid).

- Vergunningen en meldingen: wij verzorgen werkmeldingen en verkeersmaatregelen binnen standaard CROW-kaders; evenement-/nachtvergunningen of provincie-/rijkswegvergunningen vallen onder Opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

- Aansprakelijkheid: beperkt tot directe schade en maximaal conform UAV 2012; gevolgschade uitgesloten. Garantie op uitgevoerde herstelvakken: 12 maanden (conform onze garantievoorwaarden).

C. Financiële consequenties en voorwaarden

- Prijspeil en geldigheid: tarieven conform inschrijving (prijspeil 2025) zijn vast gedurende de raamovereenkomst; meer- en minderwerk via schriftelijke wijzigingsopdracht.

- Toeslagen buiten basis-SLA:

  - Uitruktijd < 60 min op verzoek Opdrachtgever: +25% op uur-/materieeltarieven.

  - Nacht (20:00–06:00) +35%; zaterdag +25%; zondag/feestdag +75%.

  - Noodomleidingen door derden-beheer (provincie/rijksweg): doorbelast tegen kostprijs + 8% coördinatie.

- GIS-portaal onbeschikbaar > 24 uur: tijdelijke levering via e-mail/secure link; eenmalige naverwerking/terugplaatsing à €75/uur.

- TAG/PFAS: indien vrijkomend materiaal boven toepassingsnorm valt, verwerking tegen werkelijke kosten verwerker + 8% ketenregie; planning wordt herzien (R-09).

- Zoutlogistiek winterdienst: we gebruiken gemeentelijke depots/voorraad. Indien zout door ons geleverd moet worden: doorbelasting marktprijs + 5% logistiek.

- Parkeerheffingen/standplaatskosten in binnenstad: doorbelast tegen werkelijk gemaakte kosten wanneer geen werkvergunning/ontheffing beschikbaar is.

- Onvoorziene verkeersmaatregelen buiten CROW-standaard (bijv. VRI-omschakeling, maatwerk omleidingen): meerwerk na akkoord.

D. PDCA-borging

- Plan: kwartaalplanning per wijk/buurt, duurzaamheidsschema ZE-inzet, risico-register met triggers en mitigerende acties.

- Do: uitvoering met dagstarts, CROW-werkplannen, kwaliteitsplannen per werkvak, realtime telematica.

- Check: wekelijkse KPI-review (KPI-01 t/m KPI-12), maandelijkse interne audit, gezamenlijke kwartaal-voortgang met Opdrachtgever.

- Act: CAPA op alle afwijkingen > drempel (bijv. responstijd > 2 uur of GIS-incompleet); herprioritering planning; lessons learned in Q-meeting.

E. Risico’s (selectie) gekoppeld aan W-xx

- R-01 Extreem weer (vorst/hitte/regen) → W-03, W-10. Maatregel: flexvensters + nachtwerk. Bewijs: B-04 planningrevisies.

- R-02 Netcapaciteit/laden ZE → W-05. Maatregel: mobiele laders, HVO-back-up. Bewijs: B-06.

- R-03 Gelijktijdige calamiteiten → W-01. Maatregel: 3e paraatploeg oproepbaar. Bewijs: B-02.

- R-04 GIS-portaalstoring → W-02. Maatregel: offline buffer + naverwerking. Bewijs: B-03.

- R-05 Onvoldoende afzetting door derden → W-08. Maatregel: eigen set + stopzetting bij onveilig. Bewijs: B-09.

- R-06 Funderingsgebreken → W-07. Maatregel: proefgaten, scope-aanpassing. Bewijs: B-08.

- R-07 Omgevingsklachten → W-04. Maatregel: bewonersbrief en stillere werkwijze. Bewijs: B-05.

- R-08 KAM-afwijkingen → W-06. Maatregel: extra toolbox. Bewijs: B-07.

- R-09 TAG/PFAS → W-09. Maatregel: vooranalyse, aparte keten. Bewijs: B-10.

- R-10 Beschikbaarheid RAP → W-09. Maatregel: meerdere leveranciers. Bewijs: B-10.

- R-11 Winterdienst piek → W-10. Maatregel: flexpersoneel. Bewijs: B-11.

- R-12 Onvoorziene leidingen → W-11. Maatregel: detectie. Bewijs: B-12.

- R-13 Datalek → W-12. Maatregel: 2FA, rollen. Bewijs: B-13.

F. Bewijsmiddelen (B-xx)

- B-01: ISO 9001/14001, VCA** certificaten InfraTech Solutions B.V.

- B-02: Storingslogboeken, GPS/telematica responstijden.

- B-03: GIS-exports (CSV/GeoJSON), ontvangstlogs.

- B-04: Planningen, AS-Built, voortgangsrapporten.

- B-05: Enquête-rapportages klanttevredenheid.

- B-06: CO₂-boekhouding, telematica, brandstofverbruik/HVO-bonnen.

- B-07: Interne audit- en toolboxverslagen.

- B-08: Schouw- en garantieherstelregistraties.

- B-09: VWI-checklists, fotologs verkeersmaatregelen.

- B-10: Weegbonnen, verwerkerverklaringen (RAP/afvalstromen).

- B-11: Winterdienst gps-tracks, strooilogging.

- B-12: KLIC-meldingen, detectierapporten.

- B-13: ISMS-procedures, verwerkersovereenkomst.

G. Overige bepalingen

- Planning en nachtrust: standaard werktijden 07:00–19:00; nachtwerk alleen bij verkeersveiligheid of schriftelijk verzoek.

- Communicatie: één loket via meldkamer + wijkcoördinatoren; escalatie binnen 4 uur naar contractmanager.

- Intellectueel eigendom: door ons ontwikkelde data/analysemodellen blijven ons eigendom; projectdata en as-built aan Opdrachtgever in licentievrije vorm.

Conformiteit knock-outs

- KO: ISO 9001 certificering verplicht → voldaan (B-01).

- KO: ISO 14001 certificering verplicht → voldaan (B-01).

Benodigde input:

- GIS-portaaltoegang (accountaanmaak, API-specificaties, veldenlijst en validatieregels).

- Wegennet-lijst met prioritering, onderhoudsniveaus en areaal-data (incl. asfaltmengsels/voorkeuren).

- Winterdienst: routekaart, start-/afroepprotocol, depotlocaties en zoutvoorraadregime.

- Standaard verkeersmaatregelenkaders (CROW-profielen) en contactmatrix verkeersregie/vergunningen.

- Kwaliteitskaders (acceptatiecriteria herstelvlak, markeringseisen, toleranties).

- Milieu- en circulariteitseisen (RAP-percentages per laag, TAG/PFAS beleid gemeente).

- Escalatie- en communicatieprotocol (24/7), met sleutelcontacten.

- Eventuele contractvoorwaarden (UAV-afwijkingen) en indexatie-/meerwerkprocedure.

Benodigde input: