# Bewijsstukkenbundel

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Bewijsstukkenbundel — UTR-MAINT-2025-041 — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht. Inzender: InfraTech Solutions B.V. Doel: aantoonbaar voldoen aan KO/REQ en onderbouwen van EMVI-criteria Kwaliteit, Duurzaamheid, Risicobeheersing en Prijs. PDCA-gericht, SMART gemeten via SLA/KPI.

Overzicht bijlagen

| Bijlage | Beschrijving | Relatie (W-xx/KO/REQ) | Status | Verwijzing (pag./sectie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | ISO 9001 certificaat (kwaliteitssysteem) | KO; W-13 | Geldig | Sectie B1 |
| B2 | ISO 14001 certificaat (milieumanagement) | KO; W-14 | Geldig | Sectie B2 |
| B3 | VCA** certificaat (veiligheid) | REQ-veilig; W-08 | Geldig | Sectie B3 |
| B4 | CO₂-Prestatieladder niveau 4 + Energie-/reductieplan | REQ-duurzaam; W-12 | Geldig | Sectie B4 |
| B5 | Mobilisatieplan 24/7-storingsdienst + bereikbaarheidsrooster | REQ; W-10 | Definitief | Sectie B5 |
| B6 | Materieeloverzicht emissiearm/ZE (Stage V/elektrisch) | REQ; W-11 | Actueel | Sectie B6 |
| B7 | Proces Digitale weekrapportage + GIS-export (datahandboek) | REQ; W-09 | Definitief | Sectie B7 |
| B8 | SLA- en KPI-meetplan (methodiek, dashboards) | REQ; W-18 | Definitief | Sectie B8 |
| B9 | Risicodossier (RISMAN) + beheersmaatregelen | REQ; W-01–W-12 | Definitief | Sectie B9 |
| B10 | Plan van Aanpak uitvoering 2025–2029 (fasering/Gantt) | REQ; W-01–W-12, W-15 | Definitief | Sectie B10 |
| B11 | Verkeersveiligheidsplan (CROW 96b) + werkplannen | REQ-veilig; W-08 | Definitief | Sectie B11 |
| B12 | Kwaliteitsplan (ITP) asfalt/klinkers + mengselverklaringen | REQ-kwaliteit; W-02–W-06, W-13 | Definitief | Sectie B12 |
| B13 | Auditschema (interne audits 9001/14001) + jaarkalender | KO-borging; W-13, W-14 | Definitief | Sectie B13 |
| B14 | Winterdienstplan (routes, strooicurves, zoutopslag) | REQ; W-07 | Definitief | Sectie B14 |
| B15 | AVG- en informatiebeveiligingsmaatregelen GIS-koppeling | REQ-digitaal; W-09 | Definitief | Sectie B15 |
| B16 | Klachten- en stakeholdermanagementprocedure | REQ-serviceniveau; W-16 | Definitief | Sectie B16 |
| B17 | Opleverchecklist en opleverdossier-sjabloon | REQ-oplevering; W-09, W-13 | Definitief | Sectie B17 |
| B18 | Opleidings- en bekwaamheidsmatrix personeel | REQ-competenties; W-08, W-10 | Actueel | Sectie B18 |
| B19 | Contractbeheersplan (PDCA, overlegstructuur) | REQ-sturing; W-15, W-18 | Definitief | Sectie B19 |

Kruisverband-matrix W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

| W-xx | Omschrijving | KPI | Toprisico | Bewijs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | Inspectie & conditiemeting | KPI-02, KPI-03 | R2 Datakwaliteit | B7, B8, B9 |
| W-02 | Preventief onderhoud asfalt | KPI-02 | R6 Geluid nacht | B12, B10, B9 |
| W-03 | Correctief onderhoud asfalt | KPI-02 | R4 Veiligheidsincident | B11, B12, B9 |
| W-04 | Herprofilering klinkers | KPI-02 | R1 Capaciteitspiek | B10, B12, B9 |
| W-05 | Voeg-/naadherstel | KPI-02 | R2 Datakwaliteit | B12, B7 |
| W-06 | Markeringen | KPI-02 | R4 Veiligheid werkvak | B11, B12 |
| W-07 | Winterdienst | KPI-01, KPI-02 | R5 Zoutvoorraad | B14, B5 |
| W-08 | Verkeersmaatregelen | KPI-03 | R4 Veiligheidsincident | B11, B18 |
| W-09 | Digitale GIS-oplevering | KPI-06 | R2 Datakoppeling | B7, B15, B17 |
| W-10 | 24/7 storingsdienst | KPI-01 | R1 Capaciteitspiek | B5, B18 |
| W-11 | Emissiearm materieel | KPI-05 | R3 Vlootuitval | B6, B4 |
| W-12 | CO₂-reductieplan | KPI-04 | R3 Vlootuitval | B4, B6 |
| W-13 | Kwaliteitsborging | KPI-02, KPI-06 | R2 Datakwaliteit | B1, B12, B13 |
| W-14 | Milieumanagement | KPI-04, KPI-05 | R3 Vlootuitval | B2, B4 |
| W-15 | Planning/fasering | KPI-02 | R1 Capaciteitspiek | B10, B19 |
| W-16 | Stakeholder/klachten | KPI-03 | R6 Geluid | B16 |
| W-18 | SLA-monitoring | KPI-01–06 | R2 Datakwaliteit | B8, B19 |

SLA/KPI (SMART)

- KPI-01 Responstijd storingen: ≤ 2 uur (24/7), meetpunt: melding in meldsysteem t0 tot aankomst t1, 95-percentiel per maand; bron B5, B8. Check: maandrapport; Act: roosters bijstellen.

- KPI-02 Opleveringen binnen planning: ≥ 95% per kwartaal, definitie: werkbonnen binnen afgesproken venster; bron B10, B12, B8.

- KPI-03 Klanttevredenheid: ≥ 8,0, kwartaalenquête bij opdrachtgever/buurt; N≥30; bron B16, B8.

- KPI-04 CO₂-reductie: ≥ 25% t.o.v. 2024 referentie per 2029; lijn: 2025 10%, 2027 18%, 2029 25%; bron B4, B6.

- KPI-05 Emissiearm materieelinzet: ≥ 90% draaiuren Stage V/ZE in 2025, jaarlijks +2% tot ≥ 98% in 2029; bron B6, B8.

- KPI-06 GIS-oplevering: 100% weekrapportages binnen 5 werkdagen, datavelden compleetheid ≥ 98%; bron B7, B17.

Toprisico’s (selectie) en beheersing

- R1 Capaciteitspiek leidt tot overschrijding KPI-01/02. Beheersing: drie-lijns-escalatie, standby-team, partnerpools (CleanRoads NL). Bewijs: B5, B10, B19.

- R2 Datakwaliteit/koppeling GIS onvoldoende. Beheersing: validatieregels, fallback CSV-upload, wekelijkse datakwaliteitscheck. Bewijs: B7, B8, B15.

- R3 Uitval emissiearm materieel. Beheersing: redundantie, onderhoudsvensters, huuropties. Bewijs: B6, B4.

- R4 Veiligheidsincident in werkvak. Beheersing: V&G-plan, toolboxen, interne audits. Bewijs: B11, B18, B13.

- R5 Zoutvoorraad/winterspits. Beheersing: 500 t buffer Lage Weide, leveringscontract, routeprioritering. Bewijs: B14.

- R6 Geluid nachtelijke werkzaamheden. Beheersing: geluidsarm gereedschap, planning, bewonerscommunicatie. Bewijs: B10, B16.

Secties (kerninhoud en PDCA)

- Sectie B1 (ISO 9001): certificaat op naam InfraTech Solutions B.V., scope GWW, door geaccrediteerde CI. Plan: ITP’s; Do: procesuitvoering; Check: interne audits; Act: corrigerende maatregelen.

- Sectie B2 (ISO 1401): certificaat milieumanagement. Plan: milieuaspectenregister; Do: emissiearm werken; Check: compliance audits; Act: reductieprogramma’s.

- Sectie B3 (VCA**): veiligheidssysteem; LMRA, TRA en toolbox-structuur beschreven; incidentenregistratie en lessons learned.

- Sectie B4 (CO₂-PL niv.4): energiebaseline 2024, reductielijn en projectspecifieke maatregelen (HVO100 waar elektrisch niet kan, optimalisatie logistiek, warm-asfalt waar specificaties toestaan).

- Sectie B5 (24/7): responsschema, aanrijtijden per wijk, escalatie binnen 15/30/60 min, KPI-rapportage maandelijks.

- Sectie B6 (Materieel): lijst pavers/walsen/vacuüm-units Stage V/elektrisch, inzetstrategie per werksoort, back-up pool.

- Sectie B7 (GIS/rapportage): datahandboek (velden: locatie, wegvak, type ingreep, m2/m1, foto’s, datum/tijd, materieelinzet, CO₂), export naar GeoJSON/CSV, validatie ≥ 98%.

- Sectie B8 (SLA/KPI): meetdefinities, dashboards, steekproefmethode, 95p-rapportage.

- Sectie B9 (Risico): RISMAN-register met eigenaar, kans/impact, maatregel, trigger; update per 4 weken.

- Sectie B10 (PvA): fasering per wijk, nacht-/dagvensters, eenvoudige Gantt; mijlpalen per kwartaal.

- Sectie B11 (Verkeersveiligheid): CROW 96b-werkplannen, omleidingen, audits frequentie 1/2 weken.

- Sectie B12 (Kwaliteit/ITP): hold/witness-points, proefvakken, mengsel- en CE-bewijzen; toleranties en meetmethoden.

- Sectie B13 (Audits): kalender QMS/EMS, leveranciersbeoordeling, directiebeoordeling 2x/jaar.

- Sectie B14 (Winterdienst): routekaarten, strooicurves, call-out criteria, communicatieprotocol.

- Sectie B15 (AVG/IB): DPIA samenvatting, autorisatiematrix, pseudonimisering, TLS in transit, rolverdeling verwerkingsverantwoordelijke/verwerker.

- Sectie B16 (Stakeholders): klachtenafhandeling ≤ 5 werkdagen, infoflitsen, omgevingsapp.

- Sectie B17 (Opleverdossier): checklists, fotoregistratie, revisiegegevens, as-built.

- Sectie B18 (Opleidingen): matrix bevoegdheden (VOL-VCA, BRL’s, verkeersregelaars), jaarlijkse hercertificering.

- Sectie B19 (Contract-PDCA): overlegstructuur (wekelijks operationeel, maandelijks tactisch, per kwartaal strategisch), issue- en wijzigingsbeheer.

PDCA-ritme contract

- Plan: PvA (B10), KPI-meetplan (B8), Risicodossier (B9), Veiligheidsplan (B11).

- Do: Uitvoering W-01–W-12 met emissiearm materieel (B6), 24/7 opvolging (B5), GIS-rapportages (B7).

- Check: Maandelijkse SLA-rapportage (B8), audits (B13), werkplekinspecties (B11).

- Act: Verbeteracties en herplanning via contractbeheersplan (B19), lessons learned-sessies per kwartaal.

Conformiteit KO/REQ (samenvatting)

- KO ISO 9001: voldaan (B1).

- KO ISO 14001: voldaan (B2).

- Must 24/7 responstijd ≤ 2 uur: geborgd (B5, KPI-01).

- Must emissiearm materieel: geborgd (B6, KPI-05).

- Must digitale weekrapportages via GIS: geborgd (B7, KPI-06).

Benodigde input: