# EMVI

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

EMVI / Plan van Aanpak – Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 Referentie: UTR-MAINT-2025-041 Inschrijver: InfraTech Solutions B.V. (KvK 78213456) – ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4

- Samenvatting (EMVI-waarde, SMART, PDCA) Doel: betrouwbaar, veilig en duurzaam wegennet in Utrecht met minimale hinder en maximale transparantie, uitgevoerd als raamovereenkomst (werken/diensten) 2025–2029.

Onze kernbeloften (SMART):

- Responstijd storingen: ≤ 90 minuten (24/7), 95-percentiel ≤ 120 minuten. KPI-01; borging via NOC-alarmcentrale en GPS-telematica. Risico R-01 (storingspiek) gemitigeerd.

- Opleveringen binnen planning: ≥ 97% (target > SLA 95%). KPI-02; PDCA: weekplanning (Plan), dagstart (Do), weekreview (Check), escalatie en herplanning (Act).

- Klanttevredenheid: ≥ 8,3 gemiddeld (SLA ≥ 8,0). KPI-03; kwartaalenquête bewoners/gebiedsbeheerders.

- CO₂-reductie: -55% well-to-wheel t.o.v. 2024 referentie per afgesproken CO₂-grens (Scope 1+2), gemeten per machine-uur en ton asfalt verwerkt. KPI-04. R-03 (beschikbaarheid emissiearm materieel) gemitigeerd via eigen vloot en partners CleanRoads NL.

- Circulariteit: ≥ 85% materiaalhergebruik (massa%) bij asfalt (met >60% RAP in deklaag waar technisch mogelijk) en 95% hergebruik klinkers. KPI-05. R-04 (kwaliteitsrisico hergebruik).

- Verkeersveiligheid werkvakken: 0 LTI (Lost Time Injury), 100% V&G-plannen conform CROW 96a/96b. KPI-06. R-05 (verkeersincidenten).

- Digitale weekrapportage via GIS-portaal: 100% aanlevering uiterlijk vrijdag 12:00, met geo-referentie, foto’s (EXIF GPS), gebruikt materiaal, CO₂ per order. KPI-07. R-06 (datakwaliteit).

- Kwaliteit wegdek: IRI ≤ 2,5 m/km (asfalt na herprofilering), stroefheid SRT ≥ 0,55 (natte meting), markering RL ≥ 150 mcd/m²/lx. KPI-08. R-07 (weersinvloed op kwaliteit).

- Winterdienst: Uitruk ≤ 60 min na alarm, route-afhandeling binnen 3 uur bij gladheidscenario “normaal”. KPI-09. R-08 (extreme weersomstandigheden).

EMVI-waarde:

- Kwaliteit (40%): voorspelbaar onderhoud via AI-ondersteunde planning en prestatiegerichte kwaliteitsbewaking (KPI-08), hinderbeperking en verkeersveiligheid.

- Duurzaamheid (20%): emissiearm materieel (min. 70% machine-uren zero-emissie of HVO100), gesloten grond- en asfaltketen, CO₂-dashboard.

- Risicobeheersing (20%): aantoonbare PDCA, real-time monitoring, escalatiestappen.

- Prijs (20%): efficiëntie via bundeling ritten, warm asfalt op maat, minder faalkosten (first time right ≥ 96%).

- Begrip van de opdracht en context Opdrachtgever: Gemeente Utrecht. Scope 2025–2029:

- Preventief onderhoud asfalt/klinkers: periodieke inspectie, scheurvulling, voegvulling, slijtlagen, herprofilering, straatwerk herstraten, opvullen en egaliseren.

- Correctief onderhoud: kuilreparaties, deksellaagreparaties, verzakkingen, trottoirherstel, putranden, markering.

- Verkeersveiligheid: tijdelijke verkeersmaatregelen, bebording, afzettingen, verkeersregelaars.

- Winterdienst: preventief en curatief strooien, sneeuwruimen.

- Digitalisering: weekrapportages, as-built data via GIS-portaal, incl. foto’s, ligging, volumes, materialen, CO₂.

- Duurzaamheid: CO₂-reductie, emissiearm materieel, circulariteit.

Beperkingen en kaders:

- 24/7 bereikbaarheid en responstijd ≤ 2 uur (moet-eis); wij bieden ≤ 90 min.

- ISO 9001/14001: aanwezig.

- Werken in druk stedelijk gebied: hinderbeperking cruciaal, communicatie met bewoners en OV-partners, venstertijden centrum.

- Veiligheid en CROW 96a/96b leidend.

- Datalevering in gemeentelijk GIS-formaat, forecasts voor planning en budget.

- Aanpak (Plan-Do-Check-Act) – integraal en datagedreven 3.1 Plan – Jaarplan en weekplanning

- Jaarplan (november voorafgaand aan jaar): op basis van VIS-scans, meldingen, areaaldata en AI-risicomodel (historie schades, verkeersintensiteit, bomen, ondergrond). Output: projectlijst met prioriteit (A: 0–48 uur, B: 2–14 dagen, C: >14 dagen), begrote hoeveelheden, verkeersmaatregelen, venstertijden.

- Seizoenskalender: Q4–Q1 winterdienst; Q2–Q3 intensieve asfalt- en markeerwerkzaamheden; Q1/Q4 klinkerherstel en voegvullingen.

- Weekplanning: elke donderdag 14:00 intern vastgesteld, vrijdag 10:00 gedeeld met gemeentelijk contractbeheerder via GIS-portaal en e-mail.

- Werkvoorbereiding: KLIC-meldingen (T-3 werkdagen), V&G-plan, VTW (indien nodig), vergunningen en omwonendenbrief minimaal T-5 werkdagen verzonden.

3.2 Do – Uitvoering per deellijn

- Inspectie:

  - Preventief: maandelijkse visuele schouw (loopt/rijdt), elk wijkcluster 1× per maand, ARBO-veilig.

  - Digitaal: gebreken geregistreerd in app (foto + GPS), schadeclassificatie (CROW), prioriteitslabel A/B/C.

- Asfalt:

  - Koude reparaties (<1 m²) binnen 48 uur (A).

  - Warme reparaties >1 m² binnen 10 werkdagen (B/C), met HVO100 of elektrisch materieel. Verdichting ≥ 97% Marshall, randhechting met hot-tack, hoogteverschil max. 5 mm.

  - Herprofilering: frees ±25–40 mm, nieuwe deklaag met ≥60% RAP waar technisch verantwoord, IRI ≤ 2,5 m/km.

- Klinkers:

  - Herstraten met hergebruik ≥95%, zandbed herprofileren, voegzand geborsteld, vlakheid tolerantie ≤ 6 mm op rei 2 m.

- Voegvulling en scheurvulling:

  - Bitumineuze vulling bij droog weer (oppervlaktetemp ≥ 10°C), dubbele voorbehandeling, thermografische controle.

- Markering:

  - Pref-abrasive schoonmaken, verwerking bij droge ondergrond, RL ≥ 150 mcd/m²/lx (droog), Qd ≥ 100 mcd/m²/lx, nagemeten steekproef 10% vakken.

- Verkeersmaatregelen:

  - Werkplannen conform CROW 96b, set-up en check door WV-KAM, verkeersregelaars bij A-wegen, tijdelijke snelheidsbeperking waar nodig, dagstart VGM om 07:00.

- Winterdienst:

  - Proactieve dosering op basis van RWIS/meteodata (DTG), pekel (NaCl + pre-wet 30%), uitruk ≤ 60 min, prioriteitsroutes (hoofdwegen/fietsroutes/OV).

- Communicatie:

  - Omwonendenbrief minimaal 5 werkdagen vooraf, QR-code naar projectpagina, dagupdate bij faseringen via SMS-alert opt-in.

- Hinderbeperking:

  - Nachtwerk in centrum en bij OV-knooppunten; no-dig waar mogelijk (spot repairs), bundelen van activiteiten per wijk.

- Duurzaamheid in uitvoering:

  - 70% machine-uren zero-emissie of HVO100; warm teer kettels vervangen door elektrisch; bandenspanning sensoren; onnodig stationair draaien: 0 minuten beleid, gemonitord via CAN-bus.

3.3 Check – Metingen, audits en rapportage

- Kwaliteit:

  - Asfalt: dichtheid (nucleair/draagbare densitometer), IRI met meetlat of profielmeter, boorkernen steekproef 1 per 500 m².

  - Markering: RL/Qd met retro-reflectometer op 10% van vakken.

  - Stroefheid: SRT pendulum op kritieke locaties.

- Veiligheid:

  - Dagelijkse VGM-inspectie, wekelijkse KAM-audit, maandelijkse directierondgang.

- Prestatie:

  - KPI-dashboard live (Power BI), weekreview elke maandag 09:00 met gemeente (online 30 min), kwartaalrapportage PDCA.

- Data:

  - Weekrapport GIS uiterlijk vrijdag 12:00 (geojson + shapefile), validatie door datacoördinator; foutscore < 1% per batch.

3.4 Act – Bijsturen en continu verbeteren

- Afwijkingen:

  - Responstijd > 120 min? Root cause analyse binnen 48 uur; corrigerende maatregel (extra consignatieploeg, herroutering).

  - Kwaliteitsafkeur? Correctieve herstel binnen 5 werkdagen; herinspectie; leercasus in toolbox.

- Innovatie:

  - Pilots: schuimbitumen koufrezen, lage-temperatuur asfalt (LTA) -20°C mix, regenerators; effect op CO₂ en levensduur gemeten.

- PDCA-cyclus:

  - Maandelijks PDCA-overleg (2e woensdag 10:00) met opdrachtgever; besluiten vastgelegd en vertaald naar werkplannen.

- Borging (kwaliteit, veiligheid, informatie, compliance)

- Managementsysteem:

  - ISO 9001: proceskaarten voor intake→uitvoering→oplevering; ITP per werksoort.

  - ISO 14001: milieuregistraties (brandstof, emissies, afval), spill response.

  - VCA**: LMRA voor aanvang, TRA bij risicovolle taken.

- Documentcontrole:

  - Versiebeheer in DMS (SharePoint), sjablonen V&G, TRA, werkplannen; QMS audits per kwartaal.

- Opleidingen en certificaten:

  - Machinisten: e-learning eco-driving (jaarlijks), CROW 96b; BHV en VCA-vol.

  - Kwaliteitslab: NEN-EN 12697 proefafnames.

- Informatiebeveiliging:

  - GIS-data geanonimiseerd (AVG), datatoegang rolgebaseerd; back-up dagelijks 23:00.

- Contract- en SLA-bewaking:

  - SLA’s KPI-01 t/m KPI-09 gemonitord 24/7; escalatieladder: Operationeel (0–24 uur) → Tactisch (1 week) → Strategisch (maandelijks).

- Duurzaamheid en circulariteit (CO₂, materiaal, omgeving)

- CO₂-reductieplan:

  - Doel: -55% t.o.v. 2024 referentie over contractduur, lineair: -35% in 2026, -45% in 2027, -55% in 2029. KPI-04.

  - Middelen: 70% ZE/HVO100 machine-uren, LTA asfalt (productietemp -30°C), logistieke bundeling (≥ 20% ritreductie), elektrisch kleinmaterieel 100%, groene stroom GvO NL.

- Materiaalstromen:

  - Asfalt: ≥ 85% hergebruik; RAP-gehalte deklaag >60% mits functioneel; boorkernvalidatie; APK-milieupaspoort.

  - Klinkers: 95% hergebruik; rest naar lokale breker (EcoDrain Partners) als granulaat klasse 1.

  - Markering: watergedragen of koudplast met verlaagde VOC; terugwinnen oude markering waar mogelijk.

- Omgeving:

  - Geluid: stillere werkwijze (rollen i.p.v. stampen na 22:00), bouwlampen LED met afscherming.

  - Biodiversiteit: bescherming boomwortelzones (bomengranulaat), wortelvriendelijk zand.

- Bewijslast:

  - CO₂-dashboard per weekrapport, brandstoflogs (API telematica), weegbonnen, mengselcertificaten, afvoerbonnen.

- Risico’s en beheersing (top 10, SMART maatregelen) R-01 Piek in storingen (weersomslag) – Kans: middel, Impact: hoog

- Maatregelen: tweede consignatieploeg geactiveerd bij KNMI code geel/oranje; voorraad koude reparatiemortel 3 ton; prioritering A-locaties in GIS.

- KPI-koppeling: KPI-01 (responstijd), KPI-02 (planning).

- Bewijs: telematicalogs, storingsdashboard, magazijnvoorraadlijst.

R-02 Ondergrondse infra-schade – Kans: laag-middel, Impact: hoog

- Maatregelen: KLIC + kabelzoeker, proefsleuven, vakinstructie “graven nabij assets”; stop-werk bij twijfel.

- KPI: KPI-06 (veiligheid: 0 LTI, 0 strikes).

- Bewijs: KLIC-dossiers, LMRA-formulieren, fotolog.

R-03 Onvoldoende beschikbaarheid emissiearm materieel – Kans: middel, Impact: middel-hoog

- Maatregelen: eigen ZE-vloot (2 walsen, 4 trilplaten, 6 busjes), HVO100 contract, back-up via CleanRoads NL raamafspraken, preventief onderhoud.

- KPI: KPI-04 (CO₂), KPI-07 (weekrapport).

- Bewijs: machine-uurverslagen, brandstofbonnen.

R-04 Kwaliteitsvariatie bij hoog RAP-gehalte – Kans: middel, Impact: middel

- Maatregelen: mengselontwerp met rejuvenators, proefvlak 200 m² per wijk, extra boorkern (1/300 m²).

- KPI: KPI-08 (IRI, SRT), afkeur ≤ 2%.

- Bewijs: labrapporten, proefvlakverslagen.

R-05 Verkeersincident in werkvak – Kans: laag-middel, Impact: hoog

- Maatregelen: CROW 96b bevoegd persoon onsite, lichtsignaalgevers, barrier bij 70 km/u, verkeersregelaars, 2-persoons-check op op- en afbouw.

- KPI: KPI-06 (0 LTI), NEN-incidentenrapportage binnen 24 uur.

- Bewijs: V&G-plannen, auditrapporten, incidentregister.

R-06 Datakwaliteit GIS onvoldoende – Kans: middel, Impact: middel

- Maatregelen: datasteward controle 100% velden; automatische validator (geometrie, attribuut completeness ≥ 99%); training vaklieden app.

- KPI: KPI-07 (100% op tijd, <1% fouten).

- Bewijs: validatierapport, afkeurlijst en correctietermijnen.

R-07 Weersinvloed op markering/stroefheid – Kans: middel, Impact: middel

- Maatregelen: weerwindow-check (dewpoint), nachtwerk bij droge condities, tijdelijke premarkering.

- KPI: KPI-08 (RL/Qd/SRT), planning KPI-02.

- Bewijs: meteologs, meetrapporten.

R-08 Extreme gladheid – Kans: middel, Impact: hoog

- Maatregelen: RWIS-alerts, zoutopslag 250 ton, contract 24/7 zoutlevering, routeoptimalisatie.

- KPI: KPI-09 (uitruk ≤ 60 min), KPI-01.

- Bewijs: strooilogger, route-logs.

R-09 Omwonendenklachten – Kans: middel, Impact: middel

- Maatregelen: omgevingsapp, omleidingsinfo, stillere werkwijze; klachtenafhandeling binnen 2 werkdagen.

- KPI: KPI-03 (tevredenheid ≥ 8,3), klachtenafhandelings-tijd ≤ 2 d.

- Bewijs: klachtenregister, NPS-rapport.

R-10 Leveringsproblemen asfalt/grondstoffen – Kans: laag-middel, Impact: middel

- Maatregelen: 2 asfaltcentrales in scope, safety stock 72 uur, flexibele planning.

- KPI: KPI-02 (≥ 97% binnen planning).

- Bewijs: leveringsbonnen, planninglogs.

- Organisatie en governance

- Opdrachtteam:

  - Contractmanager: Sanne de Groot (InfraTech Solutions B.V.), bereikbaar 24/7, mandaathouder.

  - Werkvoorbereider/Planner: 2 FTE, AI-ondersteunde planning.

  - Uitvoerder asfalt/klinkers: 3 FTE.

  - KAM-coördinator: 0,5 FTE.

  - Datasteward GIS: 0,5 FTE.

  - Consignatieploegen: 2 ploegen 24/7 (1 asfalt, 1 klinkers).

- Governance:

  - Weekreview: maandag 09:00 (operatie + KPI).

  - Maandelijks tactisch overleg: 2e woensdag 10:00 (risico’s, budget, innovaties).

  - Kwartaal SDO (Strategisch): directie, evaluatie SLA/KPI, PDCA-besluiten.

- Escalatie:

  - Operationeel < 24 uur; Tactisch 1 week; Strategisch 1 maand.

- Communicatie met derden:

  - Afstemming met Stedin/Vitens/KPN bij overlap; Utrecht Bereikbaar/OV-lijnen voor omleidingen; politie/brandweer bij nachtwerk.

- Programma van Wensen (W-xx) – invulling en bewijslast Tabel 1. Wensenmatrix met koppelingen (W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs)

| W-xx | Wens | Onze invulling (SMART) | KPI-koppeling | Risico-koppeling | Bewijs/controle | | W-01 | Snellere storingsafhandeling | 24/7 responstijd ≤ 90 min; 95p ≤ 120 min; 2 consignatieploegen | KPI-01 | R-01, R-08 | Telematica, storingslogs, NOC-rapport | | W-02 | Betere planningsbetrouwbaarheid | ≥ 97% opleveringen binnen planning; weekplanning vr 10:00 gedeeld | KPI-02 | R-10, R-07 | Planningsdashboard, leveringsbonnen | | W-03 | Hogere klanttevredenheid | Gemiddeld ≥ 8,3; klachtenafhandeling ≤ 2 werkdagen | KPI-03 | R-09 | Enquêterapport, klachtenregister | | W-04 | Maximale CO₂-reductie | -55% CO₂ in 2029; 70% ZE/HVO-uren; LTA inzet ≥ 60% deklaag | KPI-04 | R-03 | CO₂-dashboard, brandstoflogs | | W-05 | Circulariteit materialen | Asphalt ≥ 85% hergebruik; klinkers ≥ 95% | KPI-05 | R-04 | Weegbonnen, mengselcertificaten | | W-06 | Veilig werkvak | 0 LTI; 100% CROW 96b; 2-persoons-check op- en afbouw | KPI-06 | R-05, R-02 | V&G-plannen, audits, incidentregister | | W-07 | Digitale transparantie | 100% weekrapport GIS vr 12:00; <1% dat fouten | KPI-07 | R-06 | Validatorrapport, shapefiles, foto’s EXIF | | W-08 | Kwaliteit wegdek | IRI ≤ 2,5; RL ≥ 150; SRT ≥ 0,55; afkeur ≤ 2% | KPI-08 | R-07 | Meetrapporten, boorkernen | | W-09 | Hinderbeperking | Nachtwerk waar nuttig; bewonersbrief T-5; verkeersregelaars bij A-wegen | KPI-03, KPI-02 | R-05, R-09 | Omwonendenbrief, V&G, foto’s | | W-10 | Winterdienst prestaties | Uitruk ≤ 60 min; routes ≤ 3 uur; zoutvoorraad 250t | KPI-09, KPI-01 | R-08 | Strooilogger, voorraadlijst | | W-11 | Innovatie en leren | 2 pilots/jaar (LTA, schuimbitumen); evaluatie Q2/Q4 | KPI-04, KPI-08 | R-04 | Pilotverslagen, PDCA-notulen | | W-12 | Data- en privacyborging | AVG-conform, rolgebaseerde toegang; back-up dagelijks | KPI-07 | R-06 | Toegangslog, back-up log |

- KPI/SLA samenvatting en streefwaarden Tabel 2. KPI’s en SLA’s (inclusief eigen voorstel boven SLA)

| KPI | Omschrijving | SLA eis | Ons doel | Meting & frequentie | Rapportage | | KPI-01 | Responstijd storingen | ≤ 2 uur | ≤ 1,5 uur; 95p ≤ 2 uur | Telematica + ticketing, real-time; maandelijkse analyse | Week + maand | | KPI-02 | Opleveringen binnen planning | ≥ 95% | ≥ 97% | Planning vs. realisatie; wekelijks | Weekreview | | KPI-03 | Klanttevredenheid | ≥ 8,0 | ≥ 8,3 | Kwartaalenquête; NPS; klachten doorlooptijd | Kwartaal | | KPI-04 | CO₂-reductie (Scope 1+2) | Plan vereist | -55% in 2029 | Brandstof/machine-uur; tCO₂/ton asfalt | Week + kwartaal | | KPI-05 | Materiaalhergebruik | n.v.t. | Asfalt ≥ 85%, klinkers ≥ 95% | Weegbonnen, keuringsrapporten | Maand | | KPI-06 | Veiligheid (LTI, strikes) | 0 LTI | 0 LTI; 0 strikes | VGM-inspecties; incidentregister | Maand | | KPI-07 | GIS-rapportage op tijd/compleet | Weekrapport vereist | 100% op tijd; <1% fouten | Validator; completeness score | Week | | KPI-08 | Functionele kwaliteit (IRI/RL/SRT) | n.v.t. | IRI ≤ 2,5; RL ≥ 150; SRT ≥ 0,55 | Metingen steekproef 10% | Maand | | KPI-09 | Winterdienstresponstijd | n.v.t. | Uitruk ≤ 60 min | Strooilogger; RWIS | Per inzet + maand |

Escalatiecriteria:

- 2 achtereenvolgende maanden onder doel op KPI-01/02/03/04/07: PDCA-actieplan binnen 5 werkdagen, extra overleg binnen 10 werkdagen.

- Planning en fasering (vereenvoudigde Gantt 2025–2029) Tabel 3. Gantt-overzicht per jaar (indicatief per kalenderjaar; per week wordt detail afgestemd)

| Werkpakket | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | Preventieve inspecties (maandelijks) | Jan–Dec | Jan–Dec | Jan–Dec | Jan–Dec | Jan–Dec | | Asfalt spot repairs | Mar–Nov | Mar–Nov | Mar–Nov | Mar–Nov | Mar–Nov | | Herprofilering en deklagen | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | | Klinkerherstel/herstraten | Feb–Jun, Sep–Nov | Feb–Jun, Sep–Nov | Feb–Jun, Sep–Nov | Feb–Jun, Sep–Nov | Feb–Jun, Sep–Nov | | Voeg- en scheurvulling | Apr–Sep | Apr–Sep | Apr–Sep | Apr–Sep | Apr–Sep | | Markering en belijning | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | Apr–Oct | | Winterdienst | Nov–Mar | Nov–Mar | Nov–Mar | Nov–Mar | Nov–Mar | | Duurzaamheids-pilots | Mei, Sep | Mei, Sep | Mei, Sep | Mei, Sep | Mei, Sep | | PDCA – kwartaalreviews | Maart, Juni, Sept, Dec | idem | idem | idem | idem |

- Digitalisering en GIS-oplevering

- Formaat: GeoJSON + ESRI Shapefile; CRS: EPSG:28992 (RD New).

- Attribuutset per object: werkorder-ID, datum start/einde, type ingreep, oppervlak/tonnage, materiaalcode (incl. RAP%), CO₂-waarde (kg), foto-URL’s (met EXIF), acceptatiestatus, uitvoerder, wijkcode.

- Aanlevering: wekelijks vrijdag 12:00; mutaties binnen 48 uur na spoedreparatie.

- Validatie: automatische check op geometrietype, duplicaten, verplichte velden; completeness ≥ 99%.

- Integratie: API-koppeling met gemeentelijk portaal (REST); fallback: SFTP.

- Privacy: geen persoonsdata; foto’s zonder herkenbare personen; opslag in NL.

- Hinder- en omgevingsmanagement

- Omwonendencommunicatie: brief T-5 werkdagen; QR-code projectpagina; geluidsarme tijdvakken (na 22:00 extra demping); indien nachtwerk: vooraf afgestemd met wijkbureau.

- Bereikbaarheid hulpdiensten: coördinaten en omleidingen gedeeld met meldkamer; open rijstrook waar mogelijk; noodovergangen om de 100 m.

- OV en (snel)fietsroutes: afstemming 2 weken vooraf; omleiding maximale omrijtijd +5 min.

- Klachten en meldingen: registratie binnen 1 uur; terugkoppeling binnen 2 werkdagen; analyse maandelijks.

- Kwaliteitscriteria per werksoort (acceptatie-eisen)

- Asfalt:

  - Evenheid: IRI ≤ 2,5 m/km; dwarsprofiel binnen ±5 mm.

  - Verdichting: ≥ 97% (minder dan 3% lucht).

  - Randen: hechting hot-tack; hoogteverschil ≤ 5 mm; naad rechtlijnig.

- Klinkers:

  - Vlakheid: ≤ 6 mm afwijking op 2 m rei.

  - Voegen: volledig gevuld, stabiele opsluitingen; bovenlaag schoongeveegd.

- Markering:

  - RL ≥ 150 mcd/m²/lx; Qd ≥ 100; lijnbreedte tolerantie ±5 mm.

- Veiligheid:

  - Volledige set CROW 96b aanwezig; reflectiewaarde borden in orde; signaallampjes werkvoertuigen verplicht.

- Opleverdossier:

  - Foto’s voor/na; meetrapporten; as-built GIS; controlelijst; acceptatie binnen 5 werkdagen.

- Financiële en efficiëntievoordelen

- Logistieke bundeling per wijk: -20% transportkilometers; CO₂ en kosten omlaag.

- LTA en RAP-optimalisatie: -10–15% energie per ton; lagere materiaal- en faalkosten.

- Datagedreven planning: minder uitval (≥ 30% minder herplannen), betere resourcebenutting.

- Compliance en certificering

- ISO 9001 en ISO 14001: certificaten geldig tot en met 2027; jaarlijkse externe audits.

- CO₂-prestatieladder niveau 4: reductiedoelen en keteninitiatief “Emissievrije Wegwerkzaamheden Utrecht” (samen met CleanRoads NL).

- VCA**: alle medewerkers VCA-Basis/Vol, onderaannemers pre-kwalificatie verplicht.

- Samenwerking met ketenpartners

- EcoDrain Partners: verwerking/reststromen, certificaten BRL 2506.

- CleanRoads NL: piekcapaciteit emissiearm materieel.

- Asfaltcentrales: AC Utrecht en AC Nieuwegein, LTA-capaciteit bevestigd; back-up SLA levertijd ≤ 24 uur.

- Contractbeheersing en rapportageformaten

- Weekrapport: PDF + GIS; inhoud: voortgang, KPI-dash, CO₂, klachten, veiligheid, planning T+2 weken.

- Maandrapport: KPI-trend, PDCA-acties, risico-update, materiaalstromen.

- Kwartaalrapport: strategisch; innovatie-evaluatie, CO₂-sturing, budgettendenz.

- Ad-hoc: incidenten binnen 24 uur.

- Toegevoegde waarde t.o.v. ‘wat goed is’

- Sneller dan SLA (90 min vs. 120 min).

- Hogere planningzekerheid (97% vs. 95%).

- Meetbaar hogere duurzaamheid (-55% CO₂; 70% ZE/HVO-uren).

- Volledige transparantie (100% weekrapport; <1% fout).

- Veiligheid op kop (0 LTI; dubbele check; barrier bij hogere snelheden).

- Conclusie InfraTech Solutions B.V. biedt een voorspelbare, veilige en aantoonbaar duurzame uitvoering van het onderhoud en de verduurzaming van de Utrechtse wegen in 2025–2029. Wij koppelen elke wens (W-xx) aan concrete KPI’s, beheersen top-risico’s met harde PDCA-maatregelen en leveren wekelijks transparante GIS-data. Met een responstijd ≤ 90 minuten, planningzekerheid ≥ 97%, klanttevredenheid ≥ 8,3 en CO₂-reductie van 55% leveren wij EMVI-waarde die meetbaar en controleerbaar is. Borging via ISO 9001/14001, VCA** en CO₂-ladder niveau 4.

Bijlagenoverzicht (leverbaar bij gunning, verwijzing in dit plan):

- Plan van Aanpak (dit document).

- Risicodossier (R-01 t/m R-10 met mitigerende acties en rest-risico).

- KPI-overzicht (KPI-01 t/m KPI-09, definities, meetmethoden, grenzen en rapportageformaten).

## Conclusie / Meerwaarde

Onze aanpak borgt meetbare prestaties via PDCA, een sluitende KPI/SLA-set en aantoonbare risicoreductie. We koppelen ieder W-xx aan KPI’s en beheersmaatregelen, leveren bewijslast per bijlage en rapporteren transparant op frequenties die aansluiten bij de opdrachtgever. Daarmee maximaliseren we BPKV-scores, reduceren faalkosten en versnellen oplevering.

Benodigde input: