# KPI_SLA_Dashboard

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

KPI/SLA Dashboard – Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (Utrecht) – InfraTech Solutions B.V. (ref. UTR-MAINT-2025-041)

Doel en scope

- Doel: Prestatiegestuurd beheer en onderhoud van asfalt- en klinkerverhardingen, inclusief inspectie, herstel, herprofilering, voegvulling, markering, winterdienst en digitale oplevering via GIS, met aantoonbare CO2-reductie en verkeersveiligheid.

- Normenkader: KO ISO 9001 en ISO 14001 geborgd; VCA**, CO2-Prestatieladder (niveau 4) van toepassing.

- PDCA-werkwijze: Plan (baseline + KPI’s), Do (uitvoering conform werkplannen), Check (monitoring/rapportage), Act (escalatie en verbetermaatregelen).

KPI/SLA-overzicht

| KPI/SLA | Target | Meetmethode | Frequentie | Escalatie | Verantwoordelijke | Link W-xx/criterium | Meetbron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Responstijd storingen 24/7 | ≤ 120 min bij 95% van meldingen; 100% ≤ 180 min | Tijdsregistratie meldkamer en GPS aankomsttijd (E-06) | Real-time + maandelijks | 1x overschrijding/maand: oorzaakanalyse en corrigerende maatregel binnen 24u; ≥2x/maand: extra piketploeg binnen 48u; ≥3x/kwartaal: MT-review binnen 72u en plan met harde termijnen | Teamleider 24/7 meldkamer | W-01; EMVI Kwaliteit/Risico; Risico R-01; Bewijs E-06 | CMMS / Audit / Sensor |
| 2. Oplostijd storingen | 90% binnen 8u; 100% binnen 24u | Storingslog + werkbon sluiting (E-06, E-15) | Per melding + maandelijks | Herhaalde overschrijding >10%/maand: inzet extra herstelploeg binnen 48u; >20%/kwartaal: procesherontwerp + coaching binnen 10 werkdagen | Uitvoerder Wegen | W-05; EMVI Kwaliteit; R-06; E-06, E-15 | CMMS / Audit / Sensor |
| 3. Opleveringen binnen planning | ≥ 95% activiteiten op of vóór baseline | Vergelijking voortgang t.o.v. MS Project-baseline (E-13) | Wekelijks + maandelijks | <95% in 2 opeenvolgende weken: herplannen binnen 2 werkdagen; <92%/maand: resource herallocatie + weekendshift | Contractmanager | W-13; EMVI Kwaliteit/Risico; R-08; E-13 | CMMS / Audit / Sensor |
| 4. Klant- en bewonerstevredenheid | Gemiddelde score ≥ 8,0 | Enquêtes na werkzaamheden + kwartaalpeiling (E-12) | Maandelijks + per cluster | Score <8,0: 5-Why en verbeteractie binnen 10 werkdagen; 2e maand <8,0: gezamenlijke workshop met opdrachtgever | KAM-coördinator | W-12; EMVI Kwaliteit; R-14; E-12 | CMMS / Audit / Sensor |
| 5. Digitale weekrapportages via GIS | 100% rapportages binnen 3 werkdagen na weekeinde | Portal-logs + steekproef inhoudelijke controle (E-05) | Wekelijks (maandag t/m woensdag) | 1 gemiste upload: herstel binnen 24u; >1/kwartaal: aanvullende training GIS + RACI-herziening | Data-analist GIS | W-03; EMVI Kwaliteit/Risico; R-03; E-05 | CMMS / Audit / Sensor |
| 6. Emissiearm materieel | ≥ 95% machine-uren Stage V of zero-emissie | Telematica-uren en materieelregister (E-07) | Maandelijks + kwartaalreview | <95%: huur/vervang binnen 10 werkdagen; 2e maand <95%: vervroegde investeringsbeslissing MT | Materieelbeheerder | W-02; EMVI Duurzaamheid; R-02; E-07 | CMMS / Audit / Sensor |
| 7. CO2-intensiteit uitvoering | Reductie t.o.v. 2024 baseline: jaar1 -10%, jaar2 -20%, jaar3 -25%, jaar4 -30% (kg CO2e per m2 verharding) | CO2-PL berekening conform Handboek 3.1 + energiedata (E-20) | Kwartaal + jaarlijkse verificatie | Doel niet gehaald in kwartaal: maatregelplan binnen 10 werkdagen; 2 kwartalen achterstand: herijking vloot/brandstofmix | KAM-coördinator Duurzaamheid | W-06/W-17; EMVI Duurzaamheid; R-09; E-20 | CMMS / Audit / Sensor |
| 8. Kwaliteit herstel (Right First Time) | ≥ 97% 1e keuring akkoord | Keurings- en afkeurbonnen (E-15) | Wekelijks + maandelijks | <97%: vakgerichte toolbox binnen 5 werkdagen; <95%: werkmethodetoets + proefvak | Uitvoerder Wegen | W-04/W-10; EMVI Kwaliteit; R-06; E-15 | CMMS / Audit / Sensor |
| 9. Verkeersveiligheid TMP-naleving | 100% conform goedgekeurd TMP; 0 LTI | Werkplekinspecties + V&V-lijsten (E-11), LTI-registratie (E-19) | Dagelijks (inspecties) + maandelijks | Bevinding categorie Hoog: direct werk stilleggen; herhaalde bevindingen: schorsing onderaannemer en herkwalificatie | Verkeersmanager | W-07; EMVI Risico/Kwaliteit; R-04/R-13; E-11, E-19 | CMMS / Audit / Sensor |
| 10. Winterdienst paraatheid en uitruk | 100% paraatheid (personeel/middelen); aanrijtijd ≤45 min; route afhandeling 100% binnen normtijd | Alarmlog + ritdata en zoutsilo-log (E-08) | Per incident + maand | 1 routeoverschrijding: evaluatie binnen 48u; >2/maand: extra standby + routeherverdeling | Coördinator Winterdienst | W-08; EMVI Risico/Kwaliteit; R-05; E-08 | CMMS / Audit / Sensor |
| 11. Markering retroreflectie | ≥ 95% vakken Ra ≥150 (hoofdwegen) en ≥100 (erftoegangswegen) mcd/m2/lx | LTL-metingen en steekproefrapport (E-10) | Halfjaarlijks + na oplevering | <95%: herstel binnen 10 werkdagen; herhaling: leveranciersaudit markering | Uitvoerder Markeringen | W-09; EMVI Kwaliteit; R-07; E-10 | CMMS / Audit / Sensor |
| 12. Verhardingsconditie (CROW 323) | 95% wegvakken score ≤ 2,5 (1=nieuw, 5=slecht) | Schouwrapporten en foto-evidentie (E-09) | Halfjaarlijks | <95%: versnelde onderhoudsactieplan binnen 15 werkdagen | Asset engineer | W-04; EMVI Kwaliteit; R-06; E-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| 13. GIS-datakwaliteit en volledigheid | 99% verplichte velden gevuld; positienauwkeurigheid ≤0,5 m; 100% revisie binnen 10 werkdagen | Datavalidatiescripts + steekproef (E-05) | Wekelijks + maandelijks | <99%: datacorrectie binnen 5 werkdagen; structureel: training + extra QA-stap | Data-analist GIS | W-03/W-19/W-11; EMVI Kwaliteit/Risico; R-03; E-05 | CMMS / Audit / Sensor |
| 14. Afvalscheiding en circulariteit | ≥ 95% stromen gescheiden; ≥ 60% hergebruik niet-teerhoudend granulaat/klinkers | Weeg- en verwerkingsbonnen + ketenpartnersverklaringen (E-17) | Maandelijks | <doel: leveranciersgesprek binnen 10 werkdagen; 2 maanden <doel: alternatieve afzetketen activeren | KAM-coördinator | W-17; EMVI Duurzaamheid/Prijs; R-12; E-17 | CMMS / Audit / Sensor |
| 15. Veiligheidscultuur (toolbox & observaties) | 100% maandelijkse toolbox; ≥ 4 veiligheidsobservaties per ploeg/maand; 100% LMRA | Toolboxregister + observatielog (E-18, E-19) | Maandelijks | Niet gehaald: extra toolbox binnen 5 werkdagen; 2 maanden niet gehaald: gedragstraining | HSE-coördinator | W-18; EMVI Risico; R-14/R-13; E-18, E-19 | CMMS / Audit / Sensor |
| 16. Klachten- en meldingenafhandeling | 100% registratie binnen 1 werkdag; 95% afhandeling binnen 5 werkdagen | Klachtenregister + bewijs afhandeling (E-21) | Wekelijks + maandelijks | <95%: herinrichting communicatieproces binnen 10 werkdagen; >3 klachten over zelfde issue: root-cause sessie | Omgevingsmanager | W-12/W-14; EMVI Kwaliteit/Risico; R-10; E-21 | CMMS / Audit / Sensor |
| 17. Vergunningen en werktijden naleving | 100% naleving; 0 geconstateerde overschrijdingen | Controlelijsten, geluid- en tijdslogs (E-22) | Per shift + maandelijks | Overtreding: direct stillegging + melding; 2e overtreding/kwartaal: sanctie intern en extra toezicht | Uitvoerder Wegen | W-07/W-14; EMVI Risico; R-11; E-22 | CMMS / Audit / Sensor |
| 18. Leveringsketen betrouwbaarheid | ≥ 95% leveringen binnen afgesproken 2u venster; 100% CE en conformiteit | Leveranciersrapportage en CE-verklaringen (E-23) | Maandelijks + kwartaalreview | <95%: leveranciersverbeterplan binnen 10 werkdagen; 2 kwartalen <95%: second source activeren | Inkooplead | W-20/W-11; EMVI Prijs/Kwaliteit; R-12; E-23 | CMMS / Audit / Sensor |

PDCA-borging en besturing

- Plan:

  - Mobilisatie (week 1–4): nulmeting CO2-intensiteit, GIS-datakwaliteit, storingsprestaties en kwaliteitsniveau; vastleggen baselineplanning (E-13) en risicodossier (R-xx).

  - Kwaliteits- en milieuprocesbeschrijvingen conform ISO 9001/14001 gereviewd; personele en materiële paraatheid voor 24/7-storingen en winterdienst geborgd.

- Do:

  - Uitvoering volgens taakrisico-analyses, verkeersmanagementplannen (TMP) en onderhoudsstandaarden; AI-ondersteunde planning voor prioritering preventief onderhoud.

  - Emissiearm materieelplan met inzetkalender en vervangingsschema.

- Check:

  - Wekelijkse GIS-rapportage (E-05) en planning-update (E-13); KPI-dashboard met voortgang tegen targets.

  - Maandelijkse kwaliteitsrondes (E-15), veiligheid rondes (E-11/E-19) en CO2-monitoring (E-20).

  - Kwartaal: interne audits en managementreview (E-14); trendanalyses RFT, klachten en incidenten.

- Act:

  - Escalatieladder per KPI zoals in de tabel; Corrective and Preventive Actions (CAPA) geregistreerd met eigenaar en einddatum.

  - Structurele afwijkingen leiden tot procesaanpassing, aanvullende training, leveranciersinterventie of resource-opschaling.

  - Lessen geleerd worden vertaald naar standaard werkinstructies; effectiviteit van maatregelen getoetst binnen 1 maand.

Kruisverwijzingen W-xx, Risico’s (R-xx) en Bewijs (E-xx)

- W-01 24/7 storingsdienst; W-02 Emissiearm materieel; W-03 Digitale GIS-rapportages; W-04 Preventief onderhoud kwaliteit; W-05 Correctief onderhoud; W-06 CO2-reductieplan; W-07 Verkeersveiligheid; W-08 Winterdienst; W-09 Markeringen; W-10 Herprofilering/voegvulling; W-11 Datagedreven onderhoud; W-12 Klanttevredenheid; W-13 Planning; W-14 Risicobeheersing; W-15 ISO 9001 (KO); W-16 ISO 14001 (KO); W-17 Circulariteit; W-18 Veiligheid (VCA**); W-19 Opleverdocumentatie; W-20 Leveranciersmanagement/continuïteit.

- R-01 Te late storingsrespons; R-02 Onvoldoende emissiearm materieel; R-03 Onvolledige/onjuiste GIS-data; R-04 Verkeersincident; R-05 Onvoldoende winterdienstprestatie; R-06 Kwaliteitsafkeur; R-07 Onvoldoende retroreflectie; R-08 Planning overschrijding; R-09 CO2-doelen niet behaald; R-10 Omgevingsklachten; R-11 Vergunningsoverschrijding; R-12 Leveringsverstoring; R-13 Ongeval/LTI; R-14 Laag veiligheidsbewustzijn; R-15 Openstaande auditbevindingen.

- E-01 ISO 9001 certificaat (kopie, geldige scope GWW); E-02 ISO 14001 certificaat; E-03 VCA**; E-04 CO2-Prestatieladder niveau 4 verklaring; E-05 GIS-exports en portal-logs; E-06 24/7 storingslog met tijdstempels; E-07 Materieelregister/telematica; E-08 Winterdienst ritdata; E-09 Schouwrapporten (CROW 323); E-10 Retroreflectiemetingen; E-11 TMP-auditlijsten; E-12 Tevredenheid/klachtenregistratie; E-13 MS Project-baseline/voortgang; E-14 Interne audits/managementreview; E-15 Keurings- en herstelbonnen; E-16 Opleverdossiers/revisies; E-17 Afval- en materiaalstroomformulieren; E-18 Opleidings-/toolboxregister; E-19 Veiligheidsobservaties/LMRA; E-20 CO2-rapportages; E-21 Omgevingsklachtenregister; E-22 Vergunning-/geluidslogs; E-23 Leveranciers-CE en performance.

Review- en overlegstructuur

- Wekelijks: uitvoerdersoverleg (planning, kwaliteit, veiligheid), update KPI-dashboards; upload GIS-weekrapport.

- Maandelijks: prestatiedialoog met Gemeente Utrecht op basis van dit KPI/SLA-dashboard; besluitenlijst met acties, eigenaar en deadline.

- Per seizoen: winterdienst-paraattest en evaluatie.

- Kwartaal: interne audit, risicoreview en leveranciersbeoordeling.

- Jaarlijks: herijking KPI-targets (waar toegestaan), CO2-validatie en continu-verbeterplan.

Conform KO-eisen en musts

- KO ISO 9001 en ISO 14001: geborgd en aantoonbaar (E-01/E-02); processen zijn geïntegreerd in PDCA-cyclus.

- Musts: 24/7 storingsdienst ≤2 uur (KPI 1); inzet emissiearm materieel (KPI 6); digitale weekrapportages via GIS (KPI 5).

Sturings- en escalatielijn

- Operationeel: Uitvoerder/Teamleider corrigeert binnen 24 uur (Act).

- Tactisch: Contractmanager beslist over capaciteitsopschaling en proceswijzigingen binnen 48 uur.

- Strategisch: MT InfraTech en opdrachtgever-review binnen 72 uur bij structurele overschrijdingen of veiligheidsincidenten categorie Hoog.

Benodigde input: