# Planning_Gantt

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Planning — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041)

ASCII-Gantt (fasen, start/eind, gates en mijlpalen; schaal per kwartaal)

## Tijdlijn:   |25Q4|26Q1|26Q2|26Q3|26Q4|27Q1|27Q2|27Q3|27Q4|28Q1|28Q2|28Q3|28Q4|29Q1|29Q2|29Q3|29Q4|

G0 Tender & contractering              [====] Fase 1 Mobilisatie & kick-off              [======] Fase 2 Basisinspecties & GIS-inrichting                    [========] Jaarcyclus 2026 (PDCA: Plan-Do-Check-Act)                    [====================] Jaarcyclus 2027 (PDCA)                                    [====================] Jaarcyclus 2028 (PDCA)                                                      [====================] Jaarcyclus 2029 (PDCA + afbouw)                                                                      [====================] Winterdienst (Q4–Q1 jaarlijks)                        [====]            [====]            [====]            [====] Digitale weekrapportage via GIS (continu)                    [==============================================================] Duurzaamheid: emissiearm + CO₂-reductieprogramma                    [==============================================================] Verkeersveiligheid & V&G borging                    [==============================================================] Gate-reviews (G) en Mijlpalen (M)              G1    G2  M1   G3            M2           G4         M3         G5        M4  G6 M5 G7

Legenda en datums:

- G1: Voorlopige gunning en kick-off akkoord (2026-01-10)

- G2: Mobilisatie gereed (materieel, personeel, V&G) (2026-02-15)

- M1: GIS-portaal live met weekrapportage-koppeling (2026-02-01)

- G3: Jaarplan 2026 vastgesteld (2026-03-01)

- M2: Emissiearm materieel 100% inzetbaar op dagproductie (≥ 85% draaiuren emissiearm) (2026-03-15)

- G4: Midterm review 2027 (contractbeoordeling en bijstelling) (2027-12-15)

- M3: Klanttevredenheid ≥ 8,0 over 2027 (gewogen jaargemiddelde) (2027-12-20)

- G5: Jaarplan 2029 akkoord (2029-03-01)

- M4: CO₂-reductie ≥ 30% t.o.v. 2024-baseline (well-to-wheel, scope 1+2) bereikt (2028-12-01)

- G6: Einde uitvoering 2029 (operationeel werk gereed) (2029-10-31)

- M5: ≥ 95% opleveringen binnen planning over gehele looptijd (2029-10-31 bevestigd)

- G7: Eindoplevering, DVO en overdracht (2029-12-15)

Tekstuele toelichting (SMART, PDCA-conform; 1 pagina)

Doel en scope

- Doel: veilig, duurzaam en voorspelbaar onderhoud van asfalt- en klinkerverhardingen in Utrecht conform EMVI-scope, met digitale weekrapportage via GIS, inzet emissiearm materieel en aantoonbare CO₂-reductie.

- Resultaat 2026–2029:

  - SLA responstijd storingen ≤ 2 uur (≥ 98% naleving),

  - ≥ 95% opleveringen binnen planning,

  - klanttevredenheid ≥ 8,0,

  - CO₂-reductie ≥ 30% in 2028 en ≥ 35% in 2029 t.o.v. 2024-baseline.

Fasebouw en PDCA-cyclus per jaar

- Plan (jan–mrt): actualiseren areaaldata, risicoanalyse per wijk, prioritering met AI-planning (InfraPlan AI v4.3), verkeersmaatregelenplan, duurzaamheidspakket (materieel- en mengselkeuzes), afstemming hulpdiensten en bewonerscommunicatie. Gate: Jaarplan-accordering (G3/G5).

- Do (apr–sep): preventief (scheurvulling, herprofilering, markering) en correctief onderhoud (reparaties asfalt/klinkers), verkeersmaatregelen conform CROW 96b, 24/7 storingsdienst actief; emissiearm inzet (HVO100/elektrisch) ≥ 85% draaiuren in 2026, oplopend naar ≥ 95% in 2029.

- Check (sep–okt): kwaliteitscontroles (IRI, visueel, compaction), CO₂-monitoring (brandstof- en laadlog via telematica), veiligheid (LMRA-audits), KPI-review; rapportage in GIS en maandrapporten.

- Act (okt–dec): lessons learned, bijsturen jaarplan en detailplanning, update risicodossier, contractreview. Gates: Midterm review 2027 (G4) en einde uitvoering 2029 (G6), eindoplevering (G7).

SMART-acceptatie per fase

- Mobilisatie gereed (G2): 100% personeels- en materieelroosters gepubliceerd; V&G-plan goedgekeurd; GIS-koppeling getest (testbatch ≥ 50 meldingen, 0 kritieke fouten).

- Jaarplan akkoord (G3/G5): scope-lijst, planning per straat, verkeersmaatregelen en communicatiekalender definitief; CO₂-berekening per werkpakket vastgesteld.

- Midterm (G4): KPI-scores 2026–2027 aantoonbaar: responstijd ≥ 98% gehaald; planning ≥ 95%; klanttevredenheid ≥ 8,0; CO₂-reductie ≥ 20% (cumulatief).

- Eindoplevering (G7): alle punchlist-items ≤ 1% van totaalwerk; as-built en GIS compleet; audit zonder majeure afwijkingen.

Kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 24/7 storingsdienst ↔ KPI Responstijd ≤ 2 uur (≥ 98%) ↔ Risico R-01 onvoorziene piek in meldingen ↔ Bewijs: meldkamerlogs (QHSE-CRM), responstijdexport per week, wachtdienstroosters.

- W-02 Inspecties & GIS ↔ KPI 100% weekrapportage in GIS (t=+7 dagen) ↔ R-02 datakwaliteit onvoldoende ↔ Bewijs: GIS-export (GeoJSON), fotolog met GPS-timestamp, steekproef 10% veldcontrole.

- W-03 Preventief asfaltonderhoud ↔ KPI planning ≥ 95% ↔ R-03 leveringsproblemen bitumen/aggregaten ↔ Bewijs: voortgangs-S-curves, leveringsbonnen, weegbrugbonnen.

- W-04 Correctief klinkerherstel ↔ KPI hersteltijd kleine gebreken ≤ 5 werkdagen (≥ 95%) ↔ R-04 ondergrondse infra conflicten ↔ Bewijs: KLIC-meldingen, werkbonnen met start/eind, fotodossier.

- W-05 Markering & voegvulling ↔ KPI reflectiewaarde conform NEN-standaard (≥ 95% vakken) ↔ R-05 weersinvloed droging ↔ Bewijs: meetrapporten RL/Qd, weerlog (KNMI) vs. uitvoerregistratie.

- W-06 Winterdienst ↔ KPI route-afhandeling binnen 2,5 uur (≥ 95%) ↔ R-06 gladheidsalarm clusters ↔ Bewijs: strooilogger-data, zoutverbruikregistratie, route-tracking (GNSS).

- W-07 Duurzaamheid/CO₂ ↔ KPI emissiearme draaiuren ≥ 85% (2026) → ≥ 95% (2029) ↔ R-07 laadinfrastructuur uitval ↔ Bewijs: telematicalogs (machinedraaiuren), brandstof-/laadpasrapporten.

- W-08 Verkeersveiligheid ↔ KPI 0 LTI, ≥ 95% V&G-audit conformiteit ↔ R-08 onveilige omrijroutes ↔ Bewijs: V&G-auditrapporten, incidentregistraties, toolboxpresentielijsten.

- W-09 Communicatie ↔ KPI bewonersmelding beantwoord ≤ 2 werkdagen (≥ 95%) ↔ R-09 reputatierisico geluid/stof ↔ Bewijs: CRM-ticketexport, omgevingsbrieven, omleidingskaarten.

- W-10 Oplevering & QA/QC ↔ KPI herstel van afkeuring ≤ 10 werkdagen (≥ 95%) ↔ R-10 ondercapaciteit asfaltploeg ↔ Bewijs: keuringsrapporten (VK/AK), NCR-lijst met sluitdata, as-built.

Risicobeheersing (selectie, met PDCA-ankers)

- R-01 Piekmeldingen: extra wachtdienstschil en uitwijkteam CleanRoads NL; wekelijks capaciteits-Check; Act: roosterbijsturing binnen 48 uur.

- R-03 Leveringen: raamafspraken met 2 leveranciers; veiligheidsvoorraad granulaat 1.500 ton; maandelijkse supply-Check.

- R-05 Weer: weerwindow in planning, alternatieve nacht-/weekendshifts; Act: herschikking binnen 72 uur zonder verlies KPI planning.

- R-07 Laadinfra: mobiele laders 120 kW standby; nachtlaadvensters vastgelegd; Check via uptime ≥ 98%.

Borging EMVI/SLA en compliance

- SLA’s sturen op: klanttevredenheid (≥ 8,0), responstijd (≤ 2 uur), oplevering binnen planning (≥ 95%). Deze worden maandelijk gerapporteerd in GIS en besproken in Gate-/stuurgroep.

- Kwaliteitsborging: ISO 9001/14001, VCA**, CO₂-prestatieladder niveau 4; interne audits per kwartaal, externe audit jaarlijks.

- Digitale weekrapportage: elke maandag 12:00 uur publicatie in GIS (voortgang, foto’s, IRI/visueel, CO₂, veiligheid).

Meet- en rapportagekalender

- Week: GIS-update, storings-KPI, veiligheidstoolbox.

- Maand: managementrapportage (KPI, risico’s, CO₂), financieel S-curve.

- Kwartaal: PDCA-review, audit, risicodossier-update.

- Jaar: Jaarplan, EMVI-verbeterplan, CO₂-rapport en duurzaamheidsevaluatie.

Acceptatiecriteria per oplevering

- Technisch: conform RAW/contract; compaction, vlakheid, markeringseisen aantoonbaar ≥ 95%.

- Administratief: as-built + GIS compleet binnen 5 werkdagen na deeloplevering.

- Veiligheid: 0 openstaande V&G-majeurs bij oplevering.

Benodigde input:

- Definitieve areaaldata en prioriteitenlaag in gemeentelijk GIS (WGS84) + API-toegang (token) voor weekrapportages.

- Afspraakkader verkeersmaatregelen (Utrecht-specifieke VTG-standaarden) en standaard omleidingsroutes.

- Winterdienst: routes, strooipuntlocaties en zoutlogistiek-afspraken.

- Contactpunten meldkamer en escalatielijn Gemeente Utrecht voor 24/7 storingen.

- Werkvensters en geluidsrestricties per wijk (avond/nacht/weekend).

Benodigde input: