# Risicoregister

Gegenereerd door TenderAI • 11/3/2025

Risico’s – InfraTech Solutions B.V. (UTR-MAINT-2025-041)

Doel en aanpak Dit risicoregister dekt 2025–2029 voor onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke wegen Utrecht. Methodiek: ISO 31000 in samenhang met ISO 9001/14001 en VCA**. Schaal: Kans 1–5 (zeldzaam–frequent), Impact 1–5 (verwaarloosbaar–kritiek). Score = Kans x Impact. Sturing via PDCA per maatregel.

KPI-referenties (SLA)

- KPI-01 Klanttevredenheid: ≥ 8,0

- KPI-02 Responstijd storingen: ≤ 2 uur

- KPI-03 Opleveringen binnen planning: ≥ 95%

Werkpakketten (W-xx)

- W-01 Assetinspecties en conditiemeting

- W-02 Datagedreven planning en prioritering

- W-03 Correctief asfaltherstel

- W-04 Klinkerverharding herprofileren/voegvulling

- W-05 Verkeersmaatregelen en markering

- W-06 Winterdienst en 24/7 storingsdienst

- W-07 Duurzaamheid en emissiearm materieel

- W-08 Digitale rapportage via GIS-portaal

- W-09 Omgevingsmanagement en communicatie

- W-10 Kwaliteit, veiligheid en KAM-borging

- W-11 Leveringsketen (asfalt/bitumen/stenen)

- W-12 Kabels & leidingen / vergunningen afstemming

Bewijstypen (E-xx) E-01 Telematics & ritdata, E-02 Storingslog meldkamer, E-03 GIS-exports, E-04 KAM-inspecties/foto’s, E-05 CO₂-PL kwartaalrapport, E-06 Materieelcertificaten (Stage V/ZE), E-07 Leveranciersbevestigingen, E-08 Omgevingsapp/klachtenlog, E-09 Planning voortgangsexports, E-10 VGM-/TRA-/LMRA-registraties.

Risicoregister (minimaal 10 risico’s)

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel (SMART + PDCA) | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Responstijd storingen > 2 uur (knelpunt piekuren/winter) | 3 | 5 | 15 | P: 24/7-rooster met 2 stand-by ploegen en spreiding noord/zuid, responscel ≥ 6 FTE, routes en aanrijtijden per wijk borgen; gereed binnen 30 dagen na contractstart. D: Meldkamer 24/7 live, automatische alarmering + GPS-navigatie; proefalarm 2x per maand. C: Wekelijks KPI-02 review; norm ≥ 95% ≤ 2 uur; bron E-01/E-02/E-03. A: Bij <95% binnen 7 dagen extra ploeg inzetten en routering actualiseren. | R. Bakker (Teamleider Uitvoering) | Voorbereid | KPI-02; W-06/W-08; Bewijs: E-01/E-02/E-03 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 2. Herstelkwaliteit onvoldoende (na 3 mnd terugval) | 2 | 5 | 10 | P: Standaard detail voor frezen/inlagen en verdichting ≥ 98% EV; ITP per activiteit gereed binnen 20 dagen na start. D: 100% eerste-week controle en 10% steekproef per week; bevoegdheden stopwerk. C: Maandelijkse DOR (defect overdue rate) ≤ 3%; bron E-04. A: Bij DOR >3% binnen 5 dagen extra scholing en aanpassing mix/werkwijze. | M. Vos (KAM-coördinator) | Voorbereid | KPI-01/KPI-03; W-03/W-04/W-10; Bewijs: E-04/E-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 3. Ongevallen bij werkvakken (verkeersveiligheid) | 2 | 5 | 10 | P: VT&V-plan per locatie, CROW 96a/96b conform; toolbox maandelijks; gereedstelling per werk 48 uur vooraf. D: Dubbele schouw voor start; dynamische bebording; nachtreflectiecontrole. C: Incidentenfrequentie en bijna-ongevallen maandelijks; doel 0 LTI; bron E-10/E-08. A: Na incident binnen 24 uur her-TRA en aanpassing afzetting. | E. Smits (Omgevingsmanager) | Lopend | KPI-01/KPI-03; W-05/W-10; Bewijs: E-10/E-08 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 4. Emissie-eisen niet gehaald (materieel) | 2 | 4 | 8 | P: 100% inzet Stage V/ZE voor kleine machines; vlootlijst en certificaten compleet binnen 15 dagen; CO₂-reductieplan met 10% brandstofreductie/jaar. D: Automatische stationair-tijd begrenzing; rijstijlcoaching per chauffeur. C: Maandelijks fuel/uur-rapport; doel ≤ -10% Y/Y; bron E-01/E-05/E-06. A: Bij afwijking >2% corrigerende training en vervanging machine binnen 30 dagen. | P. de Boer (Materieelcoördinator) | Voorbereid | KPI-01; W-07; Bewijs: E-05/E-06/E-01 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 5. GIS-rapportages niet wekelijks of onjuist | 3 | 4 | 12 | P: Data-standaard en validatieregels; datasteward aangewezen; publicatieschema elke vrijdag 12:00; inrichting binnen 14 dagen. D: Automatische QA-scripts en dubbele controle door planner. C: Rapportagevolledigheid ≥ 98% wekelijks; bron E-03. A: Bij <98% binnen 2 werkdagen correctie en herpublicatie; oorzaakanalyse. | L. Ahmed (Planner/Data-analist) | Voorbereid | KPI-03/KPI-01; W-08/W-02; Bewijs: E-03/E-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 6. Leveringsproblemen asfalt/bitumen | 3 | 4 | 12 | P: Minimaal 2 gecertificeerde centrales; veiligheidsvoorraad 200 ton; contracten getekend binnen 30 dagen. D: Rolling forecast 8 weken; bevestiging leveringen wekelijks. C: Leverbetrouwbaarheid ≥ 95%; bron E-07/E-09. A: Bij <95% switch naar alternatieve centrale binnen 48 uur; optimaliseer planning. | S. Vermeer (Inkoop) | Voorbereid | KPI-03; W-11/W-03; Bewijs: E-07/E-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 7. Klachten over geluid/stof en bereikbaarheid | 3 | 3 | 9 | P: Omgevingskalender + 48-uurs bewonersbrief; geluidsarme werkwijze; KPI klachtbehandeling ≤ 2 werkdagen. D: Omgevingsapp live; stofreductie (nevel) bij frezen. C: # klachten/werk ≤ 2 en afhandelingstijd ≤ 2 dgn; bron E-08. A: >2 klachten: werkmethodiek en werktijden aanpassen binnen 3 dagen. | E. Smits (Omgevingsmanager) | Lopend | KPI-01; W-09/W-05; Bewijs: E-08/E-03 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 8. Onvoorziene kabels/leidingen | 2 | 5 | 10 | P: KLIC+ aanvullende detectie (GPR) bij risicozones; werkvergadering met beheerders 10 dgn vooraf. D: Proefsleuven op kritieke locaties. C: Netaansnijdingen = 0; doorlooptijdimpact per vondst ≤ 1 dag; bron E-04/E-09. A: Protocol aanpassing ontwerp + bypass binnen 24 uur. | J. van Dijk (Projectmanager) | Voorbereid | KPI-03; W-12/W-03/W-04; Bewijs: E-04/E-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 9. Weersinvloed (vorst/regen) verstoort planning | 4 | 3 | 12 | P: 4-weken weervensterplanning met alternatieve binnenwerkzaamheden; criteria voor doorgaan/afgelasten vastgelegd; gereed binnen 15 dagen. D: Dagelijkse 48-uurs meteocheck 07:00; schuifscenario’s klaar. C: Planningstreffer ≥ 95%; bron E-09. A: Bij <95% in maandrapport: herprioritering en extra nachtploeg inzetten binnen 7 dagen. | L. Ahmed (Planner/Data-analist) | Lopend | KPI-03; W-02/W-06; Bewijs: E-09 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 10. Capaciteit winterdienst onvoldoende tijdens piekgladheid | 3 | 5 | 15 | P: Route-engineering: max 90 min per ronde; 3 reservevoertuigen; zoutvoorraad ≥ 400 ton; paraatheidsrooster 1 nov–31 mrt. D: Pre-salting op basis van wegdektempsensoren; evaluatie na elke inzet. C: KPI-02 ≥ 95% gehaald per event; bron E-01/E-02. A: Bij <95% binnen 48 uur routeherverdeling en inhuur extra strooiers. | R. Bakker (Teamleider Uitvoering) | Voorbereid | KPI-02/KPI-03; W-06; Bewijs: E-01/E-02 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 11. Markeringen/verkeersmaatregelen niet conform (CROW/regeling) | 2 | 4 | 8 | P: Checklist per werkvak; keuringsmoment vóór vrijgave verkeer; opleiden 100% voormannen binnen 30 dagen. D: Dubbele controle (vier-ogen) op dag 1 en na 7 dagen. C: Afkeuringen ≤ 2% per maand; bron E-04. A: Bij >2% binnen 5 dagen herinstructie en vervanging leverancier markering. | M. Vos (KAM-coördinator) | Lopend | KPI-03/KPI-01; W-05/W-10; Bewijs: E-04/E-03 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 12. Milieuschade door morsen/lekken (brandstof/bitumen) | 2 | 4 | 8 | P: Spill-response kits op alle ploegen; instructie + oefening 2x/jaar; opslag conform PGS. D: Dagelijkse materieelcheck op lekken; druppelbakken verplicht. C: Aantal spills = 0; meldingstijd ≤ 30 min; bron E-04/E-10. A: Na incident binnen 24 uur root cause + preventie; defect materieel buiten dienst. | P. de Boer (Materieelcoördinator) | Voorbereid | KPI-01; W-07/W-10; Bewijs: E-04/E-10 | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

Toelichting PDCA-borging en rapportage

- Plan: Voor elk risico zijn concrete normen, rollen en termijnen vastgelegd (bijv. voorraadniveaus, opleidingen, paraatheidsroosters).

- Do: Operationele uitvoering met redundantie (reserves, alternatieven, dubbele controles) en digitalisering (GIS, telematics).

- Check: Wekelijkse/maandelijkse meting tegen KPI-01/02/03 met bronverwijzing (E-xx) en drempelwaarden (bijv. ≥ 95% planningstreffer).

- Act: Duidelijke triggers en reactietermijnen (24–48 uur) met structurele verbeteracties (opleiden, herrouteren, leveranciersswitch).

Afsprakencyclus en eigenaarschap

- Dagelijkse dagstart uitvoering (Uitvoerder + KAM): afwijkingen en directe acties.

- Wekelijkse voortgang met datareview (Planner, Projectmanager): KPI-02/03 en E-03/E-09.

- Maandelijkse directiereview (PM, KAM, Inkoop): trends en structurele bijsturing; maatregelen worden geactualiseerd in het risicodossier en Plan van Aanpak.

Kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- Voor elk risico is aangegeven welke KPI’s geraakt worden, welke werkpakketten de beheersing dragen, en welke bewijslijnen (E-xx) worden gebruikt voor Check/controle en audittrail.

Benodigde input: