# Bewijsstukkenbundel

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Bewijsstukken — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041) Inschrijver: InfraTech Solutions B.V. (KvK 78213456, BTW NL782134567B01), Reactorweg 14, 3542 AD Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contractvorm: Raamovereenkomst werken/diensten, gunningsmethode EMVI Doel van dit document: aantoonbaar en SMART PDCA-bewijs leveren voor KO/REQ/SLA en EMVI-kwaliteit, inclusief kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs.

Overzicht bijlagen en vindplaatsen Bijlage | Beschrijving | Relatie (W-xx/KO/REQ) | Status | Verwijzing (pag./sectie) A01 | Kopie certificaat ISO 9001 – InfraTech Solutions B.V. | KO | Bijgevoegd | Sectie 4.1 A02 | Kopie certificaat ISO 14001 – InfraTech Solutions B.V. | KO | Bijgevoegd | Sectie 4.2 A03 | Kopie certificaat VCA** – InfraTech Solutions B.V. | REQ (veiligheid) | Bijgevoegd | Sectie 4.3 A04 | CO₂-Prestatieladder niveau 4 – Bewijsvoering | REQ/Duurzaamheid | Bijgevoegd | Sectie 4.4 A05 | 24/7 storingsdienstprotocol, bereikbaarheidsrooster en escalaties | W-01/REQ | Gereed | Sectie 4.5 A06 | SLA/KPI-dashboardsjabloon (responstijd, planning, klanttevredenheid) | W-12/SLA | Gereed | Sectie 4.6 A07 | Materieellijst met emissieklassen en brandstoffen (EV/Stage V/HVO100) | W-02/REQ | Gereed | Sectie 4.7 A08 | Brandstof- en laadbeleid + logboeksjabloon emissieregistratie | W-02/Duurzaamheid | Gereed | Sectie 4.8 A09 | GIS-rapportagesjabloon + API-koppelspecificatie | W-03/REQ | Gereed | Sectie 4.9 A10 | Kwaliteitsplan onderhoud (RAW/ITP’s/checklists) | W-06/Kwaliteit | Gereed | Sectie 4.10 A11 | BLVC- en verkeersmaatregelenplan (incl. CROW 96b-kaders) | W-05/Veiligheid | Gereed | Sectie 4.11 A12 | Winterdienstplan en strooischema | W-07/Scope | Gereed | Sectie 4.12 A13 | Risicodossier (register + FMECA per werksoort) | W-10/REQ | Gereed | Sectie 4.13 A14 | KPI-overzicht en meetplan | W-12/SLA | Gereed | Sectie 4.14 A15 | Plan van Aanpak (incl. planning, herprofilering, markering) | W-06/W-08/REQ | Gereed | Sectie 4.15

Sectie 1. PDCA-werkwijze per werkstroom (W-xx) W-01 Storingsdienst 24/7 (REQ)

- Plan: Inzet piketploeg 24/7; bezetting ≥ 2 ploegen gelijktijdig, dekking hele gemeente.

- Do: Dispatch binnen 5 min na melding; vertrek binnen 30 min; ter plaatse ≤ 120 min.

- Check: KPI-01 (responstijd) wekelijks; steekproef 10% meldingen op logcorrectheid.

- Act: Extra ploeg activeren bij trend > 5% overschrijding in 2 achtereenvolgende weken.

- KPI: KPI-01, KPI-02; Risico: R-01; Bewijs: A05, A06.

W-02 Emissiearm materieel en brandstof (REQ/Duurzaamheid)

- Plan: ≥ 80% machine-uren met EV/Stage V op HVO100; prioriteit EV bij stedelijk werk.

- Do: Planning per werkvak met materieellabel; brandstofregistratie per machine-uur.

- Check: KPI-05 en KPI-04 maandelijks via brandstof-/laadlog (A08).

- Act: Bij < 80% inzet: herschikking materieel of inhuur gelijkwaardig emissiearm.

- KPI: KPI-04, KPI-05; Risico: R-03; Bewijs: A07, A08, A04.

W-03 Digitale weekrapportages via GIS (REQ)

- Plan: Uiterlijk elke maandag 12:00 volledige rapportage voorgaande week.

- Do: Upload naar gemeentelijk GIS-portaal met metadata en geotags.

- Check: KPI-06 (compleetheid/termijn) wekelijks; steekproef datakwaliteit 5%.

- Act: Training bij ≥ 2 fouten in 1 maand; API-monitoring aanscherpen.

- KPI: KPI-06; Risico: R-02; Bewijs: A09, A06.

W-04 CO₂-reductieplan

- Plan: ≥ 15% CO₂-reductie well-to-wheel per productie-eenheid over contractduur t.o.v. 2023.

- Do: Optimalisatie ritten, koude asfaltprocedés waar toepasbaar, elektrisch kleinmaterieel.

- Check: KPI-04 kwartaal; audit intern PSL-4.

- Act: Alternatieve processen/materialen bij achterblijvende reductie.

- KPI: KPI-04; Risico: R-03/R-07; Bewijs: A04, A08.

W-05 Verkeersveiligheid en BLVC

- Plan: Werkvakken conform CROW 96b; BLVC-borging per locatie.

- Do: V&G-instructie, LMRA voor aanvang, toezicht.

- Check: KPI-08 (afwijkingen afgehandeld binnen 5 werkdagen).

- Act: Aanpassing verkeersplan bij incident/melding.

- KPI: KPI-08; Risico: R-04/R-08; Bewijs: A11, A03.

W-06 Kwaliteit asfalt/klinkers en markering

- Plan: ITP’s per activiteit; acceptatiecriteria RAW en gemeentelijke eisen.

- Do: Zelfcontrole + vrijgave; meetrapporten (vlakheid, verdichting).

- Check: KPI-09 (afkeur < 3%) per maand.

- Act: Oorzaakanalyse bij afkeur; bijsturen mix/proces.

- KPI: KPI-09; Risico: R-05; Bewijs: A10, A15.

W-07 Winterdienst

- Plan: Stand-by schema; routes; drempelwaarden voor uitruk.

- Do: Monitoring meteo en wegdek; ritregistratie.

- Check: Evaluatie na elke inzet; responstijden en bereik.

- Act: Reservevoertuig inzetten bij uitval; optimalisatie routes.

- KPI: KPI-01 (indien storing), aanvullende interne KPIs; Risico: R-06; Bewijs: A12.

W-08 Oplevering binnen planning (SLA)

- Plan: Weekplanning met lock op kritieke werkzaamheden.

- Do: Rolling wave planning, 2-weeks look-ahead.

- Check: KPI-03 ≥ 95% op tijd; analyse slippages.

- Act: Herplanning resources; escalatie bij structurele knelpunten.

- KPI: KPI-03; Risico: R-07/R-06; Bewijs: A06, A15.

W-09 Datagedreven onderhoud en AI-planning

- Plan: Priolijst op conditie met inspectiedata; bundeling werkvakken.

- Do: Optimalisatie routes en ploegenbalans.

- Check: Vergelijk planning vs realisatie, reistijdreductie.

- Act: Model hertrainen op nieuwe data.

- KPI: KPI-03, KPI-04; Risico: R-01; Bewijs: A06, A15.

W-10 Risicobeheersing en lessons learned

- Plan: Risicoregister met eigenaar, triggers, beheersmaatregelen.

- Do: Maandelijkse risicosessie.

- Check: Restkans/impact herwaarderen; trends.

- Act: Maatregelen aanpassen; ontwerp/proces wijzigen.

- KPI: indirect (KPI-03/04/09/08); Risico: alle; Bewijs: A13.

W-12 Contract- en prestatiemanagement

- Plan: KPI-meetplan, datadefinities en rapportagekalender.

- Do: Wekelijks dashboard; maandreview met opdrachtgever.

- Check: SLA-conformiteit; afwijkingslijst.

- Act: Verbeterplan met eigenaar en deadline.

- KPI: KPI-01/02/03/04/05/06/07/08/09; Bewijs: A14, A06.

Sectie 2. KPI- en SLA-overzicht (SMART)

- KPI-01 Responstijd storingen: T intake → aankomst ter plaatse (median en P95) ≤ 120 min; meetfrequentie wekelijks; bron A05/A06; eigenaar Contractmanager; SLA.

- KPI-02 First-Time-Fix storingen: % storingen zonder herhaalbezoek ≥ 85%; maandelijks; bron A06; eigenaar Uitvoerder.

- KPI-03 Opleveringen binnen planning: % activiteiten gerealiseerd volgens weekplanning ≥ 95%; wekelijks; bron A06/A15; eigenaar Werkvoorbereider; SLA.

- KPI-04 CO₂-intensiteit: kg CO₂-eq per productie-eenheid (bijv. ton asfalt of m2 klinkers) −15% over contractduur; kwartaal; bron A08/A04; eigenaar Duurzaamheidscoördinator.

- KPI-05 Emissiearm materieel: % machine-uren EV/Stage V op HVO100 ≥ 80%; maand; bron A07/A08; eigenaar Materieelbeheerder; REQ.

- KPI-06 GIS-rapportage compleet en op tijd: 100% weken, deadline maandag 12:00; week; bron A09; eigenaar Data-analist; REQ.

- KPI-07 Klanttevredenheid: gemiddelde score ≥ 8,0; kwartaal; bron enquête; eigenaar Contractmanager; SLA.

- KPI-08 Afhandeling veiligheidsafwijkingen: 100% binnen 5 werkdagen; maand; bron A11/A03; eigenaar KAM.

- KPI-09 Kwaliteitsafkeur: < 3% deelopnames/opleveringen; maand; bron A10; eigenaar KAM.

Sectie 3. Risicoregister (samenvatting)

- R-01 Onvoldoende responscapaciteit bij pieken: Kans M/Impact H; Maatregel W-01 (rooster + back-up); Trigger > 10 storingen/6 uur; Restkans L; Bewijs A05/A06.

- R-02 GIS-koppeling faalt of datakwaliteit onvoldoende: Kans M/Impact M; Maatregel W-03 (API fallback + validatie); Trigger 2x uploadfout/week; Restkans L; Bewijs A09.

- R-03 Emissiedoelen niet gehaald: Kans M/Impact H; Maatregel W-02/W-04 (materieelmix + brandstofbeleid); Trigger < 75% emissiearme uren; Restkans M; Bewijs A07/A08/A04.

- R-04 Verkeersincident werkvak: Kans L/Impact H; Maatregel W-05 (CROW 96b + toezicht); Trigger bijna-ongeval; Restkans L; Bewijs A11/A03.

- R-05 Kwaliteitsafkeur asfalt/klinkers: Kans M/Impact M; Maatregel W-06 (ITP’s, controle); Trigger 2x afkeur/maand; Restkans L; Bewijs A10.

- R-06 Winterpiek/weerextremen: Kans M/Impact H; Maatregel W-07 (reserveroutes/voertuig); Trigger KNMI waarschuwing; Restkans M; Bewijs A12.

- R-07 Leveringsproblemen grondstoffen: Kans M/Impact M; Maatregel W-08/W-09 (voorraad/alternatieven); Trigger levertijd > 7 dagen; Restkans M; Bewijs A15.

- R-08 Omgevingsklachten (geluid/stof): Kans M/Impact M; Maatregel W-05 (BLVC, communicatie); Trigger 3 klachten/week; Restkans L; Bewijs A11.

Sectie 4. Toelichting bewijsstukken 4.1 A01 ISO 9001: Certificaat kwaliteitsmanagement, geldig voor GWW-activiteiten. 4.2 A02 ISO 14001: Certificaat milieumanagement, relevant voor emissie-/afvalbeheersing. 4.3 A03 VCA**: Veiligheidscertificaat, borging VGM. 4.4 A04 CO₂-Prestatieladder niveau 4: Management- en reductiestructuur aangetoond. 4.5 A05 Storingsdienstprotocol: Escalatiemodel, wachtdienstrooster, responsscripts. 4.6 A06 SLA/KPI-dashboard: Realtime KPI-overzicht, definities en trendanalyses. 4.7 A07 Materieellijst: Inventaris EV/Stage V, inzetplanning. 4.8 A08 Brandstof-/laadbeleid: HVO100-inzet, laadstrategie, logboeksjabloon. 4.9 A09 GIS-sjabloon/API: Attributenschema, validatieregels, koppelhandleiding. 4.10 A10 Kwaliteitsplan: ITP’s, meetmethoden (vlakheid, verdichting), vrijgaveformulieren. 4.11 A11 BLVC/verkeersmaatregelen: Werkvaktypologie, omleidingen, inspectielijsten. 4.12 A12 Winterdienstplan: Uitrukcriteria, routes, materialen, monitoring. 4.13 A13 Risicodossier: Register, FMECA’s, triggers, beheersplannen, restkansen. 4.14 A14 KPI-overzicht/meetplan: Formules, bronnen, frequentie, eigenaarschap. 4.15 A15 Plan van Aanpak: Fasering, herprofilering, voegvulling, markering, capaciteitsplanning.

Sectie 5. Traceerbaarheid W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 ↔ KPI-01/02 ↔ R-01 ↔ Bewijs A05/A06

- W-02 ↔ KPI-04/05 ↔ R-03 ↔ Bewijs A07/A08/A04

- W-03 ↔ KPI-06 ↔ R-02 ↔ Bewijs A09/A06

- W-04 ↔ KPI-04 ↔ R-03/R-07 ↔ Bewijs A04/A08

- W-05 ↔ KPI-08 ↔ R-04/R-08 ↔ Bewijs A11/A03

- W-06 ↔ KPI-09 ↔ R-05 ↔ Bewijs A10

- W-07 ↔ KPI-01 (winterstoringen) ↔ R-06 ↔ Bewijs A12

- W-08 ↔ KPI-03 ↔ R-06/R-07 ↔ Bewijs A06/A15

- W-09 ↔ KPI-03/04 ↔ R-01 ↔ Bewijs A06/A15

- W-10 ↔ alle KPI’s (via verbetercyclus) ↔ alle risico’s ↔ Bewijs A13

- W-12 ↔ alle KPI’s/SLA’s ↔ n.v.t. ↔ Bewijs A14/A06

SLA-borging

- Klanttevredenheid ≥ 8,0: KPI-07 met kwartaalenquête; verbeteracties via W-12.

- Responstijd storingen ≤ 2 uur: KPI-01 via A05/A06; piekbuffer W-01.

- Opleveringen binnen planning ≥ 95%: KPI-03 via W-08/W-09; herplanning Act-fase.

Controle en audit

- Interne audits per kwartaal (ISO 9001/14001; CO₂-PL-4).

- Maandelijkse review met opdrachtgever: afwijkingen, risico’s, acties en deadlines.

- Jaarlijkse managementreview: trendanalyses, lessons learned en herijking KPI-doelen.

Overzicht met: Bijlage | Beschrijving | Relatie (W-xx/KO/REQ) | Status | Verwijzing (pag./sectie).

- Zie tabel bovenaan dit document voor het volledige overzicht.

Benodigde input: