# KPI / SLA Dashboard

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

KPI/SLA Dashboard – Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (UTR-MAINT-2025-041) Opdrachtnemer: InfraTech Solutions B.V. (ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CO₂-Prestatieladder niveau 4) Doel: SMART en PDCA-gestuurd sturen op kwaliteit, duurzaamheid, risicobeheersing en voorspelbare kosten binnen 2025–2029. Digitale oplevering via gemeentelijk GIS-portaal geborgd.

Definities W-xx (koppeling aan EMVI-criteria en must/KO)

- W-01 Kwaliteit (EMVI: Kwaliteit 40%)

- W-02 Duurzaamheid (EMVI: Duurzaamheid 20%)

- W-03 Risicobeheersing (EMVI: Risicobeheersing 20%)

- W-04 Prijs/waarde (EMVI: Prijs 20% – TCO/efficiency)

- W-05 Must: 24/7 storingsdienst, responstijd ≤ 2 uur

- W-06 Must: Emissiearm materieel

- W-07 Must: Digitale weekrapportages via gemeentelijk GIS-portaal

- W-08 KO: ISO 9001 (kwaliteitsborging)

- W-09 KO: ISO 14001 (milieuborging)

- W-10 Verkeersmaatregelen conform CROW 96b

- W-11 Verkeersveiligheid weggebruikers en medewerkers

- W-12 Winterdienst (uitruk en strooicyclus)

- W-13 CO₂-reductieplan (PSL niveau 4)

- W-14 Datakwaliteit/AVG voor GIS-data

- W-15 Garantie 12 maanden op werk

SLA-incidentclassificatie

- P1: Acute verkeers-/veiligheidsrisico’s (gat in wegdek > 5 cm diepte, losliggende elementen, ernstig wegmarkeringstekort op hoofdroute).

- P2: Functionele gebreken zonder acuut risico.

- P3: Esthetische/administratieve meldingen.

KPI/SLA-tabel

| KPI/SLA | Target | Meetmethode | Frequentie | Escalatie | Verantwoordelijke | Link W-xx/criterium | Meetbron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responstijd P1-storingen | ≤ 2 uur vanaf melding tot aankomst ter plekke, 98% gehaald per maand | GIS-ticketing timestamps + voertuig-AVL | Per melding; maandrapportage | 1 gemiste P1: direct Uitvoerder; >2% missers/maand: binnen 24 uur RCA+CAPA naar TGU/CM | Storingscoördinator 24/7 | W-05, W-01, W-03 | CMMS / Audit / Sensor |
| Oplostijd P1-storingen | Herstel of veiligstelling ≤ 6 uur, 95% per maand | Ticket lifecycle + fotobewijs | Per melding; maand | Elke overschrijding: direct PM; >5%/maand: verbeterplan binnen 48 uur | Uitvoerder Wegen | W-03, W-11 | CMMS / Audit / Sensor |
| Opleveringen binnen planning | ≥ 95% werkorders op of vóór plan | Planning vs. werkorderafsluiting in systeem | Wekelijks; maandelijks | <95% in week: PM-interventie; 2 weken op rij <95%: CM-escalatie + herplanning | Projectmanager Utrecht | W-01, W-04 | CMMS / Audit / Sensor |
| Klanttevredenheid (omwonenden/weggebruikers) | Gemiddeld ≥ 8,0; respons ≥ 30 enquêtes/maand | QR/SMS-enquête na oplevering | Maandelijks | <8,0: binnen 5 wd verbeteracties; <7,5 2 maanden op rij: direct bestuurlijke terugkoppeling | KAM-manager | W-01 | CMMS / Audit / Sensor |
| GIS-weekrapportage tijdigheid | 100% aanlevering elke maandag 12:00; datacompleetheid ≥ 98% verplichte velden | GIS-export validatie + veld-controle | Wekelijks | Missende upload: binnen 4 uur herstel; <98% compleet 2 weken op rij: datakwaliteitsplan | GIS-dataspecialist | W-07, W-14, W-08 | CMMS / Audit / Sensor |
| Emissiearm materieel-inzet | ≥ 90% machine-uren Stage V/elektrisch; 100% binnen milieuzone | Urenregistratie + materieelcertificaten | Wekelijks; maandelijks | <90%: binnen 5 wd vervangingsplan; incident in milieuzone: direct stillegging + melding | Werkvoorbereider Materieel | W-06, W-02, W-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| CO₂-reductie | t.o.v. 2023: ≥20% (2025), ≥30% (2027), ≥40% (2029) kg CO₂/ton asfalt en kg CO₂/uur materieel | Brandstof/energie logging, HBE, CO₂-tool (PSL) | Maandelijks; jaarlijks geverifieerd | Maandtrend negatief 2 mnd: corrigerend plan; jaar < doel: management review + compensatie | KAM-manager CO₂ | W-13, W-02, W-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| Circulariteit materiaal | RAP: ≥60% deklaag waar toegestaan; ≥95% onderlagen; klinkers ≥85% hergebruikt | Weegbonnen, V&G-formulieren, leverancierscerts | Per partij; maandelijks | Ondergrens niet gehaald: leverancierswissel/partijkeuring binnen 5 wd | Uitvoerder Wegen | W-02, W-04 | CMMS / Audit / Sensor |
| Kwaliteit asfaltreparaties | ≥97% 1e keuring akkoord; <3% herstel binnen 12 mnd | RAW-controle, kernen, IRI/SN steekproef | Per vak; maand | <97%: extra 10% steekproef; terugkerend: proces-FMEA update | KAM-manager kwaliteit | W-01, W-08, W-15 | CMMS / Audit / Sensor |
| Markering retroreflectie | ≥98% conform NEN-EN 1436 (RL wit ≥150, geel ≥120) na 48 uur | Retroreflectiemetingen log | Per project; maand | <98%: herstrijken binnen 5 wd; leverancier audit | Uitvoerder Markering | W-01, W-11 | CMMS / Audit / Sensor |
| CROW 96b naleving | 100% conform; auditdekking ≥95%; 0 A-afwijkingen | Veld-audits met checklist | Dagelijks; weekrapport | A-afwijking: werk stilleggen; B/C: binnen 24/48u herstel | Veiligheidscoördinator | W-10, W-11, W-03 | CMMS / Audit / Sensor |
| Veiligheidsperformance | IF ≤ 2,0 per 1 mln uur; 0 dodelijk; meldplicht 100% binnen 24u | VCA-registratie, LMRA-checks | Maandelijks | IF > 2,0: time-out + veiligheidsplan; ernstig ongeval: direct melding | KAM-manager | W-11, W-08 | CMMS / Audit / Sensor |
| Wegvakbeschikbaarheid | ≥99,5% buiten werktijden; ongeplande stremming ≤ 60 min/maand | GPS-/tijdvensteranalyse | Wekelijks; maand | Overschrijding: communicatie naar publiek + versneld herstel | Projectplanner | W-03, W-01 | CMMS / Audit / Sensor |
| Winterdienst prestaties | Uitruk ≤ 30 min na alarm; cyclus prioritaire routes ≤ 120 min; ≥98% gehaald | Telematica strooiers + meldkamerlog | Per inzet; maand | Missers: direct nabehandeling; 2 missers/maand: route- en zoutstrategie herzien | Coördinator Winterdienst | W-12, W-03 | CMMS / Audit / Sensor |
| Klachtenafhandeling | 95% binnen 3 wd opgelost of beantwoord; P1 binnen 24u | Registratiesysteem + terugkoppeling | Wekelijks; maand | <95%: klantcontactteam opschalen; structureel: procesaanpassing | Klantencontactcoördinator | W-01, W-05 | CMMS / Audit / Sensor |
| First-Time-Fix (correctief) | ≥85% zonder herhaalbezoek binnen 30 dagen | Ticketanalyse | Maandelijks | <85%: skills-matrix aanscherpen + toolbox | Projectmanager Utrecht | W-01, W-03 | CMMS / Audit / Sensor |
| Datakwaliteit GIS-positie | ≥95% locatiefout < 2 m; ≥3 geotagged foto’s per werkorder | GPS-precision + EXIF-check | Wekelijks | <95%: kalibratie devices + training; herhaling: devicevervanging | GIS-dataspecialist | W-07, W-14, W-08 | CMMS / Audit / Sensor |
| Duurzaam geluid/stof | ≤ 2 overschrijdingen/maand; 100% mitigerend plan toegepast | Meetrapporten, toezicht | Wekelijks; maand | Overschrijding: extra afscherming/nat houden binnen 24u | Uitvoerder Wegen | W-02, W-11, W-09 | CMMS / Audit / Sensor |
| Levensduur voegvullingen/elementen | <5% herstel binnen 12 mnd op uitgevoerde meters | Nacontrole en klachtenlog | Kwartaal; jaar | >5%: garantieherstel + leverancier review | Uitvoerder Wegen | W-01, W-15 | CMMS / Audit / Sensor |

PDCA-borging

- Plan: jaarlijkse CO₂- en kwaliteitsdoelen vastgesteld t.o.v. 2023-baseline; werkplannen per wijk met risicoanalyse (TRA), CROW 96b verkeersplannen en winterdienstscenario’s; datadefinities en GIS-validatieregels.

- Do: uitvoering door gecertificeerde ploegen; emissiearm materieel gepland via materieelplanner; realtime meldkamer en AVL; datacaptatie via mobiele app (geotagged).

- Check: dagelijkse veld-audits en dagstart; wekelijkse KPI-review met dashboards (GIS-portaal); maandelijkse managementreview (InfraTech + Toezichthouder gemeente) met trendanalyse en benchmark; jaarlijkse externe verificatie CO₂.

- Act: root cause analyses (5xWhy) bij afwijkingen; CAPA met eigenaar en deadline; werkinstructies en toolboxen geüpdatet; leveranciers prestatiegesprekken; herplanning bij beschikbaarheidsrisico’s; lessons learned in kwartaalreview.

Kruisverbanden: KPI ↔ Risico ↔ Bewijs (selectie)

- KPI Responstijd P1 → R-02 Overschrijding responstijd → Bewijs E-01 (GIS/AVL-log), E-13 (meldkamerrapport).

- KPI Oplostijd P1 → R-03 Rest-risico op locatie → E-02 (fotobewijs vóór/na), E-14 (werkbon).

- KPI Opleveringen binnen planning → R-05 Hinder door uitloop → E-03 (planning vs. closure-rapport).

- KPI Klanttevredenheid → R-09 Omgevingsklachten → E-04 (enquête-export, feedbacklog).

- KPI GIS-weekrapportage → R-04 Datakwaliteitstekort → E-05 (GIS-validatieverslag).

- KPI Emissiearm materieel → R-04 Emissie-overschrijding → E-06 (materieelcerts Stage V/CE), E-07 (urenlog).

- KPI CO₂-reductie → R-04 Doelreductie niet haalbaar → E-08 (brandstof/energieboekhouding, HBE).

- KPI Circulariteit → R-11 Leveringsproblemen → E-09 (weegbonnen, partijkeuring).

- KPI Asfaltkwaliteit → R-12 Afkeur asfalt → E-10 (kernboringen/IRI/SN-rapport).

- KPI Markering reflectie → R-06 Slechte zichtbaarheid → E-11 (retroreflectiemetingen).

- KPI CROW 96b → R-01 Verkeersongeval werkvak → E-12 (auditchecklists).

- KPI Veiligheid IF → R-01 → E-15 (VCA-ongevallenregister).

- KPI Wegvakbeschikbaarheid → R-05 Stremming → E-16 (GPS/stremmingslog).

- KPI Winterdienst → R-07 Te late strooiactie → E-17 (telematica strooiers).

- KPI Klachtenafhandeling → R-09 → E-18 (klachtenregister).

- KPI FTF → R-08 Herstelkosten → E-19 (ticketanalyses).

- KPI GIS-positie → R-04 → E-20 (GPS-precisie-rapporten).

- KPI Geluid/stof → R-09 → E-21 (metingsrapporten).

- KPI Levensduur voegen → R-08 Garantieclaims → E-22 (nacontrole/garantielog).

Risicocodes

- R-01 Verkeersveiligheidsincident in werkvak

- R-02 Responstijd overschreden

- R-03 Onvoldoende veiligstelling P1

- R-04 Emissie- en/of datakwaliteitsafwijking

- R-05 Onvoldoende wegvakbeschikbaarheid/hinder

- R-06 Onvoldoende markering/zichtbaarheid

- R-07 Winterdienst te laat/onvolledig

- R-08 Herstel- en garantiekosten

- R-09 Geluids-/stof-/omgevingsklachten

- R-10 Kabels/leidingen-schade

- R-11 Leveringsrisico materialen

- R-12 Afkeur asfalt/constructie

Bewijscodes (bron en vorm)

- E-01 AVL- en ticketlogs; E-02 Fotobewijs geotagged; E-03 Planning/closure-rapport; E-04 Enquêterapport; E-05 GIS-validatie-export; E-06 Materieelcertificaten; E-07 Uren- en draaiurentellingen; E-08 Brandstof/energie en HBE-overzicht; E-09 Weegbonnen/partijkeuring; E-10 Kwaliteitsrapporten (kernen/IRI/SN); E-11 Retroreflectiemetingen; E-12 CROW 96b auditcheck; E-13 Meldkamerlog; E-14 Werkbonnen; E-15 VCA-ongevallenregister; E-16 GPS/stremmingsanalyse; E-17 Winterdienst telematica; E-18 Klachtenregister; E-19 Ticketanalyse FTF; E-20 GPS-precisie/EXIF; E-21 Geluid/stofmetingen; E-22 Nacontrole/garantielog.

Escalatieketen (standaard)

- Operationeel: Uitvoerder (binnen 1 uur) → Projectmanager (binnen 4 uur) → KAM-manager (binnen 8 uur) → Gemeente Toezichthouder (TGU) (binnen 8 uur) → Gemeente Contractmanager (CM) met herstelplan (binnen 24 uur). Rapportage via GIS-portaal en e-mail.

Controle en rapportagekalender

- Dagelijks: veld-audits CROW 96b en veiligheid.

- Wekelijks (maandag 12:00): GIS-rapportage en KPI-update.

- Maandelijks: managementreview KPI’s, trend en RCA/CAPA.

- Jaarlijks: CO₂-verificatie (extern), jaarplan PDCA-update.

Benodigde input: