# Planning (ASCII Gantt + Toelichting)

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Planning — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (Utrecht)

Tijdlijn en fasering (ASCII-Gantt; schaal per kwartaal) Legenda: █ uitvoering | ○ doorlopend | ◆ mijlpaal | Gx gate-review

## Kw:       2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 | 2026-Q4 | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 2027-Q3 | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2028-Q2 | 2028-Q3 | 2028-Q4 | 2029-Q1 | 2029-Q2 | 2029-Q3 | 2029-Q4

## P0 Aanbesteding & contractering (tot gunning)      ████ P1 Mobilisatie & inregeling                        ████ ████ P2 2026 Inspectie & programmering                         ████ ████ P3 2026 Preventief/correctief/markering                          ████ ████ ████ P4 2027 Inspectie & programmering                                                       ████ ████ P5 2027 Preventief/correctief/markering                                                          ████ ████ ████ P6 2028 Inspectie & programmering                                                                                 ████ ████ P7 2028 Preventief/correctief/markering                                                                                        ████ ████ ████ P8 2029 Inspectie & programmering                                                                                                   ████ ████ P9 2029 Preventief/correctief/markering                                                                                                          ████ ████ ████ P10 Winterdienst (seizoensgebonden)                           ████     ████     ████     ████ P11 Storingsdienst 24/7 (≤2u responstijd)            ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ P12 GIS-rapportage & audits                          ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ P13 Verduurzaming & emissiearm materieel             ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ P14 Demobilisatie & overdracht                                                                                                                        ████

Gates:  G1 Kick-off 2025-12-10 | G2 Mobilisatie gereed 2026-01-15 | G3 Jaarplan 2026 akkoord 2026-02-01 | G4 Midterm 2027-07-15 | G5 Eindejaar 2026/27/28 (15-12) | G6 Eindoplevering 2029-12-10 | G7 Nazorg/evaluatie 2029-12-20 Mijlpalen: M1 GIS-koppeling live 2026-01-10 | M2 CO₂-actieplan vastgesteld 2026-01-20 | M3 100% areaalinspectie ’26 afgerond 2026-03-31 (jaarlijks herhaald 31-03) | M4 Winterdienst gereedstelling 2026-10-01 (jaarlijks 01-10)

Tekstuele toelichting (PDCA, SMART, governance) Doel en scope

- Doel: veilig, beschikbaar en duurzaam wegennet in Utrecht door preventief en correctief onderhoud aan asfalt- en klinkerverhardingen, inclusief voegvulling, markeringen en winterdienst; met aantoonbare CO₂-reductie en digitale oplevering via GIS.

- Contractperiode: gunning Q4 2025; uitvoering 2026–2029; demobilisatie Q4 2029.

PDCA-cyclus per jaar

- Plan (jan–feb): areaalinspectie (VISI/CROW-systematiek), risico-actualisatie, EMVI-jaarplan, verkeersmaatregelenplan, CO₂-maatregelen. SMART: Jaarplan ter goedkeuring (G3) uiterlijk 1 februari; 100% objecten geïnspecteerd en in GIS vóór 31 maart (M3).

- Do (mrt–okt): preventief onderhoud (herprofileren, overlays, klinkerherstel), markeringen (mei–jul), correctief onderhoud/storingen 24/7 doorlopend. Winterdienst gereedstelling per 1 oktober (M4); uitvoering winterdienst nov–mrt.

- Check (wekelijks/maandelijks/kwartaal): weekrapportages in GIS elke maandag vóór 12:00 (KPI5=100%); maandrapportage voortgang/KPI/CO₂; kwartaalreviews; eindejaarsreview 15 december (G5).

- Act (jan volgend jaar): bijsturen maatregelen o.b.v. lessons learned en auditbevindingen; KPI-drempels aangescherpt indien ≥2 kwartalen groen.

SMART-KPI’s (sturing en meting)

- KPI1 Klanttevredenheid ≥8,0 per kwartaal (N≥50 meldingen/projecten; rode lijn <7,8). Meting: digitale enquête na afronding werkvakken; rapportage in GIS-dashboard.

- KPI2 Responstijd storingen ≤2 uur (95e percentiel ≤120 min; gemiddelde ≤60 min) 24/7. Meting: ticketsysteem + GPS/ATAW.

- KPI3 Opleveringen binnen planning ≥95% per kwartaal. Meting: % werkorders met einddatum ≤ geplande einddatum.

- KPI4 Emissiearme inzet: ≥90% machine-uren Stage V/elektrisch in 2026, ≥92% in 2027, ≥93% in 2028, ≥94% in 2029. Meting: teledata materieel + brandstoflog.

- KPI5 Weekrapportages GIS: 100% tijdig (maandag 12:00). Max. 1 afwijking per kwartaal.

Risicobeheersing (top-5, met maatregelen)

- R1 Werken in verkeer: incidenten/vertraging. Maatregelen: V&G-plan, CROW 96b/96a, gecertificeerde verkeersregelaars, nachtrondes waar nodig; auditfrequentie 1×/maand.

- R2 Materiaalschaarste/prijsvolatiliteit: raamcontracten met EcoDrain Partners en CleanRoads NL; 30% hergebruik freesmateriaal; alternatieve mengsels gecertificeerd (CE/BRL).

- R3 GIS-integratie faalt: dry-run API op 2025-12-20; fallback CSV-export; datakwaliteit-checks (>=99% velden gevuld).

- R4 Weer/extremen: weerwindow-buffer van 15% in jaarplan; shift naar nachten/alternatieve technieken (koude reparaties).

- R5 Omgevingsklachten (geluid/emissie): inzet elektrisch en Stage V, geluidsarme fasering, bewonerscommunicatie T-7 dagen.

W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs (kruisverband)

- W-01 Mobilisatie (G1–G2) → KPI5 → R3 → Bewijs: test-API log, acceptatieverslag GIS (M1), ISO 9001 scope, projectstartformulier.

- W-02 GIS & Datastromen (doorlopend) → KPI5/KPI3 → R3 → Bewijs: weekrapporten, datakwaliteit-rapport ≥99%.

- W-03 Areaalinspecties (jan–mrt elk jaar) → KPI3 → R4 → Bewijs: inspectierapporten, fotolog, GIS-lagen.

- W-04 Programmering & verkeersmanagement (Plan) → KPI3 → R1 → Bewijs: V&G-plan, verkeersplannen, B-side audit.

- W-05 Preventief asfalt (mrt–okt) → KPI3/KPI4 → R2/R4 → Bewijs: dagrapporten, mengselcertificaten, teledatalog.

- W-06 Klinkers & voegvulling (apr–okt) → KPI3 → R1 → Bewijs: uitvoeringschecklists, materiaalbonnen.

- W-07 Markeringen (mei–jul) → KPI3 → R4 → Bewijs: markeerlog, reflectiewaardenmeting.

- W-08 Winterdienst (nov–mrt) → KPI2 → R4 → Bewijs: routeplanning, strooilog (GPS/sensor), start/stop-tijden.

- W-09 Storingsdienst 24/7 → KPI2/KPI1 → R1 → Bewijs: ticketlogs met responstijden, pieperlog.

- W-10 Duurzaamheid & CO₂ plan → KPI4 → R5 → Bewijs: CO₂-rapportage (PSL-4), brandstofboekhouding.

- W-11 Kwaliteit & audits (maandelijks) → KPI1/KPI3 → R1/R3 → Bewijs: interne auditrapporten ISO 9001/14001, VCA**-inspecties.

- W-12 Oplevering & overdracht (einde jaar/eindcontract) → KPI3/KPI1 → R3 → Bewijs: OIA-sets, revisie in GIS, tevredenheidsenquête.

Gate-reviews en mijlpalen (detail)

- G1 2025-12-10 Kick-off met Gemeente Utrecht (teams, scope, datatoegang).

- G2 2026-01-15 Mobilisatie gereed: materieel en opslaglocaties, ISO/VCA-plan vrijgave.

- G3 2026-02-01 Jaarplan 2026 akkoord; herhaling 2027-01-15, 2028-01-15, 2029-01-15.

- G4 2027-07-15 Midterm review: KPI-trend, scope-aanpassingen.

- G5 15-12 jaarlijks Eindejaar review 2026/27/28: PDCA-Act vaststellen.

- G6 2029-12-10 Eindoplevering alle werkorders, revisie compleet.

- G7 2029-12-20 Nazorg/evaluatie en overdracht.

- M1 2026-01-10 GIS-koppeling live; M2 2026-01-20 CO₂-actieplan; M3 31-03 jaarlijks 100% inspectie; M4 01-10 jaarlijks winterdienst gereed.

Ressourcetoewijzing (hoofdlijnen)

- 2 asfaltploegen + 1 klinkerploeg in piek (apr–okt); 1 markeerploeg (mei–jul).

- 1 storingsploeg 24/7 (rooster 4×6 uur), escalatieschema.

- KAM-coördinator 0,4 fte; GIS-dataspecialist 0,3 fte; omgevingsmanager 0,3 fte.

Compliance en bewijsvoering

- Knockouts: ISO 9001 en ISO 14001 aanwezig (InfraTech Solutions B.V.); VCA** en CO₂-prestatieladder niveau 4 geborgd.

- Digitale weekrapportages via gemeentelijk GIS-portaal (SLA: maandag 12:00, 100%).

- Emissiearm materieel: minimaal 90% machine-uren Stage V/elektrisch in 2026, oplopend tot 94% in 2029; audit via teledatalog.

Meet- en rapportagekalender

- Wekelijks: GIS-weekrapport (voortgang, fotolog, KPI2).

- Maandelijks: voortgang + CO₂; afwijkingen en herstelmaatregelen.

- Per kwartaal: KPI-review, risicolog-update; governance met opdrachtgever.

- Jaarlijks: G5 review en PDCA-Act; jaarplan volgend jaar (G3).

Benodigde input:

- API-toegang en datamodel gemeentelijk GIS-portaal; testomgeving per 2025-12-15.

- Actuele areaaldata (DWG/GIS), laatst bekende schades en onderhoudshistorie.

- Voorkeursvensters voor werkzaamheden (geluid/omgevingsbeperkingen) per wijk.

- Winterdienst-routekaarten en prioriteitswegen; stollingsmiddelenbeleid.

- Contactpunten calamiteiten en vergunningen; afstemmingskalender nutsbeheerders.

Benodigde input: