# Risicoregister

## InfraTech Solutions B.V. — Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029

03 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Risico’s – InfraTech Solutions B.V. | Project: Onderhoud en verduurzaming gemeentelijke wegen 2025–2029 (Utrecht)

Aanpak en scoringsmethodiek

- Doel: proactief beheersen van project- en compliance-risico’s zodat SLA’s en EMVI-doelen aantoonbaar worden behaald.

- Scoring: Kans (1=zeer laag … 5=zeer hoog), Impact (1=verwaarloosbaar … 5=kritiek). Score = Kans x Impact. Herziening per 4 weken (PDC-cyclus).

- PDCA-toepassing: elke beheersmaatregel bevat Plan-Do-Check-Act, inclusief meetpunten en bewijsmiddelen.

KPI-set (met code)

- KPI-KT: Klanttevredenheid ≥ 8,0 (SLA).

- KPI-RS: Responstijd storingen ≤ 2 uur (SLA).

- KPI-OPL: Opleveringen binnen planning ≥ 95% (SLA).

- KPI-EM: ≥ 90% machine-uren met Stage V/elektrisch materieel.

- KPI-CO2: ≥ 20% CO2-reductie (kg CO2e/uur operationeel) t.o.v. 2023-fleetgemiddelde.

- KPI-GIS: 100% weekrapportages via GIS, 98% datavelden compleet/correct.

- KPI-VV: 0 LTI, ≤ 2 near-misses/maand, 100% meldingsgraad.

- KPI-CL: ≥ 60% asfaltgranulaat (gem.) en ≥ 95% hergebruik klinkers.

- KPI-QC: < 3% afkeur bij keuringen/controles.

- KPI-FK: Faalkosten ≤ 2% van omzet per jaar.

Werkpakketten (W-xx)

- W-01 Inspecties en conditiemetingen

- W-02 Preventief onderhoud asfalt

- W-03 Correctief onderhoud asfalt (gaten/scheuren)

- W-04 Herprofilering en vlakheid

- W-05 Voegvulling en scheurafdichting

- W-06 Markeringen aanbrengen/vernieuwen

- W-07 Winterdienst en dooizoutlogistiek

- W-08 Verkeersmaatregelen en V&G (BLVC)

- W-09 Digitale weekrapportage en GIS-oplevering

- W-10 Emissiearm materieel inzet en logistiek

- W-11 CO₂-reductie en brandstofbeheer

- W-12 Kwaliteitsborging en keuringen

- W-13 Stakeholdercommunicatie (omwonenden/ondernemers)

- W-14 24/7 storingsdienst

Risicoregister (PDCA, SMART, kruisverbanden)

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel (SMART + PDCA) | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Responstijd storingen > 2 uur | 2 | 5 | 10 | P: 24/7-rooster en escalatiematrix vastgesteld; 2 ploegen stand-by, GPS-tracking en ritprioritering (gereed D-14). D: maandelijkse responstijdtest (1 willekeurige nacht- en weekendcall/maand). C: SLA-dashboard wekelijks; norm ≤120 min, mediane responstijd-streef ≤60 min. A: bij 2 opeenvolgende misses: extra ploeg inzetten binnen 7 dagen. Bewijs: oproeplogs, GPS-logs, dashboard. | Operationeel leider storingsdienst | Ingericht | KPI-RS; W-14, W-08; Bewijs: SLA-dashboard, GPS-export | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 2. Onvolledige/te late GIS-weekrapportage | 3 | 4 | 12 | P: GIS-validatieregels en verplichte velden; RACI (GIS-coördinator eindverantwoordelijk). D: mobiele app met offline buffer; upload iedere maandag 12:00; 4-ogen check op 10% van records. C: datakwaliteit ≥98% en 100% tijdige uploads; wekelijkse rapportage. A: bij <98% binnen 24u herstellen; maandelijkse bijscholing. | GIS-coördinator | Actief | KPI-GIS; W-09, W-01; Bewijs: exportlogs, controlechecklists | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 3. Opleveringen buiten planning (>5%) | 3 | 5 | 15 | P: LPS/2-week lookahead, resourcebuffer 10% en nachtvensters voor kritieke fasen. D: dagstart/stop, constraint log, leveranciers-ETA in planning. C: KPI-OPL wekelijks; SPI ≥0,95. A: recovery-plan binnen 48u bij SPI <0,95. | Projectmanager | Actief | KPI-OPL; W-02–W-06, W-08; Bewijs: planning, voortgangsrapportage | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 4. Emissiearm-materieel < 90% inzet | 2 | 4 | 8 | P: whitelist Stage V/elektrisch; contracten met verhuurders; verbod op niet-conform materieel. D: telematica-rapport per week; materieelplanner toetst inzet vs. whitelist. C: aandeel conforme uren ≥90%. A: bij <90% binnen 1 week vervangend materieel; leveranciersgesprek binnen 48u. | Materieelbeheerder | In uitvoering | KPI-EM; W-10; Bewijs: telematicalogs, materieellijst | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 5. CO2-reductie < 20% | 3 | 4 | 12 | P: route-optimalisatie, idle-cutoff, HVO100/elektrisch waar beschikbaar, WMA-toepassing (asfaltproductie ≤140°C). D: brandstof- en kWh-logging per machine/week. C: kg CO2e/uur rapportage; target -20% vs 2023 baseline. A: maatregel bijsturen (meer elektrisch, optimaler transport) binnen 2 weken na afwijking. | KAM/CO₂-coördinator | Actief | KPI-CO2, KPI-EM, KPI-CL; W-10, W-11; Bewijs: PSL-niveau 4 rapport, brandstoflogs | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 6. Verkeersveiligheidsincident in werkvak | 2 | 5 | 10 | P: project-V&G en BLVC-plan; 100% start-werk inspectie; IV-bordenplan conform CROW. D: werkvakbeveiliging geplaatst en geaudit (min. 1 audit/shift). C: 0 LTI, ≤2 near-misses/maand; registratie via VCA-systeem. A: 24u stop-and-fix bij ernstige bevinding; MTO binnen 72u. | Veiligheidskundige | Actief | KPI-VV; W-08; Bewijs: werkvak-auditrapporten, LMRA’s | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 7. Kwaliteitsafkeuringen > 3% | 3 | 4 | 12 | P: ITP per werksoort; proefvakken en rollerpass-schema; laboratoriumkernen volgens RAW. D: 100% eigencontrole, 10% extra steekproef. C: afkeur <3%; CBR/vlakheid/grip conform norm. A: 8D-actieplan binnen 5 werkdagen; herwerk binnen 72u. | Kwaliteitsmanager | Actief | KPI-QC, KPI-OPL; W-12, W-02–W-06; Bewijs: keuringsdossiers, labuitslagen | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 8. Winterdienst faalt (tekort zout/ploegen) | 2 | 5 | 10 | P: buffer 150 ton dooizout nov–mrt; 4 strooiers en 2 reserve; strooikaarten en prioriteitsroutes. D: 48u pre-salt bij code geel/ijs; realtime routevolging. C: responstijd ≤120 min, routevoltooiing ≥98%. A: extra shifts en spoedlevering binnen 24u bij verbruikspiek. | Winterdienstcoördinator | Ingericht | KPI-RS, KPI-OPL, KPI-VV; W-07; Bewijs: voorraadlog, GPS-routeverslagen | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 9. Leveringsproblemen asfalt/markering/zout | 3 | 3 | 9 | P: dual sourcing (asfaltcentrale A/B; markering 2 leveranciers; zout via CleanRoads NL back-up). D: veiligheidsvoorraad: asfaltgranulaat 200t equivalent, zout 150t. C: nul stilstand door materiaaltekort; OTD ≥95%. A: alternatieve mix/leverancier binnen 48u activeren. | Inkoopmanager | Actief | KPI-OPL, KPI-CL; W-02, W-06, W-07; Bewijs: contracten, leverings-SLA’s | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 10. Omgevingshinder → klanttevredenheid < 8,0 | 3 | 4 | 12 | P: BLVC met werktijden 07:00–19:00; piekgeluid >70 dB(A) alleen met ontheffing; 5 werkdagen vooraf bewonersbrief; bereikbaarheid verzekerd. D: omgevingsmanager houdt spreekuur 2x/week; omleidingsborden 24u vooraf. C: KPI-KT ≥8,0; klachtenafhandeling binnen 2 werkdagen. A: planning aanpassen/extra stillere werkwijze binnen 72u bij >3 klachten/week. | Omgevingsmanager | In uitvoering | KPI-KT, KPI-OPL; W-13, W-08; Bewijs: bewonersbrieven, klachtenlog | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 11. Kabels/leidingen beschadigd | 2 | 5 | 10 | P: KLIC-meldingen + proefsleuven op risicolocaties; detectie voor mechanische bewerking. D: werkvergunning + LMRA verplicht; maximum graafdiepte met spotter. C: 0 schades; audits 1x/week. A: stopwerk, netbeheerder informeren binnen 1u; evaluatie en extra training binnen 72u. | Uitvoerder | Actief | KPI-VV, KPI-OPL; W-01, W-08; Bewijs: KLIC-dossiers, proefsleufregistraties | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 12. Weersinvloed op asfaltkwaliteit/planning | 3 | 3 | 9 | P: weerwindow-criteria (T>10°C of WMA ≤140°C, droogdek); alternatieve volgorde taken. D: 48u vooraf go/no-go; tenting/verwarming indien nodig. C: nul regeninsluitingen; planningstops ≤5% weergerelateerd. A: herplannen binnen 24u; WMA inzetten bij lage temp. | Werkvoorbereider | Actief | KPI-OPL, KPI-QC; W-02–W-04; Bewijs: weerlogs, go/no-go formulieren | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 13. Faalkosten > 2% door scope-wijzigingen | 3 | 3 | 9 | P: change control-proces; meerwerkformulier binnen 24u; kosteneffect-meting. D: dashboard faalkosten wekelijks; 3-weg matching (bestek–veld–factuur). C: KPI-FK ≤2%. A: root cause review maandelijks; standaard detailopname vooraf. | Contractmanager | Actief | KPI-FK, KPI-OPL; W-12, W-01; Bewijs: change log, kostenrapportage | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |
| 14. Fout/uitval gemeentelijk GIS-portaal | 2 | 3 | 6 | P: offline-capabele app + lokale datacache 14 dagen. D: upload batch binnen 24u na herstel; API-statusmonitoring. C: 0 dataverlies; 100% weekrapportages ook bij storing. A: noodkanaal e-mail/CSV naar opdrachtgever binnen 24u. | IT-lead data | Ingericht | KPI-GIS; W-09; Bewijs: offline exports, storingslog | Wordt na maatregelen herbeoordeeld |

Toelichting kruisverbanden en bewijslast

- W-xx → uitvoeringslocatie van de maatregel en risico-impact (bijv. W-14 voor storingsdienst, W-09 voor GIS).

- KPI’s → meetbare uitkomst die direct geraakt wordt (bijv. KPI-RS, KPI-OPL).

- Bewijs → objectieve data die aantonen dat PDCA is uitgevoerd en normen worden gehaald (GPS-logs, labuitslagen, dashboards, KLIC-dossiers, PSL-rapportages, VCA-registraties).

- Certificeringen KO-eisen: ISO 9001 en ISO 14001 zijn geborgd via ons managementsysteem; bewijs beschikbaar in auditrapporten en geldige certificaten. Dit onderbouwt de PDCA-cyclus in W-12 (kwaliteitsborging) en W-11 (milieu/CO₂).

PDCA-borging en rapportagefrequentie

- Plan: maandelijkse risicosessie (eerste dinsdag), update risicoscores en maatregelen; koppeling aan 2-weekse lookahead.

- Do: uitvoering conform W-xx, met dagelijkse registraties (SLA-calls, GIS, veiligheid, kwaliteit).

- Check: wekelijkse KPI-review (RS, OPL, GIS) en maandelijkse all-KPI review (incl. CO₂, kwaliteit, faalkosten).

- Act: corrigerende acties binnen 48–72 uur bij afwijkingen; structurele verbeteringen binnen 2 weken; lessons learned per kwartaal en doorvoering in werkinstructies.

Conformiteit EMVI-criteria

- Kwaliteit: risico’s 7 en 12 minimaliseren afkeur en verhogen voorspelbaarheid.

- Duurzaamheid: risico’s 4 en 5 borgen emissiearm materieel en CO₂-reductie.

- Risicobeheersing: integrale PDCA met objectieve bewijslast en dashboards.

- Prijs: risico 13 houdt faalkosten laag en beperkt meerwerk.

Benodigde input: