# Planning (ASCII Gantt + Toelichting)

## Caternext B.V. — Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030

04 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Planning — Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030 Referentie: GEM-AMS-CATER-2026-014 | Inschrijfdatum: 2026-01-20 | Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam | Opdrachtnemer: Caternext B.V.

ASCII-Gantt (fasen, start/eind, gate-reviews en mijlpalen) Schaal: kalendermaanden; [====] indicatieve doorlooptijd; ♦ mijlpaal; ▲ gate-review

Fase                          | Start       | Eind        | Gate/Mijlpaal (datum)                                           | Gantt P0 Aanbesteding & gunning     | 2026-01-02  | 2026-03-15  | ♦ Inschrijving (2026-01-20), ▲ GR1 Gunning (2026-03-15)        | [===>] P1 Mobilisatie                | 2026-03-16  | 2026-05-31  | ♦ Kick-off (2026-03-20), ♦ Locatiescan gereed (2026-04-05),    |   [======]                               |             |             | ♦ IT-integraties gereed (2026-05-10), ▲ GR2 Mobilisatie-Go     |                               |             |             | (2026-05-24)                                                    | P2 Pilot & Go-Live            | 2026-06-01  | 2026-06-30  | ♦ Pilot start (2026-06-01), ♦ Go-Live (2026-06-17),            |        [==]                               |             |             | ▲ GR3 Go-Live Gate (2026-06-30)                                 | P3 Operationeel 2026 (H2)     | 2026-07-01  | 2026-12-31  | ♦ 1e maandelijkse SLA-review (2026-07-31)                       |          [======] P4 Operationeel 2027          | 2027-01-01  | 2027-12-31  | ▲ GR4 Jaarreview ’27 (2027-01-15)                               |                [============] P5 Operationeel 2028          | 2028-01-01  | 2028-12-31  | ▲ Midterm-Review (GR5) (2028-06-30)                             |                              [============] P6 Operationeel 2029          | 2029-01-01  | 2029-12-31  | Jaarreview ’29 (2029-01-15)                                     |                                            [============] P7 Operationeel & Exit 2030   | 2030-01-01  | 2030-12-31  | ♦ Exit-start (2030-10-01), ▲ GR6 Exit-acceptatie (2030-12-15), |                                                          [=======>]                               |             |             | ♦ Contracteinde (2030-12-31)                                    |

Gate-acceptatiecriteria (SMART)

- GR1 Gunning (2026-03-15): KO aangetoond (ISO 22000/HACCP geldig; levercapaciteit ≥500 couverts/dag); concept-PvA, KPI-baseline, Risicodossier v1 geaccordeerd.

- GR2 Mobilisatie-Go (2026-05-24): IT live-keten met dieetprofielen en allergenenregistratie (EU 1169/2011) ≥99,9% beschikbaar in test; 100% personeel getraind (HACCP/allergenen/zero-waste); leverancierscontracten getekend met ≥25% bio en ≥30% lokaal; locaties gereed (toegangen, emballagepunten); noodplan logistiek getest.

- GR3 Go-Live Gate (2026-06-30): Pilot KPI’s gehaald: op tijd ≥98%, allergenenfouten 0, foodwaste <3%, klanttevredenheid ≥8,2.

- GR4 Jaarreview (jaarlijks in januari): Jaar-KPI’s gehaald of CAP goedgekeurd; audit-compliance (HACCP/ISO 22000) 100%; verbeterportfolio met ROI >1 binnen 12 maanden.

- GR5 Midterm (2028-06-30): EMVI-verbeterpakket 2.0 (CO2, lokaal, waste) operationeel; herijkte risicokaart; bevestigde leverzekerheid 2028–2030.

- GR6 Exit-acceptatie (2030-12-15): overdraaidossier compleet (receptuur, data, KPI-historie, emballagebalans=0), nul-incidenten in laatste 30 dagen, klanttevredenheid ≥8,2.

Kruisverbanden W-xx ↔ KPI ↔ Risico ↔ Bewijs

- W-01 Mobilisatie PMO en governance (P): KPI: n.v.t. Risico: R-08 trage besluitvorming. Bewijs: Go-live draaiboek, RASCI, vergaderkalender.

- W-02 IT-integratie bestelsysteem & allergenen (P/D): KPI: Allergenenfouten=0; Dietprofielen 100%. Risico: R-03 menselijke invoerfout; R-09 systeemstoring. Bewijs: API-logs, etiket-prints, UAT-scripts, uptime-rapporten.

- W-03 Menu-engine, inkoop (bio ≥25%, lokaal ≥30%) (P/D): KPI: Bio%≥25; Lokaal%≥30. Risico: R-05 leveranciersuitval; R-06 seizoensschaarste. Bewijs: SKAL-certificaten, inkooprapporten, leverancierscontracten.

- W-04 Training teams (HACCP/ISO, allergenen, zero-waste) (P/D): KPI: Allergenenfouten=0. Risico: R-03. Bewijs: presentielijsten, toetsresultaten, certificaten.

- W-05 Pilot (D): KPI: on-time ≥98%, NPS ≥8,2, waste <3%. Risico: R-02 kwaliteitsvariatie. Bewijs: pilotrapport, fotolog, leverbonnen.

- W-06 Dagelijkse levering 11:00–13:30 (D): KPI: Op tijd ≥98%. Risico: R-01 logistieke verstoring. Bewijs: telematica/ritlogs, POD, tijdstempels.

- W-07 SLA/KPI-monitoring & maandreview (C): KPI: alle SLA’s. Risico: R-07 datakwaliteit. Bewijs: KPI-dashboards, audit-trail, maandrapportages.

- W-08 Zero-waste & foodwaste<3% (D/A): KPI: Waste <3%, 100% herbruikbaar. Risico: R-04 vraagvoorspelfout; R-10 emballageverlies. Bewijs: weegdata, emballagebalans, foto-inspecties.

- W-09 Interne en externe audits (C): KPI: 100% audit-compliant. Risico: R-11 procesafwijking. Bewijs: auditrapporten, CAPA-lijsten.

- W-10 Klanttevredenheid & continu verbeteren (A): KPI: KTV ≥8,2. Risico: R-02. Bewijs: CSAT/NPS, verbeteracties met SLA-impact.

- W-11 Rapportage duurzaamheid/EMVI (C/A): KPI: Bio%, Lokaal%, CO2 per couvert. Risico: R-07. Bewijs: ESG-rapport, datadumps.

- W-12 Exit & overdracht (A): KPI: nul openstaande acties, emballage=0. Risico: R-12 kennisverlies. Bewijs: overdraaidossier, kennisbank-export.

Toprisico’s en beheersing (selectie, SMART)

- R-01 Logistieke verstoring (file, pech). Maatregelen: 15% buffercapaciteit voertuigen en medewerkers; 2e-levervenster backup; real-time ETA alerts. KPI-koppeling: Op tijd ≥98%. Rest-risico ≤1,5%. Bewijs: ritlogs.

- R-02 Kwaliteitsvariatie tussen locaties. Maatregelen: standaard receptuur + QMS-checklists; 2-wekelijks mystery audit. Doel: afwijkingen <1/200 couverts. Bewijs: auditverslagen.

- R-03 Allergenen-invoerfout. Maatregelen: double-check in IT, barcode-etikettering, 100% training + kwartaaltoets. Doel: 0 incidenten. Bewijs: incidentlog=0, toetsresultaten.

- R-04 Foodwaste >3% door forecastfout. Maatregelen: ML-forecast op historiek, cut-off besteltijd T-24u, dynamic portioning. Doel: maandgemiddelde ≤2,7%. Bewijs: weegdata.

- R-05 Leveranciersuitval (bio/lokaal). Maatregelen: 2nd-source per categorie, veiligheidsvoorraad 3 dagen. Doel: servicecontinuïteit 100%. Bewijs: contracten, voorraadlog.

- R-09 IT-storing. Maatregelen: active-active hosting, RTO ≤30 min, RPO 0. Doel: uptime ≥99,9%. Bewijs: monitoring-rapporten.

PDCA-ritme en governance

- Plan: P1–P2 met goedgekeurd draaiboek, menu- en leveranciersportfolio (bio≥25%, lokaal≥30%), IT live met dieetprofielen en allergenen conform EU 1169/2011.

- Do: Dagelijkse levering 11:00–13:30 met route-optimalisatie, herbruikbare emballage en portionering op basis van bestellingen.

- Check: Dagelijkse D-1 KPI-snapshot; maandelijkse SLA-review met opdrachtgever; kwartaal-audit (HACCP/ISO 22000).

- Act: Maandelijkse verbeteracties met eigenaar, deadline en verwachte KPI-impact; jaarlijkse EMVI-verbeterroadmap; midterm-herijking in 2028.

- Overleggen: Dagelijkse operationele stand-up (15 min); Weekoverleg prestatie; Maand-SLATafel; Kwartaalbestuur (directieniveau).

SLA/KPI’s (sturend in planning)

- Op tijd geleverd ≥98% (W-06, W-07; R-01). Bewijs: telematica, POD.

- Klanttevredenheid ≥8,2 (W-10; R-02). Bewijs: CSAT/NPS.

- Allergenenfouten = 0 (W-02, W-04; R-03). Bewijs: incidentlog=0, audit.

- Foodwaste <3% (W-08, W-11; R-04). Bewijs: weegdata.

- Bio ≥25% en Lokaal/regionaal ≥30% (W-03; R-05/R-06). Bewijs: SKAL/inkooprapport.

Bewijslast (selectie)

- Certificering: ISO 22000 en HACCP (Caternext B.V., geldig).

- Dashboards: SLA/KPI, foodwaste, bio/lokaal inkoopmix (maandelijks gedeeld).

- Audit-trail: allergenenetiketten, trainingsregister, leverancierscertificaten.

- Operationeel: rit- en levertijdlogs, emballagebalans en retourpercentages.

Mijlpalenoverzicht (data)

- 2026-01-20 Inschrijving ingediend; 2026-03-15 Gunning (GR1); 2026-03-20 Kick-off; 2026-04-05 Locatiescan; 2026-05-10 IT gereed; 2026-05-24 GR2; 2026-06-01 Pilot; 2026-06-17 Go-Live; 2026-06-30 GR3; 2027-01-15 Jaarreview; 2028-06-30 Midterm (GR5); 2030-10-01 Exit-start; 2030-12-15 GR6; 2030-12-31 Contracteinde.

Benodigde input: