# Risicoregister

## Caternext B.V. — Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030

04 november 2025

Automatisch gegenereerd door

TenderAI

Risico’s — Risicoregister Caternext B.V. voor Raamovereenkomst Duurzame Catering en Bedrijfslunch 2026–2030 (GEM-AMS-CATER-2026-014)

Doel en methodiek

- Doel: aantoonbaar beheersen van contractrisico’s voor dagelijks ≥500 couverts, multi-site levering binnen 11:00–13:30, met 25% biologisch, 30% lokaal/regionaal, zero-waste en foodwaste <3%, allergenen conform EU 1169/2011, digitaal bestelsysteem met dieetprofielen.

- Scoringsmethode: Kans = percentage binnen komende 12 maanden; Impact = 1 (laag) t/m 5 (zeer hoog); Score = L × I, met Likelihood L afgeleid van Kans: 0–10% =1; 11–30% =2; 31–50% =3; 51–70% =4; >70% =5.

- PDCA: elke maatregel is SMART en benoemt Plan–Do–Check–Act inclusief frequentie, eigenaar en drempelwaarden.

- Kruisverbanden: elk risico linkt naar relevante KPI’s en Werkpakketten (W-xx); bewijsvoering via E-xx.

Werkpakketten (W-xx)

- W-01 Menu-ontwikkeling en seizoensplanning

- W-02 Inkoop lokaal/regionaal en biologisch

- W-03 Allergenen- en dieetbeheer

- W-04 Digitaal bestelsysteem en orderflow

- W-05 Productie/keuken en portionering

- W-06 Logistiek, routing en tijdvakken

- W-07 Zero-waste & foodwaste-reductie

- W-08 Klantfeedback & service

- W-09 Capaciteit & personeelsplanning

- W-10 Compliance HACCP/ISO 22000

- W-11 Leveranciersmanagement & continuïteit

- W-12 IT-security & privacy (AVG)

KPI’s

- KPI-01 Op tijd geleverd ≥98%

- KPI-02 Klanttevredenheid ≥8,2

- KPI-03 Allergenen-fouten = 0

- KPI-04 Foodwaste <3% (massa%)

- KPI-05 Biologisch aandeel ≥25% (omzet%)

- KPI-06 Lokaal/regionaal ≥30% (omzet%)

- KPI-07 Zero-waste verpakking 100% van leveringen

- KPI-08 NPS ≥+40

- KPI-09 Systeem-uptime ≥99,5%

- KPI-10 AVG-incidenten = 0

- KPI-11 Temperatuur-compliance tijdens transport ≥99,9% (HACCP)

Bewijs (E-xx)

- E-01 Track&Trace en afleverscans

- E-02 HACCP-temperatuurlogs (keuken/transport)

- E-03 Allergenenregister-export en etiketten

- E-04 Systeem audittrail (bestellingen/dieetprofielen)

- E-05 Inkoopfacturen & herkomstverklaringen

- E-06 SKAL/EKO-certificaten en leverancierscertificaten

- E-07 Foodwaste-dashboard rapportages

- E-08 Klanttevredenheid-/NPS-surveys

- E-09 Maandelijkse SLA-rapportage

- E-10 AVG-incidentenregister en DPIA

- E-11 Pentest/ISO 27001-statement of applicability

- E-12 Trainingsregister personeel

- E-13 Capaciteits-/roosterplanning

- E-14 BCM/continuïteitsplan en uitwijkprocedures

- E-15 Leverancierscontracten en servicelevels

Risicotabel

| Risico | Kans | Impact | Score | Beheersmaatregel (SMART, PDCA) | Eigenaar | Status | Link KPI/W-xx | Residual Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Te late levering door verkeerscongestie of routefouten | 35% | 4 | 12 | P: Optimaliseer routes met tijdslot-simulatie en buffers van 15 min per locatie voor 11:00–13:30, gereed binnen 4 weken pre-go-live. D: Inzet 10% extra piekcapaciteit en live ETA via TMS. C: Dagelijkse OTD-monitoring 12:00 en 14:00; wekelijkse review. A: Bij OTD <98% week, herrouteer en voeg tijdelijke rit toe binnen 24 uur. | Logistiek Manager | In uitvoering | KPI-01, KPI-02 | W-06, W-09; Bewijs: E-01, E-09, E-13 |
| 2. Allergenenfout in registratie of uitgifte | 15% | 5 | 10 | P: Dubbele controleflow met QR-etiket en lijnchef-check, ingevoerd binnen 2 weken. D: 100% batchlabels uit menu-engine; team getraind 2x/jaar. C: Daily pre-shift audit 10 checks; maandelijks interne audit. A: Incident→levering stopzetten, root cause binnen 48u, hertraining binnen 72u. Doel: 0 fouten. | Kwaliteitsmanager Voedselveiligheid | Geïmplementeerd | KPI-03, KPI-02 | W-03, W-05, W-10; Bewijs: E-03, E-12, E-02 |
| 3. Onvoldoende capaciteit voor ≥500 couverts/dag bij multi-site piek | 30% | 4 | 8 | P: Capaciteitsmodel en roosters op 120% piek, gereed T-30 dagen. D: Flexpool 15 FTE oproepbaar met 24u notice. C: Dagelijks 10:00 cut-off vergelijking orders vs. capaciteit. A: Bij >95% benutting, schakel flexpool en pre-pack binnen 2 uur. | Operations Manager | In uitvoering | KPI-01, KPI-02 | W-09, W-05, W-06; Bewijs: E-13, E-01, E-09 |
| 4. IT-storing digitaal bestelsysteem | 25% | 4 | 8 | P: Actieve-active hosting en RTO 30 min vastgelegd. D: Uptime monitoring 24/7 en fallback naar CSV-picklists. C: Uptime wekelijkse rapportage; maandelijkse failover-test. A: Bij uptime <99,5% maand, plan verbeteractie binnen 5 werkdagen. | IT Lead | Geïmplementeerd | KPI-09, KPI-01, KPI-03 | W-04, W-12; Bewijs: E-04, E-11, E-09 |
| 5. Onvoldoende biologisch aandeel (<25%) | 20% | 3 | 6 | P: Contracteer 3 bio-leveranciers per productgroep binnen 6 weken. D: Inkoopblokkades op niet-bio boven 75% mix. C: Wekelijkse dashboard-check; maandrapport. A: Bij <25% maand, menu-switch naar bio-alternatieven binnen 5 werkdagen. | Inkoopmanager | In uitvoering | KPI-05, KPI-02 | W-02, W-01, W-11; Bewijs: E-05, E-06, E-09 |
| 6. Onvoldoende lokaal/regionaal aandeel (<30%) | 25% | 3 | 8 | P: Sourcelijst per seizoen met ≥2 regionale opties per item, T-45 dagen. D: 12-maanden raamcontracten met lokale coöps. C: Maandelijks spend-analyse. A: Bij <30% maand, herallocatie volumes en seizoensmenu-aanpassing binnen 10 werkdagen. | Duurzaamheidscoördinator | In uitvoering | KPI-06, KPI-02 | W-02, W-01, W-11; Bewijs: E-05, E-15, E-09 |
| 7. Foodwaste >3% | 40% | 3 | 12 | P: Demand-forecasting op historiek + weersfactor, live T-1 dag. D: Portionering met GN-bakken en 2 cm headspace, FIFO. C: Dagelijkse weging reststromen; weekrapport. A: Bij >3% week, pas portiegrootte met 5% aan en vervang 2 items door houdbare opties binnen 7 dagen. | Chef Productie | Verbetering lopend | KPI-04, KPI-07, KPI-02 | W-07, W-05, W-01; Bewijs: E-07, E-02, E-09 |
| 8. Zero-waste verpakkingen niet beschikbaar | 30% | 3 | 9 | P: Tweesporenbeleid: herbruikbare bakjes + wasstraat; backup met composteerbaar gecertificeerd. D: Veiligheidsvoorraad 4 weken. C: Voorraadcheck 2x per week. A: Bij <2 weken voorraad, automatische herbestelling en tijdelijke alternatieven met retourlogistiek. | Duurzaamheidscoördinator | In uitvoering | KPI-07, KPI-04 | W-07, W-06, W-11; Bewijs: E-05, E-09 |
| 9. Klanttevredenheid <8,2 door kwaliteitsvariatie | 35% | 3 | 12 | P: Menu-rotatie 6-wekelijks, 20% chef’s specials; sensortests per kwartaal. D: Service host op piekdagen; warmhoudnorm >63°C. C: Dagelijkse smiley-scan + maandelijkse survey. A: Bij <8,2 maand, voer 2 snelle menu-verbeteringen binnen 10 dagen door. | Servicemanager | In uitvoering | KPI-02, KPI-11 | W-01, W-05, W-08; Bewijs: E-08, E-02, E-09 |
| 10. AVG/privacy-incident met dieetprofielen | 10% | 4 | 4 | P: DPIA afgerond en DLP-regels binnen 30 dagen pre-start. D: Role-based access, logging, encryptie at rest/in transit. C: Maandelijkse log-review; kwartaal pentest. A: Incidentprotocol: melding binnen 72 uur en root-cause binnen 5 werkdagen. | Privacy Officer | Geïmplementeerd | KPI-10, KPI-09 | W-12, W-04; Bewijs: E-10, E-11, E-04 |
| 11. HACCP/ISO 22000 auditafwijkingen of certificaatverloop | 15% | 5 | 10 | P: Jaarplanning interne audits 1x/kwartaal; certificaatbewaking T-90/T-30. D: CCP monitoring per batch en transport. C: Auditscore-trend per kwartaal. A: Bij major afwijking: CAPA binnen 5 werkdagen, her-audit binnen 30 dagen. | Kwaliteitsmanager Voedselveiligheid | Geïmplementeerd | KPI-11, KPI-03 | W-10, W-05, W-06; Bewijs: E-02, E-12, E-09 |
| 12. Leveranciersuitval (lokaal/bio) | 30% | 4 | 12 | P: Dual-sourcing ≥2 leveranciers per kritische SKU, met 48u-leverzekerheid. D: Safety stock 10 dagen voor kritische items. C: Leverbetrouwbaarheid maandelijks. A: Bij uitval: activeer alternatieve leverancier binnen 24u en communiceer menu-swap. | Supply Chain Lead | In uitvoering | KPI-01, KPI-05, KPI-06 | W-11, W-02, W-01; Bewijs: E-15, E-05, E-09 |
| 13. Temperatuurafwijking tijdens transport | 20% | 4 | 8 | P: Geïsoleerde kratten + dataloggers op elke rit, norm >63°C warm/ <7°C koud. D: Chauffeursinstructie en checklists per stop. C: 100% loggeruitlezing per rit. A: Bij afwijking: blokkade uitgifte, retour en herlevering binnen 60 min. | Logistiek Manager | Geïmplementeerd | KPI-11, KPI-02 | W-06, W-05, W-10; Bewijs: E-02, E-01 |
| 14. Kostendruk/inflatie leidt tot kwaliteitsverlaging | 40% | 3 | 12 | P: Quarterly should-cost en receptuurrevisie met behoud voedingswaarde. D: Substitueer 10% high-cost ingrediënten met lokale seizoensalternatieven. C: Materiaalkosten% vs. norm maandelijks. A: Bij >+2% afwijking, receptuuraanpassing binnen 10 dagen zonder KPI-02 daling. | Operations Manager | In uitvoering | KPI-02, KPI-05, KPI-06 | W-01, W-02, W-11; Bewijs: E-05, E-09, E-08 |

Toelichting PDCA-borging en rapportage

- Operationele PDCA-cyclus: dagelijks stand-up 09:00 (P/D), middagsprint 14:30 (C/A op OTD, allergenen, temperatuur), met escalaties naar Operations Manager bij drempels: OTD <98% dag, allergenen-issue (direct), temp-afwijking (direct).

- Tactische PDCA-cyclus: wekelijks KPI-review met Gemeente Amsterdam (C), acties gejournaliseerd in CAPA-register met eigenaar en doorlooptijd ≤10 werkdagen (A). Bewijs: E-09 (SLA-rapport), E-07 (foodwaste), E-08 (tevredenheid).

- Strategische PDCA-cyclus: kwartaalbusinessreview (QBR) met trendanalyses en verbetervoorstellen (bijv. verschuiving naar andere lokale teelt in winter), inclusief revisie van W-xx en KPI-targets indien overeengekomen.

Kruisverwijzing KPI ↔ Bewijs (selectie)

- KPI-01 Op tijd geleverd: E-01, E-09

- KPI-02 Klanttevredenheid: E-08, E-09

- KPI-03 Allergenen-fouten: E-03, E-12

- KPI-04 Foodwaste: E-07

- KPI-05 Bio ≥25%: E-05, E-06

- KPI-06 Lokaal ≥30%: E-05

- KPI-07 Zero-waste: E-05 (verpakkingsinkoop), E-09 (controlelijst)

- KPI-09 Uptime: E-04, E-11

- KPI-10 AVG-incidenten: E-10

- KPI-11 Temperatuur: E-02

Preventieve trainingen (SMART)

- Allergenen en HACCP: 100% van productiemedewerkers en chauffeurs getraind binnen 30 dagen pre-start; herhaling 2x/jaar; aanwezigheid ≥95% (E-12).

- Zero-waste en portionering: 100% keukenteam binnen 30 dagen; KPI-04 meetbare daling ≥0,5%-punt binnen 60 dagen (E-07).

- IT en privacy: 100% gebruikers met dieetprofieltoegang volgen e-learning en toets ≥80% score, binnen 15 dagen pre-start (E-12, E-10).

Continuïteit en uitwijk

- BCM: uitwijkkeuken binnen MRA met capaciteit 300 couverts, opschaalbaar naar 600 binnen 24 uur; failoverprocedure getest 1x per kwartaal (E-14).

- Leverancierscontinuïteit: contractuele servicelevels met boeteclausules voor kritische SKU’s (E-15).

Rollen en eigenaarschap

- Logistiek Manager: W-06, W-09, KPI-01/11

- Kwaliteitsmanager Voedselveiligheid: W-03, W-05, W-10, KPI-03/11

- IT Lead: W-04, W-12, KPI-09/10

- Inkoopmanager: W-02, W-11, KPI-05/06/07

- Chef Productie: W-05, W-07, KPI-04/11

- Duurzaamheidscoördinator: W-02, W-07, KPI-06/07

- Servicemanager: W-08, KPI-02/08

- Operations Manager: integrale PDCA, KPI-portfolio

SMART-rapportageafspraken met opdrachtgever

- SLA-rapportage: maandelijks, binnen 5 werkdagen na maandafsluiting, met KPI-01 t/m KPI-11, inclusief E-xx bijlagen.

- Incidentmelding: direct (≤2 uur) bij allergenen/temperatuur/AVG; voorlopige RCA binnen 24 uur; definitieve CAPA binnen 5 werkdagen.

- Verbeterinitiatieven: minimaal 2 per kwartaal met gekwantificeerde impact (bijv. -0,5%-punt foodwaste of +0,2 OTD).

Benodigde input: